## 意见反馈表
数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目
职能 | 审核意见 | 业务反馈 | 责任人
CFO
法务VP
CDO
财务管理负责人 | 1、约定清楚联合体各方的报价清单及补充相应税率； | 已与客户达成一致，按投标清单已明确税率 | 董亮亮
| 2、付款条款中造价咨询公司出具的审核报告是否可以去掉，影响付款进度； | 已与客户沟通，审核报告已删除 | 何继瑞
| 3、合同付款方式：是直接支付给我方还是分别支付给联合体各方需要在合同中明确； | 已与客户明确，直接支付给我方 | 何继瑞
| 4、请去掉合同签订日期； | 已与客户沟通，具体签订日期空出，签订时间为2月 | 何继瑞
| 5、已经有履约保证金额了，为什么还要预付款保函？能否去掉。 | 预付款保函是招标文件的内容，之前招标文件评审数投加上去的，之前已与数投沟通过多轮，数投说他们今年的合同都有这个条款。无法删除。 | 何继瑞
风控
PMO | 1、联合体交付内容明确； | 以标前联合体协议为基准，销售合同签完后续与移动签署采购合同 | 何继瑞
| 2、有第三方吗？关键条款（审计、回款、验收）要全部背靠背； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 3、交付周期多久？ | 待沟通反馈 | 何继瑞
| 4、是否测评类验收？ | 不涉及 | 董亮亮
| 5、合同验收款35%——并经甲方委托的第三方造价咨询公司或韶关市财政局投资评审中心审定结算， ---这部分是否可以后调，回款只涉及验收，不包含审计。 | 已与客户沟通，风险可控，该项目会涉及验收审计，不支持调整，后续将该条款背靠背供应商 | 何继瑞
| 补充：条款背靠背供应商，审计结算是否可以明确时间范围？ | 审计结算相应条款后续在采购合同中背靠背供应商， | 何继瑞
销售管理部 | 1、合同为联合体签约，我司与广东移动统称为乙方，联合体之间的工作内容和合同金额是如何划分的需要明确； | 以标前联合体协议为基准，销售合同签完后续与移动签署采购合同 | 何继瑞
| 2、合同金额是由甲方全部直接向我司支付吗？ | 是 | 何继瑞
| 3、合同有两条违约责任“第十四条”和“第二十条” | 已删除第二十条违约责任 | 董亮亮
| 4、请补充含税率的合同分项报价清单 | 已补充 | 董亮亮
| 5、合同履约金是多少？ | 2048343.4 | 董亮亮
| 6、补充：提示：回款延期、审计核减风险； | 已知悉，后续将该条款背靠背供应商 | 何继瑞
BC | 1、应将合同金额拆分至采购清单每个明细项目中，补充约定税率 | 已补充 | 董亮亮
| 2、合同总价中，与联合体成员如何拆分，如何结算 | 采购合同中具体约定金额，背靠背 | 何继瑞
| 3、付款条件是否可以背靠背 | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 4、请补充含税率的合同分项报价清单 | 已补充 | 董亮亮
| 5、在3.2.3合同验收款35%：根据合同的验收条款约定，设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经甲方委托的第三方造价咨询公司©或韶关市财政局投资评审中心审定结算； ---建议明确验收的方式，选用第三方造价公司审定结算还是财政局审计结算，同时需要将此条款背靠背给供应商，提示审计核减风险及回款风险； | 设修改调整：备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内买方支付卖方审定结算价的90%，后续背靠背供应商 | 董亮亮
| 6、合同质保款10%，且需要在质保期满一年后支付30%，满两年后再支付30%，满三年后支付剩余40%； ---验收期12个月内，验收后12个月质保期，质保款收回的年限太长，建议质保期满12个月后收回全部质保款；同时项目毛利12%，质保款10%比例过高，建议适当降低质保款比例； | 已与客户沟通，风险可控，甲方从8.5年降低至3年，质保期目前不支持修改，后续将该条款背靠背供应商 | 何继瑞
| 7、银行账户信息请与资金组核实； | 计划不放具体账户信息，已与客户沟通，合同签订中明确 | 何继瑞
| 8、履约保证金比例需要在合同中明确； | 已明确 | 董亮亮
| 9、履约保证金支付方式是电汇还是保函，请充分考虑相关资金成本； | 现金（或支票）、银行保函、或其他合法形式。 | 董亮亮
| 10、履约保证金需要背靠背给供应商； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 11、6.1.7如双方在专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的； ----是否涉及相关费用，费用由谁承担？ | 风险可控，后续将该条款背靠背供应商 | 董亮亮
| 12、验收期12个月内，验收后开始1年质保期，供应商质保期开始时间是否与销售合同对等，提示因质保期不对等，产生额外成本的风险； | 风险可控，硬件华为提供5年质保，软件背靠背供应商 | 董亮亮
| 13、第二十条的违约责任甲乙双方延期付款延期交付的违约责任与第十四条违约责任矛盾； | 第二十条的违约责任已删除 | 董亮亮
| 补充14、增加了预付款保函？开具形式？需要背靠背给供应商，退还时间需要明确； | 已与客户沟通，需要增加预付款保函，按照合同要求开具，后续将该条款背靠背供应商 | 何继瑞
| 补充15、履约保函需要背靠背给供应商，供应商应采用电汇形式将履约保证金付给我方； | 履约保函后续将相应条款背靠背供应商 | 董亮亮
| 补充16、提示因财政资金拨款延迟导致的回款风险； | 风险可控，该项目资金为专项债资金，有保障 | 何继瑞
| 补充17、验收款与审计结算挂钩，提示审计核减及回款风险； | 风险可控，在项目验收审计过程中规避，并将此条款背靠背供应商 | 董亮亮
| 14、第二十条其他违约责任需要完全背靠背给供应商； | 背靠背供应商。 | 董亮亮
法务 | 1、甲方股权穿透为国企，该项目是否使用财政资金，付款是否需要财政审批？提示因财政审批不确定导致的回款风险。 | 资金已到市财政，付款需要财政审批 | 何继瑞
| 2、联合体内部分工、权责义务如何承担？ | 以标前联合体协议为基准，销售合同签完后续与移动签署采购合同 | 何继瑞
| 3、合同1.1中，“除专用合同条款另有约定外”，-- ---从本合同内容来看，并不涉及专用合同条款，建议修改。下同，建议统一修改为“除双方另有约定外” | 已修改 | 董亮亮
| 4、合同1.5.1中，“合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行” ---本合同没有专用条款，建议直接约定明确； | 在合同中已明确专用条款 | 何继瑞
| 5、合同1.5.3中，“合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务” ---是否涉及转分包，建议取得甲方书面同意。 | 不涉及分包 | 董亮亮
| 6、合同3.1中，“本合同总价包括乙方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。” ---提示合同实施过程中如果涉及到变更增项等，甲方可能会据此拒绝支持相关费用。 | 以合同内容为准，具体交付过程中把控风险。 | 董亮亮
| 7、合同3.2.2中，“造价咨询公司出具的审核报告”，此处指什么报告？会有过程审计么？ | 此报告已删除 | 何继瑞
| 8、合同3.2.3中，“并经甲方委托的第三方造价咨询公司©或韶关市财政局投资评审中心审定结算”，删除：©； | 已删除 | 董亮亮
| 9、合同3.2.4中，“根据合同质保约定，剩余款项在质保期间分三期平均支付，即在质保期满一年后支付30%，满两年后再支付30%，满三年后支付剩余40%：， ---请注意，该合同到底是固定价格还是暂定价格？是否以审计结算金额为准？建议明确审计的里程碑节点以及时限要求 | 以审计结算为准。 | 董亮亮
| 10、质保期是否有相关验收确认？ | 8.3质量保证期届满后，甲方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向乙方出具合同设备的质量保证期届满证书，如质量保证期届满后，甲方未在 7日内向乙方出具合同设备的质量保证期届满证书则视为质保完成。 | 董亮亮
| 11、合同4.1中，供应商是否可满足甲方监造要求？ | 设备为标准产品，不涉及定制生产及监造。已删除 | 董亮亮
| 12、合同4.1.2中，”乙方应免费为甲方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由甲方承担：，----提示注意是否涉及 | 设备为标准产品，不涉及定制生产及监造。已删除 | 董亮亮
| 13、合同4.1.5，“甲方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任”，---供货商须背靠背； | 设备为标准产品，不涉及定制生产及监造。已删除 供应商支持背靠背。 | 董亮亮
| 14、合同4.2.1中，“乙方应会同甲方代表根据合同约定” ---建议明确甲方代表具体人员信息、或由甲方出具相应的授权 | 已在专用条款新增双方联系人信息 | 何继瑞
| 15、合同4.2.1中，“乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 甲方代表的交通、食宿费用由甲方承担”。------提示注意由此产生的成本 | 收到提醒 | 董亮亮
| 16、合同4.2.4，甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。 ------须背靠背供货商； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 17、合同5.4.2，合同设备的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方； -----提示注意对应供货商合同所有权转移条款，应保持一致。 | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 18、合同5.4.2中，“甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后 7日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，乙方应在收到甲方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但甲方应向乙方支付合理的复制、邮寄费用。” --------须背靠背供货商； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 19、合同6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标：， ------须背靠背供应商； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 20、合同6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标“。 ------考核标准不明，如何确认考核通过，请明确考核程序； | 后续按照专用条款执行，专用条款无考核内容 | 何继瑞
| 20、合同6.4.1，如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标“， -------是否有具体标准指标内容； | 后续按照专用条款执行，专用条款无考核内容 | 何继瑞
| 21、第八条 质量保证期，------对应供货商是否背靠背？ | 硬件华为提供5年质保 软件背靠背供应商 | 董亮亮
| 22、合同8.4，结清款项支付函是什么意思，具体指什么内容？避免歧义影响回款。 | 与客户沟通 | 何继瑞
| 23、第九条质保期服务，----------须背靠背供应商； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 24、合同11.3，乙方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利”。 --------提示对应供货商合同中避免相关条款； | 设备产权清晰，不涉及 | 董亮亮
| 25、合同11.7，“除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方， 使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量”。 -------对应供货商须背靠背约定； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 26、合同11.8，“乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷”。 ---------对应供货商须背靠背约定； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 27、合同14.2乙方未能按时交付合同设备；-------须对供货商背靠背； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 28、第十五条 合同解除；-----------------须对供货商背靠背； | 供应商支持背靠背 | 董亮亮
| 29、删除：第十七条 争议的解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 ---------------第十七条与第十八条重复性约定，建议十七条删除； | 已删除十八条，十七条为通用合同条款，不可删除，后续合同执行主要以专用合同条款为准 | 何继瑞
| 30、第二十条 违约责任；-----与第十四条重复，请建议留一条即可。 | 已删除第二十条违约责任 | 董亮亮
| 31、第二十条违约责任第(3)(4)点，怎么确认安全风险级别？有相关标准么？ | 已删除第二十条违约责任 | 董亮亮
| 32、第二十条违约责任第(6)点， -----提示漏洞是否有相关确认的标准，如果是互联网感染病毒之类的我们也要承担违约金么？ | 已删除第二十条违约责任 | 董亮亮
| 33、第二十条违约责任第(7)点，---是否涉及第三方测试，提示产生的费用； | 已删除第二十条违约责任 | 董亮亮
| 34、第二十条违约责任， ---建议全部删除；如果不能删除，需要关注这些条款的细节（31-33）条意见，很多都是约定不明； | 已删除第二十条违约责任 | 董亮亮
| 35、合同协议书“（一）4、专用合同条款；5、通用合同条款； ---从本合同内容上看，并没有区分； | 合同已新增明确专用合同条款 | 何继瑞
| 36、合同最后页履约保证金，”参加数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中项目设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 （1）担保金额人民币（大写）肆仟零玖拾陆万陆仟捌佰陆拾捌元整（￥40,966,868.00）元。“ ---担保函是谁向谁提供？联合体之间由谁来承担？ | 履约保函金额：2048343.4；我司向甲方提供 | 董亮亮
| 37、自签订合同之日起300日内完成终验。 ----非我方原因、客户流程等导致的验收逾期风险？ | 风险可控，跟客户达成一致300日完成验收 | 董亮亮
| 38、四、合同金额（最终以买方或买方委托的造价单位审核结果为准）。 ----提示合同金额被核减风险，是否能背靠背供货商。 | 风险可控，修改为最终以买方委托的第三方造价咨询单位和经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）审核结果为准，后续背靠背供应商 | 何继瑞
| 39、合同3.2.1.3第3期，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后。-----提示两次审计风险； | 风险可控，后续按照专用合同条款执行审计，并将该条款背靠背供应商 | 何继瑞
| 40、第三部分 专用合同条款1.1第1期； ------提示增加预付款保函，对应供货方是否可背靠背？如何退还？ | 风险可控，该条款后续在采购合同签订过程中背靠背供应商 | 何继瑞
| 41、合同1.3第3期“并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后”。 -----提示两次审计导致的核减，是否可背靠背供货商； | 风险可控，该条款后续在采购合同签订过程中背靠背供应商 | 何继瑞
| 42、合同1.4第4期，注：因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为买方已经按期支付，买方不承担财政资金不能及时到位给卖方造成的任何损失。 --------提示财政资金拨付导致的回款风险，该约定将来将直接影响我司主张回款及利息。另外，如果因此导致供应商诉讼，将很难以背靠背抗辩获得支持，将会进一步导致垫资风险，同时，也会增加我司诉讼成本。 | 风险可控，该项目使用的是专项债资金，资金有保障，该条款后续在采购合同签订过程中背靠背供应商 | 何继瑞
| 43、第三部分 专用合同条款-15、违约解除合同；----------供应商是否可背靠背？ | 风险可控，该条款后续在采购合同签订过程中背靠背供应商 | 何继瑞
| 44、第三部分 专用合同条款-其他：买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的设备，并应向买方支付设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项、履约保证中扣除，下同）。同时不予退还履约保证金。 -------此处履约保证金与首付款中的预付款保证金是一致的么，建议描述修改一致。 | 该处已明确是按照履约保证金执行履约，预付款保证金是在预付款过程中执行，两者不一致，此处按照合同约定执行，该条款后续在采购合同签订过程中背靠背供应商 | 何继瑞

## 填写示范
XX项目销售和职能审核意见反馈表（金额300w）
职能 | 审核意见 | 业务反馈 | 备注
CFO | / | / | 不涉及
法务VP | / | / | 不涉及
CDO | / | / | 不涉及
风控 | / | / | 非垫资项目，不涉及风控
财务管理负责人 | / | / | 不涉及
BC | 1、 | 已修改
| 2、 | 无法修改，原因说明： | 已与BC确认，无需加签/需加签XX（如需加签，对应邮批后，填写上述加签意见）
3、
4、
5、
法务 | 1、
2、
3、
4、
5、
PMO | 1、
2、
3、
4、
5、
销售管理部 | 1、
2、
3、
4、
5、

## Sheet2
40966868 | 2048343.4