合同编号：

数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目合同

项目名称：数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目

委托方（买方）：软通智慧科技有限公司

受托方（卖方）：韶关乳源朗坤科技有限公司

签订时间：2026年2月

签订地点：北京

第一部分 协议书

买方(建设单位)：软通智慧科技有限公司

卖方：韶关乳源朗坤科技有限公司

数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目(项目名称)，软通智慧科技有限公司(买方名称，以下简称“买方”)作为本项目建设单位，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，各方经过友好协商，在平等、自愿的基础上，达成如下协议，由各方共同遵守。

- 工程概况

项目名称：数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目。

项目代码：2508-440203-04-05-295567。

工程建设地点：粤港澳大湾区数据应用产业园。

工程建设规模：建设广东省先进存力中心，汇聚跨区域、跨层级、跨行业、多模态数据资源，面向全市、全省的政府单位和各类企业提供数据采集、存储、清洗、标准化、标注等数据全生命周期服务，培育韶关市及广东省产业发展新动能。整体方案采用“1+4+N”架构，新建1个以存力中心为载体建设新型数据基础设施，构建4个存力中心运营平台（内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台），面向N大应用场景提供服务。一期在韶关市建设20PB物理容量存力中心，包含部分先进存力（SSD），打造全省先进存力标杆。

- 承包范围

数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目。具体采购内容详见用户需求书。

数量、技术规格：详见项目用户需求书。

交付地点：粤港澳大湾区数据应用产业园。

项目用户（买方客户）：【 】

- 合同工期

建设实施期：自签订合同之日起300日内完成终验。具体详见用户需求书。

- 合同金额

合同总价（含税价）为人民币   （￥   ），合同总价（不含税价）为人民币   （￥   ）。

其中，存力中心基础设施部分增值税税率为13%%，不含税金额为人民币 (￥  )，含税金额为人民币  （￥   ）。

本合同总价包括卖方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，合同总价包括卖方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到买方办公室所发生的费用。（最终以买方或用户方委托的第三方造价咨询单位和经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）审核结果为准）。

- 质量标准

质量符合设计图纸及国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，满足有关主管部门验收合格标准，着有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

- 合同生效

合同订立时间： 年  月  日

合同订立地点：北京市海淀区

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于即日生效。

本合同一式壹拾陆份，买方肆份，卖方捌份，具有同等法律效力。

- 补充条款

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书（如有）；

(2)本协议书；

(3)应答函；

(4)商务和技术响应表；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)用户需求书；

(8)分项报价表；

(9)技术服务和质保期服务计划；

(10)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

3.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

4.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

5.本项目的买方（建设单位）为软通智慧科技有限公司，合同款项由买方向卖方进行支付，卖方提供的发票必须按照买方要求提供相应增值税专用发票，买方收到符合要求的发票后方可支付。

(以下无正文)

(本页为签署页)

买方（建设单位）：软通智慧科技有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

卖方（联合体牵头人）：韶关乳源朗坤科技有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

第二部分 通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书（如有）、应答函、商务和技术响应表、专用合同条款、通用合同条款、用户需求书、分项报价表、设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书（如有）：指买方通知卖方中标的函件。

      - 应答函：指由卖方填写并签署的，名为“应答函”的函件。

      - 商务和技术响应表：指卖方应答文件中的商务和技术响应表。

      - 用户需求书：指合同文件中名为“用户需求书”的文件。

      - 设备技术性能指标的详细描述：指卖方应答文件中的应答设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方应答文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方应答文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书（如有）；

- 应答函；

- 商务和技术响应表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 用户需求书；

- 分项报价表；

- 设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据用户需求书、设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1.付款方式

3.2.1.1第1期

自合同签订之日起20个工作日内，买方收到买方客户对应款项后，买方向卖方支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币  （￥   ），卖方出具等额的增值税发票；

3.2.1.2第2期

卖方将全部合同设备送达买方指定地点，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后 ，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内且买方收到买方客户对应款项后，买方向卖支付合同价的25%，即人民币   （￥  ）。

付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料：

（1）卖方出具的交货清单；

（2）买方、监理公司签署的收货清单，造价咨询公司的审核报告；

（3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料；

（4）等额的增值税发票（必须按照买方要求提供相应增值税专用发票给买方）。

3.2.1.3第3期

设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内且买方收到买方客户对应款项后，买方支付卖方审定结算价的90%。

付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：

（1）设备检验报告。

（2）移交单。

（3）买方付款前，卖方应提供对应付款金额的增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。

（4）卖方在本合同项下无任何违约情形。

3.2.1.4第4期

剩余款项在质保期间分三期平均支付，买方收到买方客户对应款项后，即在质保期满一年后支付1/3，满两年后再支付1/3，满三年后完成剩余款项支付。

注：因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为买方已经按期支付，买方不承担财政资金不能及时到位给卖方造成的任何损失。

买卖双方一致确认，买方向卖方支付的合同价款比例不超过买方客户向买方支付的比例，若买方收到买方客户款项少于买方应收款项，则买方可按照到账比例向卖方、丙方支付对应款项。买方客户补齐应付款后，买方应按合同约定补齐合同剩余款项。

如买方客户与买方对付款条款进行了变更，包括但不限于调整合同价款的比例与金额，延后付款期限、变更付款条件等情形，卖方同意接受合同付款条款随之变更，买方通知卖方上述变更情况后即生效。

上述条款是买卖双方平等协商的结果，是各方真实意思表示。卖方已完全理解上述条款内容，充分知悉买方客户按期向买方付款是本合同款项得以支付的基础和前提，同意接受买方客户未按期付款导致本合同款项不能按期支付的商业风险以及可能损失的时间利益，不存在理解歧义或不清楚之处。卖方自愿遵守本条款约定，在买方客户未按照其与买方签订合同约定向买方支付合同款时，积极配合买方向买方客户主张权利。卖方确认因买方客户未按期付款导致本合同不能按期付款的，买方不构成违约。

如买方客户未按期付款导致买方不能按期向卖方支付的，买方有权将对买方客户享有的债权在买方欠付卖方合同款的范围内转让至卖方，用于清偿买方对卖方的欠款。卖方同意不再向买方主张合同款。

如果争议的部分或全部因买方客户未付款等原因造成的，启动诉讼程序时，应要求买方客户参加诉讼并按照法律规定承担责任。

特别说明：1.鉴于客户单位是本合同项目的买方客户和实际受益人，其应当支付相应对价；2.卖方已经充分评估和考量客户单位的资质、信誉及支付能力等情形，对客户单位未按期付款导致买方不能按期支付本合同款项的可能性、商业风险以及可能损失的时间利益等进行了充分评估和考量，对此有合理的预判；3.以上合同价款已包含对逾期付款的预判和补偿，该补偿包括但不限于逾期付款违约金、逾期资金占用利息以及其他全部损失等。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）用户需求书

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

    - 买方向卖方出具验收报告的前提是卖方交付的成果通过了买方客户的验收，且买方客户向买方已出具了书面验收报告，如买方客户未向卖方出具验收报告，即便卖方已经获取买方验收报告，也不视为验收通过。

    - 验收报告、验收证明等验收类文件须经买方加盖公章后方为有效，验收报告等验收类文件中加盖买方任何其他印章或仅有买方工作人员签字的不能视为买方验收合格。卖方对此已充分理解和知晓。

    - 若事先未能在用户需求书中明确验收标准和/或验收方式的，或约定的验收标准和/或验收方式不够具体明确的，应首先参照本项目的买方与买方客户的项目合同、工作说明书等与本项目执行有关的文件中所列明的验收标准和/或验收方式执行，如仍无法明确具体验收标准和/或验收方式的，参照项目开展当时有效的国家标准、行业标准、项目所在地的有关标准、规范等执行。上述标准及要求不一致时，以要求较高的标准为准。如通过上述方式最终仍无法明确具体验收标准和/或验收方式的，由买卖双方本着诚信的原则共同厘清，但无论如何，服务和可交付物应能实现买方签署本协议的目的，达到买方满意及买方用户满意的标准。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 用户需求书等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。

（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 |  | 补充与修改 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分协议书 |  | 合同当事人：指买方和卖方。 买方：软通智慧科技有限公司 买方代表联系人：何继瑞18681505139 联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业基地7号楼402。 卖方：韶关乳源朗坤科技有限公司。 卖方代表联系人： 联系地址： |
| 3.2合同价款的支付 |  | 合同价款的支付 1.付款方式 1.1第1期 自合同签订生效后，卖方向买方提出书面申请并出具等额的增值税发票和预付款保函后20个工作日内且买方收到买方客户对应款项后，买方向卖方支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币 （￥ ）。 1.2第2期 卖方将全部合同设备送达买方指定地点，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后，卖方向买方提出书面申请并出具等额的增值税发票后20个工作日内且买方收到买方客户对应款项后，买方向卖支付合同价的25%。，即人民币 （￥ ）。 付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料： （1）卖方出具的交货清单； （2）买方、监理公司签署的收货清单，造价咨询公司的审核报告； （3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料； （4）等额的增值税发票（必须按照买方要求提供相应增值税专用发票给买方）。 1.3第3期 设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内且买方收到买方客户对应款项后，买方支付卖方审定结算价的90% 付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下： （1）设备检验报告。 （2）移交单。 （3）买方付款前，卖方应提供对应付款金额的增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。 （4）卖方在本合同项下无任何违约情形。 1.4第4期 剩余款项在质保期间分三期平均支付，且买方收到买方客户对应款项后，即在质保期满一年后支付1/3，满两年后再支付1/3，满三年后完成剩余款项支付。 注：因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为买方已经按期支付，买方不承担财政资金不能及时到位给卖方造成的任何损失。 买卖双方一致确认，买方向卖方支付的合同价款比例不超过买方客户向买方支付的比例，若买方收到买方客户款项少于买方应收款项，则买方可按照到账比例向卖方、丙方支付对应款项。买方客户补齐应付款后，买方应按合同约定补齐合同剩余款项。 如买方客户与买方对付款条款进行了变更，包括但不限于调整合同价款的比例与金额，延后付款期限、变更付款条件等情形，卖方同意接受合同付款条款随之变更，买方通知卖方上述变更情况后即生效。 上述条款是买卖双方平等协商的结果，是各方真实意思表示。卖方已完全理解上述条款内容，充分知悉买方客户按期向买方付款是本合同款项得以支付的基础和前提，同意接受买方客户未按期付款导致本合同款项不能按期支付的商业风险以及可能损失的时间利益，不存在理解歧义或不清楚之处。卖方自愿遵守本条款约定，在买方客户未按照其与买方签订合同约定向买方支付合同款时，积极配合买方向买方客户主张权利。卖方确认因买方客户未按期付款导致本合同不能按期付款的，买方不构成违约。 如买方客户未按期付款导致买方不能按期向卖方支付的，买方有权将对买方客户享有的债权在买方欠付卖方合同款的范围内转让至卖方，用于清偿买方对卖方的欠款。卖方同意不再向买方主张合同款。 如果争议的部分或全部因买方客户未付款等原因造成的，启动诉讼程序时，应要求买方客户参加诉讼并按照法律规定承担责任。 特别说明：1.鉴于客户单位是本合同项目的买方客户和实际受益人，其应当支付相应对价；2.卖方已经充分评估和考量客户单位的资质、信誉及支付能力等情形，对客户单位未按期付款导致买方不能按期支付本合同款项的可能性、商业风险以及可能损失的时间利益等进行了充分评估和考量，对此有合理的预判；3.以上合同价款已包含对逾期付款的预判和补偿，该补偿包括但不限于逾期付款违约金、逾期资金占用利息以及其他全部损失等。 |
| 5.4交付 |  | 交付： （1）交货方式：采用现场交货的方式。 （2）交货地点：买方指定地点。 ### （3）交货期：自签订合同之日起300日内完成终验。 （4）费用承担：卖方负责办理货物送达运输等方面的相关手续，并承担软件及设备抵达指定交付地点的软件、设备价格、运输费、装卸费、安装费、保管费、设备产品责任险、集成费、调试费、培训费、检测验收费（本合同文件明确的质保期内）、税费、质保期售后服务等有关一切费用。 （5）本项目根据项目现场实际进度情况，若需分批进场（具体数量及时间以买方书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。 （6）货物进场后，货物成品保护由卖方负责。 本合同项下交付内容未经买方书面同意，卖方不得直接向买方客户交付，如经买方同意由卖方方向买方客户直接交付的，其交付内容、买方客户签收资料原件，至少向买方同步提供一份原件备案。如买方未经甲方同意擅自向买方客户交付，或未向买房提供相应交付资料的，应按本合同总价5%向买方承担违约责任。 |
| 5.5结算原则 |  | 本项目为总价合同，以清单总价为准。 |
| 6.2.1安装、集成、调试 |  | 卖方按照合同约定完成合同采购范围内的设备采购、安装、调试、集成、验收等。 |
| 6.4.2验收 |  | 1、若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。 2、验收要求： （1）卖方必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知买方以声明整个建设项目完毕，买方确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。 （2）卖方交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训买方的使用操作人员，直到符合技术要求。由买方负责组建验收小组。货物必须由验收小组鉴定是否符合项目的验收标准和实际需要，按相关合同文件技术要求提供的性能指标响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由卖方承担。如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。 （3）设备供货开箱后通过初步验收合格并出具初步验收合格报告，由卖方、买方代表（如有）及监理方签字并加盖公章。 (4)项目整体验收合格后由卖方出具整体测试报告，卖方、买方代表（如有）及监理方签字并加盖公章。 （5）买方、监理方与卖方一起对整个建设项目依据合同要求进行检查测试；对平台的每一部分进行诊断，并对系统进行48小时测试。 （6）货物产品经过双方检验认可后，作为申请付款的凭证之一。 （7）验收过程中产生纠纷的，由具有相关资质的检测机构检测，如为卖方原因造成的，由卖方承担检测费用；否则，由买方承担。 （8）项目验收不合格，由卖方返工直至合格，再行验收，由此给买方造成的损失等费用由卖方承担。连续两次项目验收不合格的，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，另行按规定选择其他卖方采购，由此带来的一切损失由卖方承担。 （9）本项目必须经买方等验收合格并达到运行标准。 |
| 8质量保证期 |  | 从本项目竣工验收之日起，所有设备质保期为3年、软件部分3年免费质保和升级服务。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。在质保期内，免费更换零部件，超过质保期的设备或软件，维修时只收成本费。 售后服务的内容、服务效率等按合同文件及用户需求书中售后服务要求及卖方的承诺执行。 |
| 14.2 |  | 延期交货或核定损失额：若因卖方原因导致，每逾期一日应向买方支付合同总价款千分之五的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。 |
| 14.3 |  | 如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。 |
| 16 |  | 因买方或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及项目所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装，工期顺延，费用不予增加。因卖方原因导致的延期交货或延期安装，工期不予顺延，造成费用增加由卖方承担。 |
| 17 |  | 17.争议的解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。 |
| 条款号 | 补充与修改 |  |
| 15 | 违约解除合同： （1）卖方提供设备的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定的： （a）若该设备未交付给买方，买方有权拒收，拒收设备期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收设备之日起30日历日内卖方仍不能提供符合合同约定设备的，买方有权解除合同。 （b）若该设备已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历日内免费更换不符合合同约定的设备，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换设备超过期限，买方有权解除合同。 （2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，卖方应承担以下约定的责任： （a）因解除合同给买方造成的经济损失。(可约定具体的损失计算方法) （b）本合同解除的5日历日内返还已收货款，若卖方逾期，自逾期之日起应向买方支付未还货款总额日万分之五的违约金。 （c）设备买方已收的，本合同解除的5日历日内卖方负责收回，收回设备所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回设备，导致设备置留在买方，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。 （3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。 |  |
| 其他 | 1.卖方所交付的设备品种、部件配置、型号、规格不符合合同文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的设备，并应向买方支付设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项、履约保证中扣除，下同）。同时不予退还履约保证金。 2.设备运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。 3.买方在授予合同时有权对“用户需求书”中规定的设备数量和服务予以增加或减少。 |  |

所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

（2）其他补充或修改

联合体各方因内部争议导致本项目相关工作无法推进的，由联合体主报名人（牵头方）按项目要求完成该部分工作。

# 第四部分 附件

附件1：用户需求书

备注：1.卖方须对本项目为单位的采购标的进行整体应答，任何只对采购标的其中一部分内容进行的应答都被视为无效应答。

2.本项目采购本国产品，若卖方提供进口产品，视为无效应答。

3.买方需求中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效应答。

4.买方需求中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效应答条款。

5.本项目合同文件的技术参数仅起说明作用，图片仅供参考，若有提到具体品牌、型号、产地、图片等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。卖方在本次应答中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上必须大于等于合同文件的要求。

用户需求书

#### 一、项目概况

##### （一）建设目标

发挥韶关市现有基础和优势，打造数据要素存力基地，实现以下目标：

数据赋能千行百业发展：激活数据要素潜能，优化资源配置，赋能实体经济，发展新质生产力，从而通过数据要素赋能推动生产、生活和社会治理方式的深刻变革。

培育超大规模数据要素市场：通过广东省先进存力中心，聚集数据资源，激活数据潜能，促进数据要素市场化可持续、高质量发展。

提升数据安全保障能力：广东省先进存力中心将承担起广东省战略安全数据保障的角色，通过存力中心软硬平台的自主可控技术，为广东省筑牢数据安全底线，确保在关键时刻能够提供必要的数据支持和服务。

##### （二）建设规模

建设广东省先进存力中心，汇聚跨区域、跨层级、跨行业、多模态数据资源，面向全市、全省的政府单位和各类企业提供数据采集、存储、清洗、标准化、标注等数据全生命周期服务，培育韶关市及广东省产业发展新动能。整体方案采用“1+4+N”架构，新建1个以存力中心为载体建设新型数据基础设施，构建4个存力中心运营平台（内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台），面向N大应用场景提供服务。

一期在韶关市建设20PB物理容量存力中心，包含部分先进存力（SSD），打造全省先进存力标杆，后续不断填充存力中心资源，逐步扩展存力中心容量至500PB。

##### （三）建设内容

1.建设1个新型数据基础设施

1个新型数据基础设施底座所有软硬件均采用国产化产品，确保平台自主可控；存储层面采用分级存储架构，采用先进介质，实现韶关市乃至广东省数据智能分级流动，降低能源消耗，实现计算、存储、网络、安全资源池化管理，打造以存力为主、近存算力为辅、网络安全配套的安全可信的数据设施底座。

2.建设4个存力中心运营平台

开发部署广东省先进存力中心运营平台（含内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台等系统），汇聚跨区域、跨层级、跨行业、多模态数据资源，面向全市、全省的政府单位和各类企业提供数据采集、存储、清洗、标准化、标注等数据全生命周期服务，培育韶关市及广东省产业发展新动能。

3.面向N个应用场景提供创新数据服务能力

数据要素保障基地围绕政务服务、现代农业、文化旅游、交通运输、科技创新、工业制造、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等行业和领域构建高质量数据集，支撑数字经济发展、数据要素市场化、数据要素X行业推进。发挥韶关市乃至广东省海量数据资源、丰富应用场景等多重优势，数据赋能实体经济发展、提高全要素生产率，实现数据要素价值的放大、叠加、倍增。通过多行业、多元数据融合，扩大数据规模、丰富数据类型、创新数据应用，催生新产业、新模式，培育经济发展新动能。

### 二、采购清单及技术与服务要求

#### （一）采购清单

| 序号 | 系统名称 |  | 功能模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存力中心基础设施 | 存储资源 | 分布式存储对象-HDD | 14 | 台 |  |
| 2 |  |  | 视频存储-HDD | 8 | 台 |  |
| 3 |  |  | 分布式存储SAN-SSD | 4 | 台 |  |
| 4 |  |  | 分布式存储SAN-HDD | 5 | 台 |  |
| 5 |  |  | 数据库全闪存储 | 1 | 台 |  |
| 6 |  |  | 备份存储 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 虚拟化资源 | 计算节点 | 50 | 台 |  |
| 8 |  | 网络设备 | 业务管理接入交换机 | 8 | 台 |  |
| 9 |  |  | 后端存储接入交换机 | 4 | 台 |  |
| 10 |  |  | 业务核心交换机 | 2 | 台 |  |
| 11 |  |  | SDN控制器 | 1 | 套 |  |
| 12 |  |  | SDN带外交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 |  |  | 管理接入交换机 | 4 | 台 |  |
| 14 |  |  | 出口路由器 | 2 | 台 |  |
| 15 |  |  | 数据中心出口防火墙 | 4 | 台 |  |
| 16 |  | 管理软件 | 虚拟化软件 | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | 存力中心管理软件 | 1 | 套 |  |
| 18 |  |  | 大数据管理软件 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 配套软件 | 关系型数据库 | 1 | 套 |  |
| 20 |  |  | 国产操作系统 | 34 | 套 |  |

#### （二）技术与服务要求

##### 1.硬件配置要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 存储资源 |  |  |  |
| 1 | 分布式存储对象-HDD | - ▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产ARM架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥4*3.2TB NVMe SSD硬盘，≥60*16TB SATA硬盘,≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套对象存储软件标准版授权,对象存储多协议互通软件授权，存储集群整体提供可得容量不低于9900TB，提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章； 3、文件场景下，硬件包括保电内存、BBU、SSD缓存、主存盘具有数据存储保护能力，NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/FTP/FTPS等协议的文件数据在断电后能够继续保存； 4、支持2副本/3副本、EC的数据保护模式且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持22+2的大比例EC配比，支持EC动态扩列功能，扩列后校验分片数不变，可靠性不降低，提供产品彩页或白皮书证明材料并加盖厂商公章； | 14 | 台 |
| 2 | 视频存储-HDD | 1、▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产ARM架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥4*3.2TB NVMe SSD硬盘，≥36*16TB SATA硬盘,≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套文件存储软件标准版授权，存储集群整体提供可得容量不低于3250TB，提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章； 3、全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响； 4、支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； | 8 | 台 |
| 3 | 分布式存储SAN-SSD | 1、▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产AMR架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥25*7.68TB NVMe SSD硬盘，≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套块存储软件标准版授权，存储集群整体提供可得容量不低于425TB，提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章； 3、支持2副本/3副本、EC的数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持22+2的大比例EC配比； 4、支持存储软件端到端数据完整性校验（DIF），数据静默错误可自动校验并修复； | 4 | 台 |
| 4 | 分布式存储SAN-HDD | 1、▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产ARM架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥4*6.4TB NVMe SSD硬盘，≥36*8TB SATA硬盘，≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套块存储软件标准版授权，存储集群整体提供可得容量不低于950TB；提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章; 3、支持2副本/3副本、EC的数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持22+2的大比例EC配比； 4、支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟； | 5 | 台 |
| 5 | 数据库全闪存储 | 1、2U双控架构，缓存≥256GB，采用盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位，控制器采用Active-Active架构,LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，控制器采用国产ARM架构处理器，且单控控制器处理器核心数≥32核，CPU主频率≥2.6GHz,CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、实配≥12*3.84TB NVMe SSD硬盘,≥8*25GE网口(含25GE光模块)，提供SAN存储软件高级版授权； 3、▲为保障数据安全性，可支持RAID三盘同时故障，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效,数据不丢失，不中断业务，并具备SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告并加盖厂商公章； 4、▲为保障数据库存储性能，稳定时延≤0.5ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能(不少于3个)，提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告并加盖厂商公章； | 1 | 台 |
| 6 | 备份存储 | 1、2U双控架构，缓存≥256GB, ≥8*25GE接口，≥6*3.84TB SSD缓存加速盘，≥20*16TB NL SAS硬盘，配套备份专用软件授权；提供产品出厂配置单并加盖制造商公章； 2、采用双控架构，CPU、主板、通道、接口、电源、风扇等组件均≥两份，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断； 3、支持NFS V3/V4.1和SMB 2.0/3.0等共享协议；支持FC和iSCSI协议；支持NDMP协议； | 1 | 台 |
| （二） | 虚拟化资源 |  |  |  |
| 1 | 计算节点 | 1、服务器类型：≤2U，机架式服务器； 2、▲CPU：2颗国产ARM架构处理器，CPU基础主频≥2.6GHz，单颗CPU物理核数≥64核、L3缓存≥64MB、TDP功耗≤200W，CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 3、内存：配置≥12块64GB内存； 4、存储：配置≥2块960GB SSD硬盘； 5、RAID卡：配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/6/5/50/60； 6、端口配置：配置≥4*25GE光口，匹配光模块；≥4*GE电口； 7、I/O扩展：支持PCIe I/O插槽数量≥8个； 8、集成显卡：配置集成显卡，显存≥32 MB； | 50 | 台 |
| （三） | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 业务管理接入交换机 | 1.25G光口≥48（且支持自适应10GE），100GE光接口≥8个，实配：交流电源≥2个，25G多模模块≥48个，100G多模模块≥2个，风扇模块≥5个，1m 100G高速电缆≥1条； 2.▲交换容量≥4.8Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥2000Mpps，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 3.支持VXLAN，支持Telemetry，支持ERSPAN增强功能，支持MACsec ,提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 5.支持Netstream1：1采样等流量分析功能； | 8 | 台 |
| 2 | 后端存储接入交换机 | 1.25G光口≥48（且支持自适应10GE），100GE光接口≥8个，实配：交流电源≥2个， 25G多模模块≥48个，100G多模模块≥2个，风扇模块≥5个，1m 100G高速电缆≥1条； 2.▲交换容量≥4.8Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥2000Mpps，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 3.支持VXLAN，支持Telemetry，支持ERSPAN增强功能，支持MACsec ,提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 5.支持Netstream1：1采样等流量分析功能； | 4 | 台 |
| 3 | 业务核心交换机 | 1.业务槽位数≥4，交换网槽位≥9，实配：主控板≥2，交换网板≥5，交流电源模块≥4个， 10GE以太网光接口≥48个，100GE以太网光接口≥36个，10G多模模块≥48个，100G多模模块≥36个，风扇模块≥3个，5m 40G高速电缆≥2条； 2.交换容量≥800Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准），包转发率≥230000 Mpps； 3.主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能。交换网板插槽数量≥9, 且支持网板N+M冗余，风扇框冗余设计，风扇框槽位数≥3，严格前后风道，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和LSW芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； | 2 | 台 |
| 4 | SDN控制器 | 1.支持单机或集群方式部署，集群部署时北向和南向均为负载分担方式工作，在多台集群节点之间均衡业务处理，提供高可靠性和高性能，即使某个集群节点出现单点故障，整个集群仍可以正常工作，保证系统高可用； 2.南向支持SNMP、Netconf、OpenFlow（1.3、1.4）等标准协议，北向支持Restful、Restconf、Webservice、Syslog等接口； 3.支持网络设备、服务器、虚拟网络、虚拟机、业务5层视图可视，支持业务与网络映射； 4.支持通过中心控制器对多DC进行统一编排和管理，通过统一GUI界面拖拽式可视快速编排多DC业务，实现多租户VPC跨DC互通，DC支持专线互联； 5.实配：管理软件和配套服务器，配套服务器数量≥3台，单台服务器规格不低于：2颗国产化CPU：32Core/2.6GHz，内存：4个32GB，硬盘：4个1920GB SSD，端口：8个GE电口，6个10GE/25GE光口，标配RAID卡（4GB缓存），双交流电源； | 1 | 套 |
| 5 | SDN带外交换机 | 1.千兆电口≥48个,25G光口≥4（且支持自适应万兆SFP+） , 100G光口≥2（且支持自适应40GE），子卡槽位≥2，实配：交流电源模块≥2个，10G多模模块≥4个，3m 10G高速电缆≥1条； 2.交换容量≥2Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥600Mpps； 3.▲全端口支持MACsec，支持MAC表项≥250K，支持ARP表项规格≥125K，IPv4路由转发FIB表项≥250K，IPv6路由转发FIB表项≥125K，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； | 2 | 台 |
| 6 | 管理接入交换机 | 1.千兆电口≥48个,25G光口≥4（且支持自适应万兆SFP+） , 100G光口≥2（且支持自适应40GE），子卡槽位≥2，实配：交流电源模块≥2个，10G多模模块≥4个，3m 10G高速电缆≥1条； 2.交换容量≥2Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥600Mpps 3.▲全端口支持MACsec，支持MAC表项≥250K，支持ARP表项规格≥125K，IPv4路由转发FIB表项≥250K，IPv6路由转发FIB表项≥125K，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； | 4 | 台 |
| 7 | 出口路由器 | 1.主控板槽位数≥2个，整机业务槽位数≥8个,实配：双主控，双交流电源，万兆光口≥10个，千兆光口≥10个，10G多模模块≥10个 2.▲为满足国产化自主可控要求，设备CPU、NP转发及交换接入矩阵芯片为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 3.▲支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS 等接口类型，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 4.交换容量≥230Tbps,包转发率≥54000Mpps； 5. ▲支持MACSec加密技术，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 6、支持Ipsec国密算法等安全技术； | 2 | 台 |
| 8 | 数据中心出口防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万 ，IPSec吞吐量≥25Gbps， SSL VPN吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps； 2.千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6，支持扩展槽位≥2，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 3.▲为满足国产化自主可控要求，CPU为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； 4.支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； 5.实配：交流电源≥2个，240G固态硬盘≥1块，10G多模模块≥2个； | 4 | 台 |

##### 2.成品软件要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 平台软件 |  |  |  |
| 1 | 虚拟化软件 | 1、虚拟化套件许可-100颗CPU； 2、支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效； 3、支持将主机的GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，提升虚拟机的整体性能,提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告证明材料并加盖厂商公章； 4、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换； | 1 | 套 |
| 2 | 存力中心管理软件 | 1、存力中心管理软件授权，含180颗CPU管理套件许可，100颗CPU多租户管理许可，100颗网络服务化高级许可,768vCPU容器套件许可； 2、含统一运维管理平台：站点管理,设备集中监控,系统管理,资源管理,远程部署,模板制作。用一套软件面向管理运维全场景的融合管理，包括资源发放，智能运维以及副本管理，数据中心洞察，非结构化数据管理等功能； 3、支持对存储、交换机、服务器、超融合、虚拟化资源的统一管理，无需多个软件界面分散管理，管理能力包括设备基本信息查询、配置信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、设备告警信息查询等； 4、提供了虚拟机视角的IO路径全链路故障诊断：一个界面展示虚拟盘、虚拟机、主机、交换机、存储设备的IO路径级的拓扑信息； 5、提供包含虚拟机、主机、LUN、存储等对象实例的多维度的关联对象分析，快速定界定位问题； | 1 | 套 |
| 3 | 大数据管理软件 | 1、提供不少于1624vCPU+512vCPU大数据软件授权，提供一整套支持多样化数据"采、存、算、管、用"，面向全域、全场景、全业务的, 可演进的大数据服务平台。 包括数据存储、数据治理、数据开放场景，向AI开发、AI模型应用等方向演进； 2、提供大数据统一运维管理平台，支持管理中心，边缘多个大数据集群，支持大规模集群的安装部署、监控、告警、用户管理、权限管理、审计日志、服务管理、健康检查、问题定位等； 3、大数据统一运维管理平台，支持对IaaS层（计算、存储、网络等）、PaaS层（大数据、容器）的统一管理； 4、最小支持3节点部署，支持节点按需弹性扩展； | 1 | 套 |
| （二） | 配套基础软件 |  |  |  |
| 1 | 关系型数据库 | ▲1、关系型数据库，提供≥128vCPU授权，数据库产品在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中, 产品通过国际CC安全认证并达到EAL4+级别，提供相关证书复印件并加盖原厂公章； | 1 | 套 |
| 2 | 国产操作系统 | 国产操作系统 | 34 | 套 |

三、商务要求

（一）项目工期要求

编制合理的实施计划，保证编制的进度计划涵盖合同文件所要求的建设内容。在编制进度计划时充分考虑所有可能影响工作进度的因素。自签订合同之日起300日内完成终验。

（二）项目实施要求

卖方需承诺应基于应答文件、细化的调研结果，制定出取得买方认同的具体实施的实施方案。

★1．卖方承诺

卖方应制定详细的项目分步分项的实施方案，包括项目进度计划、实施方案建议书及全套技术图纸等内容，包含但不限于设备部署图、设备连线图、网络规划设计图，安装调试手册，测试方案，用户使用手册等。（提供卖方承诺书，格式自拟）

2.项目管理要求

（1）项目管理目标

质量目标：系统运行稳定、达到设计要求，并圆满通过买方组织的验收；

进度目标：确保应用系统开发测试部署在预定的时间内完成。

（2）项目管理内容

卖方应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行。

（3）项目进度管理要求

卖方应在应答响应文件中详细提出项目进度计划表，最终的计划进度表由用户、卖方协商认可，但时间进度不能超过上述的项目工期要求。

（4）项目质量管理要求

卖方应针对项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。卖方在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

（5）卖方的测试

卖方应组织专业的测试团队，对系统的各项功能和性能进行严格测试。测试完成后，卖方应根据相关标准，提交系统测试报告。

（6）用户测试

为保证系统适合业务管理的功能要求，应由最终用户对系统进行测试。测试由买方组织，卖方应负责测试点系统的部署和用户培训，并配合完成功能测试及平台集成联调测试。

3.人员配置要求

人员配置应科学、合理、有效，应充分保证人员的数量和质量。项目实施全过程中，卖方应配备符合以下条件的人员：

（1）项目人员应熟悉制度和相关政策。

（2）卖方更换项目经理和主要技术人员（即技术负责人、开发人员和实施人员），须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况需报告项目建设单位审核，经同意后方可更换。

（3）卖方在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，买方有权要求更换相关责任人，卖方必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

4.安装调试要求

（1）卖方须负责所有设备的安装调试（含买方原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）项目完成后，卖方应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等移交买方。

5.项目验收要求

项目全部工作完成后，由卖方提出验收申请。经双方达成一致，由买方组织项目总体验收，卖方需提交项目验收申请，验收合格的条件必须至少满足以下要求：

（1）验收标准

试运行时功能、性能满足国家、广东省和韶关市相关标准、合同和实施方案的要求。

（2）验收要求：

①卖方必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知买方以声明整个建设项目完毕，买方确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。

②卖方交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训买方的使用操作人员。由买方负责组建验收小组。货物必须由验收小组鉴定是否符合项目的验收标准和实际需要，按相关合同文件技术要求提供的性能指标、应答文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由卖方承担。 如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。

③设备供货开箱后通过初步验收合格并出具初步验收合格报告，由卖方、买方代表（如有）及监理方签字并加盖公章。

④项目整体验收合格后由卖方出具整体测试报告，卖方、买方代表（如有）及监理方签字并加盖公章。

⑤买方、监理方与卖方一起对整个建设项目依据合同要求进行检查测试。

⑥货物产品经过双方检验认可后，作为申请付款的凭证之一。

⑦验收过程中产生纠纷的，由具有相关资质的检测机构检测，如为卖方原因造成的，由卖方承担检测费用；否则，由买方承担。

⑧项目验收不合格，由卖方返工直至合格，再行验收，由此给买方造成的损失等费用由卖方承担。连续两次项目验收不合格的，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，另行按规定选择其他卖方采购，由此带来的一切损失由卖方承担。

⑨本项目必须经买方验收合格并达到运行标准。

本合同项下交付内容未经买方书面同意，乙、丙方不得直接向买方客户交付，如经买方同意由乙、丙方向买方客户直接交付的，其交付内容、买方客户签收资料原件，至少向买方同步提供一份原件备案。如乙、丙方未经买方同意擅自向买方客户交付，或未向买方提供相应交付资料的，应按本合同总价5%向买方承担违约责任。

因乙、丙方交付的服务/资料逾期或未得到买方客户认可，买方有权向卖方、丙方提出整改要求，卖方、丙方应立即进行整改直至满足买方客户的认可。如因此导致买方客户追加买方违约责任的，卖方、丙方应向买方承担同等责任并赔偿因此给买方造成的损失。

（三）项目培训要求

针对买方实际情况，提供相应的培训计划，并实施相应培训。培训内容需包括：应用系统维护培训、使用培训等方面的培训，确保买方的系统管理人员在培训后能够独立地对系统进行管理、并做好系统的日常维护工作，保证业务人员能熟练操作系统，培训工作主要内容包括：

1.系统应用功能使用

2.系统流程配置

3.系统故障诊断

4.网络及安全培训

（四）售后服务要求

1.维保服务

卖方须具有长期售后服服务能力，应为买方提供及时周到的系统技术支持，提供7*24小时的电话技术支持服务，质保期内，卖方接到买方的通知后，应派人1小时以内到达现场，8小时以内处理完报修故障，若8小时内无法解决问题，则卖方须提供同等设备供买方使用至故障设备能正常使用为止。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。在质保期内，免费更换零部件，超过质保期的设备或软件，维修时只收成本费。其中：

（1）存力中心基础设施（存储资源、虚拟化资源、网络设备、管理软件、配套软件）部分：自交货验收合格之日起免费维保3年。

（2）存力中心运营平台（内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台）软件部分：自交货验收合格之日起免费维保3年。

（五）知识产权要求

1.卖方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由卖方承担所有相关责任。

2.本项目在实施过程中定制化软件产生的知识成果及知识产权归买方和实施方共同拥有。

3.卖方如在项目实施过程中采用自有知识成果，卖方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供相应的技术支持。

4.本项目产生和承载的数据资源归买方所有，未经买方书面同意，卖方不可将数据资源用于本项目之外，包括数据复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

5.本项目涉及的所有软硬件授权必须满足系统运营期正常运行条件要求，运营期内所有软硬件应取得全部合法授权，卖方不得因授权数不足而要求增加任何费用。

（六）项目保密要求

所有参与本次项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，卖方严格规范执行各项保密制度，对在项目建设、质保各阶段取得买方各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

（七）付款方式

合同价款的支付

1.付款方式

1.1第1期

自合同签订生效后，卖方向买方提出书面申请并出具等额的增值税发票和预付款保函后20个工作日内，且买方收到买方客户对应款项后，买方向卖方支付合同总金额的30%作为预付款；

1.2第2期

卖方将全部合同设备送达买方指定地点，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后，且买方收到买方客户对应款项后，买方支付合同价的25%。

付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料：

（1）卖方出具的交货清单；

（2）买方、监理公司签署的收货清单，造价咨询公司的审核报告；

（3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料；

（4）等额的增值税发票（必须按照买方要求提供相应增值税专用发票给买方）。

1.3第3期

设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内且买方收到买方客户对应款项后，买方支付卖方审定结算价的90%。

付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：

（1）设备检验报告。

（2）移交单。

（3）买方付款前，卖方应提供对应付款金额的增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。

（4）卖方在本合同项下无任何违约情形。

1.4第4期

剩余款项在质保期间分三期平均支付，且买方收到买方客户对应款项后，即在质保期满一年后支付1/3，满两年后再支付1/3，满三年后支付剩余1/3。

注：因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为买方已经按期支付，买方不承担财政资金不能及时到位给卖方造成的任何损失。

注：因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为买方已经按期支付，买方不承担财政资金不能及时到位给卖方造成的任何损失。

买卖双方一致确认，买方向卖方支付的合同价款比例不超过买方客户向买方支付的比例，若买方收到买方客户款项少于买方应收款项，则买方可按照到账比例向卖方、丙方支付对应款项。买方客户补齐应付款后，买方应按合同约定补齐合同剩余款项。

如买方客户与买方对付款条款进行了变更，包括但不限于调整合同价款的比例与金额，延后付款期限、变更付款条件等情形，卖方同意接受合同付款条款随之变更，买方通知卖方上述变更情况后即生效。

上述条款是买卖双方平等协商的结果，是各方真实意思表示。卖方已完全理解上述条款内容，充分知悉买方客户按期向买方付款是本合同款项得以支付的基础和前提，同意接受买方客户未按期付款导致本合同款项不能按期支付的商业风险以及可能损失的时间利益，不存在理解歧义或不清楚之处。卖方自愿遵守本条款约定，在买方客户未按照其与买方签订合同约定向买方支付合同款时，积极配合买方向买方客户主张权利。卖方确认因买方客户未按期付款导致本合同不能按期付款的，买方不构成违约。

如买方客户未按期付款导致买方不能按期向卖方支付的，买方有权将对买方客户享有的债权在买方欠付卖方合同款的范围内转让至卖方，用于清偿买方对卖方的欠款。卖方同意不再向买方主张合同款。

如果争议的部分或全部因买方客户未付款等原因造成的，启动诉讼程序时，应要求买方客户参加诉讼并按照法律规定承担责任。

特别说明：1.鉴于客户单位是本合同项目的最终用户和实际受益人，其应当支付相应对价；2.卖方已经充分评估和考量客户单位的资质、信誉及支付能力等情形，对客户单位未按期付款导致买方不能按期支付本合同款项的可能性、商业风险以及可能损失的时间利益等进行了充分评估和考量，对此有合理的预判；3.以上合同价款已包含对逾期付款的预判和补偿，该补偿包括但不限于逾期付款违约金、逾期资金占用利息以及其他全部损失等。

（八）履约保证金：

履约保证金为合同金额的5%，由卖方自主选择采用自主选择采用现金（或支票）、银行保函、或其他合法形式在签订合同前提交给买方。卖方不能按要求提交履约保证金的，视为放弃，其应答保证金不予退还，给买方造成的损失超过履约保证金数额的，卖方应对超过部分予以赔偿。

退还：①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备及软件安装调试验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备及软件安装调试验收合格后60天。

(九）其他要求：

（1）卖方应当知悉，本项目涉及的软硬件可能存在为达到国家相关验收标准（要求）进行调整优化，相关费用已包含在总价。

（2）软件平台需具备强大的多用户高并发操作承载能力，全面支持多用户同时开展内容采集、录入、存储、编辑、发布等全流程业务操作。

附件2：应答报价明细表

| 序号 | 系统名称 |  | 功能模块 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元：不含税） | 合计（元：含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存力中心基础设施 | 存储资源 | 分布式存储对象-HDD | 朗坤LK 6546 | 14 | 台 |  |  |  | 13% |
| 2 |  |  | 视频存储-HDD | 朗坤LK 6340 | 8 | 台 |  |  |  | 13% |
| 3 |  |  | 分布式存储SAN-SSD | 朗坤LK 6920 | 4 | 台 |  |  |  | 13% |
| 4 |  |  | 分布式存储SAN-HDD | 朗坤LK 6540 | 5 | 台 |  |  |  | 13% |
| 5 |  |  | 数据库全闪存储 | 华为OceanStor Dorado 5300 V6 | 1 | 台 |  |  |  | 13% |
| 6 |  |  | 备份存储 | 朗坤LK 6X30 | 1 | 台 |  |  |  | 13% |
| 7 |  | 虚拟化资源 | 计算节点 | 朗坤LK 6100 | 50 | 台 |  |  |  | 13% |
| 8 |  | 网络设备 | 业务管理接入交换机 | 华为CloudEngine 6885-48YS8CQ | 8 | 台 |  |  |  | 13% |
| 9 |  |  | 后端存储接入交换机 | 华为CloudEngine 6885-48YS8CQ | 4 | 台 |  |  |  | 13% |
| 10 |  |  | 业务核心交换机 | 华为CloudEngine 16804 | 2 | 台 |  |  |  | 13% |
| 11 |  |  | SDN控制器 | 华为iMaster NCE-Fabric | 1 | 套 |  |  |  | 13% |
| 12 |  |  | SDN带外交换机 | 华为CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | 2 | 台 |  |  |  | 13% |
| 13 |  |  | 管理接入交换机 | 华为CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | 4 | 台 |  |  |  | 13% |
| 14 |  |  | 出口路由器 | 华为NetEngine 8000E M8 | 2 | 台 |  |  |  | 13% |
| 15 |  |  | 数据中心出口防火墙 | 华为HiSecEngine USG6625F | 4 | 台 |  |  |  | 13% |
| 16 |  | 管理软件 | 虚拟化软件 | 华为DCS虚拟化套件 | 1 | 套 |  |  |  | 13% |
| 17 |  |  | 存力中心管理软件 | 华为eDME | 1 | 套 |  |  |  | 13% |
| 18 |  |  | 大数据管理软件 | 华为DCS大数据 | 1 | 套 |  |  |  | 13% |
| 19 |  | 配套软件 | 关系型数据库 | 华为云数据库GaussDB | 1 | 套 |  |  |  | 13% |
| 20 |  |  | 国产操作系统 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3 | 34 | 套 |  |  |  | 13% |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：廉洁协议书

廉洁协议书

买方（建设单位）：软通智慧科技有限公司

卖方：韶关乳源朗坤科技有限公司

为加强数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目（工程全称）项目工程建设中的廉政建设，规范工程建设中代建单位、卖方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条　代建单位、卖方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目应答、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）教育、监督本身所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同)（以下称本身人员或有关人员）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处本身人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，代建单位、卖方双方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

（六）发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　代建单位的责任

代建单位应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

（一）不准向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在卖方和相关单位报销任何应由代建单位或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（代建单位、卖方双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向卖方介绍或为配偶、子女、亲属参与同代建单位有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向卖方和相关单位推荐分包单位和要求卖方购买规定以外的材料、设备等。

第三条　卖方的责任

应与代建单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装的强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向代建单位、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为代建单位和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为代建单位、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为代建单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　法律和纪律责任

（一）代建单位工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，卖方应向代建单位或有关机关举报，代建单位应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（二）卖方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，代建单位应向卖方或有关机关举报，卖方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

第五条　本责任书作为本工程施工合同的附件，与该合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收合格时止。

（以下无正文）

(本页为签署页)

买方）：软通智慧科技有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

卖方：韶关乳源朗坤科技有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日