济南转山项目A2地块附属商业

智能化工程

合同文件

发 包 人：软通智慧信息技术有限公司

承 包 人：山东泽元汇志信息科技有限责任公司

签订时间：

合同编号：

目 录

01合同协议书	A/1/

02专用条款	A/4/

03通用条款	A/5/

04承包范围	B/6/

05工程建设标准、工程规范	B/7/

06图纸目录	B/8/

07工程量计算规则及单价说明	C/10/

08工程量清单	C/11/

09工程质量保修协议	D/16/

10廉洁协议书	D/17/

11承接查验管理制度	D/18/

合同协议书

本协议条款由

发包人（简称甲方）：  软通智慧信息技术有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业基地7号楼402

与

承包人（简称乙方）：山东泽元汇志信息科技有限责任公司

注册地址： 山东省济南市历下区山大路201号天业科技商务大厦207室

于2025  年    月    日在中国 山东 省 济南 市签订。

承包人基本税务信息：

增值纳税人类型及计税方法

增值税一般纳税人☑一般计税方法简易计税方法

增值税小规模纳税人简易计税方法

开具发票类型及适用税率或征收率

☑增值税专用发票 （13%/☑9%/□6%/3%）

增值税普通发票 （13%/9%/6%/3%）

除增值税发票以外的其他增税扣税凭证 （5%/3%0%）

鉴于：

- 甲方愿将  济南转山 项目 A2地块附属商业智能化 工程（以下简称“本工程”）委托由乙方实施，乙方愿意接受甲方委托完成本工程范围内的所有工作。

- 乙方作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到所有可能影响合同价款的因素。乙方承诺，如有错漏，概由乙方自行承担责任。

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正、等价有偿和诚实信用原则，兹订立协议如下：

- 合同价款

- 本工程合同形式为总价包干合同，不含税包干合同价款为￥422015.31元，人民币（大写） 肆拾贰万贰仟零壹拾伍元叁角壹分 ；9%增值税税额为￥37981.38元，人民币（大写） 叁万柒仟玖佰捌拾壹元叁角捌分 ；含税总价为￥459996.69元，人民币（大写）肆拾伍万玖仟玖佰玖拾陆元陆角玖分 。

- 本合同签订时增值税税率为 9%，含税合同价款=不含税合同价款+增值税税额。在合同有效期内，任何包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致增值税税率调整的，除不含税价格保持不变外，增值税税率、税额及含税价格须进行相应调整。

- 承包范围：详见合同文件承包范围。

- 工期要求：本工程合同工期为  25 个日历天，详见专用条款第9条。

- 质量标准：本工程要求质量为 合格  。

- 满足甲方工程安全文明管理规定，详见专用条款。

- 本工程质量保修期详见工程质量保修协议。

- 付款方法：详见专用条款。

- 本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释顺序如下：

- 合同协议书；

- 招投标期间往来函件（系指经双方确认一致形成对合同条款进行调整与变更或对条款进行细化说明的内容，经装订进合同中予以确认的文件）；

- 专用条款；

- 通用条款；

- 承包范围（含施工界面划分）；

- 工程建设标准、工程规范；

- 图纸目录；

- 措施费报价说明；

- 工程量计算规则及单价说明；

- 工程量清单；

- 工程质量保修协议；

- 承接查验管理制度；

- 廉洁协议书；

- 其他（供应商管理制度等其他文件）。

如合同文件各部分条款之间不一致，应按上述文件的前后顺序作优先解释（文件顺序在前的相应效力优先；当在同一文件内有不清楚或矛盾时，以日期较后者作优先解释）。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

- 特殊条款：

无。

- 本合同是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

- 本合同正本 肆 份，由甲方和乙方各执 贰 份。

- 本合同经双方加盖公章或合同章后生效。

- 乙方认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：齐鲁银行济南文西支行

户名：山东泽元汇志信息科技有限责任公司

开户账号：8661  1733  1014  2100  9054

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

以下无正文。

兹证明双方签订如下：

发包人：（公章）                            承包人：（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

日期：                                     日期：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

专用条款

1、词语定义及解释

- 1.1 词语定义

同通用条款

1.1.1 发包人信息详见合同协议书。

1.1.2 承包人信息详见合同协议书。

1.1.3总承包人全称：中国建筑一局（集团）有限公司 。

1.1.4监理方全称：中建八局（山东）设计咨询有限公司 。

1.1.5设计方全称：山东省建筑设计研究院有限公司 。

1.1.6发包人客户全称：山东中投建邦置业有限公司。

- 1.2 标题和旁注

同通用条款。

2、合同文件

- 2.1 书面形式

2.1.1关于书面形式的文件（包括但不限于通知、指令、批准、证书等）双方约定接收方式如下：

2.1.1.1发包人接收人：   张花瑞      ，接收地点：  山东省济南市历下区转山西路融建财富中心 项目发包人办公室。

2.1.1.2承包人接收人： 杨晓勤  ，接收地点：  济南市历下区千佛山南路5号

项目发包人办公室，邮件： 371218639@qq.com  。

- 2.2 合同文件组成及解释顺序

2.2.1合同文件组成及解释顺序如下：

详见《合同协议书》第8条。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议与上述合同文件中相关条款冲突时，可以将其理解为针对合同文件的补充约定，并视为合同文件的组成部分，具有解释优先权。

- 2.3 语言文字和适用法律、法规

2.3.1本合同除使用中文汉语外，不使用其他语言文字。

2.3.2需要明示的法律法规、规章：包括不限于《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及  山东  省 济南  市现行的与本工程相关的法律法规、规章，如遇国家、省市及地区法律法规冲突时，从严执行。

- 2.4 图纸

2.4.1 发包人向承包人提供图纸套数： 3 套图纸及电子文件（含制作竣工图所用图纸 2 套）。

2.4.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人不得私自对外透露有关本工程的图纸和技术资料的内容，保密期限为无限期保密。

2.4.3 发包人向承包人提供图纸日期：按照图纸供应计划的时间提供图纸。

- 2.5 工程指令

2.5.1 发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人项目经理或其指定收文人在收发台账上签署姓名和时间后生效，承包人不得借故拒收发包人的任何文件，否则承包人承担由此引起的责任，并向发包人支付违约金1000元/次。

2.5.2在紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行指令或承包人虽有异议，但发包人代表仍决定执行的指令，承包人应予执行。

2.5.3发包人代表按合同约定及时向承包人提供所需指令、批文、图纸并履行其他约定的义务。

3、发包人

- 3.1 发包人代表及现场人员

3.1.1 发包人代表的姓名：   张花瑞   ，联系电话：   15639926633     。

- 3.2 发包人的工作内容和责任、义务

3.2.1发包人提供的技术、经济资料：      /

3.2.2发包人应做的其他工作：        /

4、监理方

- 4.1 监理工程师

4.1.1发包人委托的工程监理公司为：同专用条款1.1条

发包人指定总监姓名： 张德成    ，联系电话： 133 8649 0108 。

- 4.2 监理工程师的职责

4.2.1发包人授予监理职权范围内指令承包人必须执行。承包人应接受监理对本工程质量监督、进度控制、设计变更和现场签证的审核、工程进度款的初审、工程例会的组织及其他监理工作，参加监理组织的协调会，服从监理工程师指示和管理。如有违约行为，按本合同进行处罚。

4.2.2承包人必须在规范要求的时间内完整地完成规范要求各类工程报验，含材料、检验批、施工方案等，如逾期不报（含申报资料不全）。监理有权在规范要求时间截止后24小时内提出给予承包人500-2000元/项处罚，并要求承包人在规定时间内完成补报，补报逾期加倍处罚，并依此类推。此罚款通知经发包人签字认可后生效。

5、承包人（乙方）

- 5.1 承包人代表及现场人员

5.1.1承包人代表（项目经理）姓名： 高久海  ，身份证号码：321088197912042239。联系电话： 15650583688，邮箱 32402532@qq.com 。

5.1.2未经发包人的事前书面同意，如承包人更换承包人代表、项目经理、主要技术负责人，视为承包人违约，承包人须为此向发包人支付人民币 贰 万元的违约金。

5.1.3在发包人发出要求更换不合格或不称职人员指令后，承包人须及时更换，更换后的人员逾期未到岗视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币 壹 万元/次的违约金。

5.1.4承包人代表、项目经理每周应保证在现场的工作时间不少于 6 天；项目其他主要管理人员每周应保证在现场的工作时间不少于 7天，未经发包人现场代表书面同意，主要工作人员每周少于上述工作天的，视为承包人违约，承包人为此向发包人支付每人每天人民币 贰仟 元的违约金。

- 5.2 承包人的责任和义务

5.2.1 承包人应完成的工作包括图纸和答疑所包含的所有明示内容，包括不限于承包范围、工程规范、措施费报价说明等合同约定的所有工作内容。

- 5.3承包人与总承包人工作

5.3.1 于本项目施工现场内，总承包人或精装总包已将电路接至用电二级箱，并按照规范及施工需求进行布设，且在施工现场设置了取水点，用电二级箱及取水点下游用水用电线路的购置、安装、日常维护、保管均由承包人负责并承担相应费用，发包人不另行增加费用。承包人现场用水电接受总承包人或精装总承包管理，包括节约用电、用水相关约定。本工程项目建设整个周期包含但不限于项目前期准备阶段、项目建设阶段、项目交付阶段（至竣工备案验收完成）所有水、电费均由承包人承担，但承包人须自行考虑并承担由总承包人提供的水电接驳点接引出的管路及设备费，及场外的用水用电费用，该费用包含在合同总价内。

5.3.2本项目甲方不提供办公区、材料加工区、材料存放区、工人生活区等场地，承包人在外租赁费用均由承包人承担，包含在本合同总价内。

5.3.3乙方进场后需向总包单位缴纳一定数额的安全质量保证金不超过合同总价的千分之三。

6、转让、分包和独立工程

- 6.1 分包（包括自行分包和指定分包）

6.1.1  指定分包

6.1.1.1指定分包工程：详见承包范围及相关内容。

6.1.1.2 指定分包合同的签订方式：本次暂无。如果发包人调整范围，按照发包人的要求，承包人需与指定分包人单独签订所在地区相关部门要求格式的建设工程施工专业分包合同，以便在相关建设部门进行合同备案并配合分包人进行指定分包人的付款转账及发票（增值税专用发票）办理，但此合同备案的配合、付款转账、及发票办理均不得向指定分包人索取任何费用，如有发生，发包人有权由任何一笔工程款中相同数额予以扣回。如因发包人指定单位（施工或供货）的原因造成其不能进行建委备案的责任与承包人无关。因发包人指定分包单位自身原因无法进行付款转账、及发票办理的，需承包人积极配合。承包人不得以任何理由推脱、推诿、拒绝，否则发包人有权进行处罚，处罚金额为发包人指定分包合同金额的3%，承包人为发包人指定分包单位提供付款转账所需的中转费用由承包人承担；承包人为发包人指定分包单位提供发票办理的费用由指定分包人承担。

6.1.1.3 分包人用水、电费用的约定：由各分包人承担。

6.1.1.4 甲供甲分包配合费用的约定：  承包人与其他直接分包人及指定分包人及甲供材单位的配合管理费用已经包括在本合同价款内。

6.1.1.5 其他说明：    /          。

- 6.2 独立工程

6.2.1 本项目中的独立工程：详见承包范围（如有）。

7、材料、设备供应

- 7.1 承包人采购材料设备（乙供材）

7.1.1发包人限品牌承包人采购供应材料：详见承包范围。

7.1.2 其他约定：      /                                。

8、工期管理

- 8.1工期

8.1.1本工程之工期约定如下：

开工日期： 暂定2025年2月20日  ，实际开工时间以发包人客户发出的开工令为准；

竣工日期：  暂定2025年3月31日 ，实际竣工时间以发包人书面发出的开工令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其他可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

合同总工期：  共计25日历 天，包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间，根据现场实际情况需考虑二次进场。

8.1.2节点工期

| 工程部位 |  | 开工时间 | 完工时间 | 计划验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南转山项目A2地块附属商业智能化工程 | 智能化配管穿线及其他系统工程 | 2025.3.15 | 2025.3.22 | 2025.4.6 |
|  | 室外工程 | 2025.3.23 | 2025.3.30 |  |
|  | 监控设备安装及机房安装（含调试） | 2025.3.25 | 2025.4.5 |  |

上述节点按照发包人客户签发的进场通知书节点起算（以日历天计）。

- 8.2 拖期违约赔偿

8.2.1（1）承包人若拖延合同约定的阶段节点工期，则每拖延一天支付违约金 壹万 元。拖延超过七天的，发包人有权无责解除合同，且不予结算费用。

（2）若承包人拖延总工期，则每拖延一天支付违约金 贰万 元。拖延超过十天的，发包人有权无责解除合同，且不予结算费用。

（3）如承包人拖延总工期的同时，另有拖延阶段节点工期情形的，应按本合同约定的拖延不同工期的违约金标准分别支付违约金。

- 8.3 本合同项下交付内容未经发包人书面同意，承包人不得直接向发包人客户交付，如经发包人同意由承包人向发包人客户直接交付的，其交付内容、发包人客户签收资料原件，至少向发包人同步提供一份原件备案。如承包人未经发包人同意擅自向发包人客户交付，或未向发包人提供相应交付资料的，应按本合同总价10%向发包人承担违约责任。

- 8.4因承包方交付的服务/资料逾期或未得到发包人客户认可，发包人有权向承包人提出整改要求，承包人应立即进行整改直至满足发包人客户的认可。如因此导致发包人客户追究发包人违约责任的，承包方应向发包人承担同等责任并赔偿因此给发包人造成的损失。

9、工程质量

- 9.1 工程质量、技术要求

9.1.1 本工程的质量等级要求：  合格 （质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业及发包人的质量检验评定标准、合同要求为依据），详见《工程规范》。本工程质量等级不符合约定的处理：详见专用条款16.1.1的相关约定。

9.1.2 关于实测实量工作的补充及处罚：本工程需按照甲方过程评估、交付评估制度管理要求进行评估检查。承包人必须结合第三方测评制定详细的各施工阶段第三方测评管理实施细则并具备可操作性，包括实测实量、安全文明及风险评估的管理实施细则。承包人需建立单独的实测实量专项小组，配备专人负责实测实量的自检工作。要求承包人对实体质量进行100%实测实量检查，并应接受甲方、独立第三方的实测实量检查评分。测评分数应达到甲方要求，对测评过程中发现的问题应于整改通知下发三日内积极落实整改。

9.1.3 其他约定

9.1.3.1 竣工验收备案后，工程交付客户之前，由发包人、发包人客户、承包人、监理、物业共同对房屋的工程质量、使用功能等进行分户验收。每次均建立分户验收档案记录或填写《住宅工程质量分户验收表》，四方共同签字确认。

9.1.3.2承包人承担因上述承包人质量缺陷投诉造成的维修费用及业主赔付费用。

9.1.3.3 承包人需根据发包人要求使用数字化管理系统，包括但不限于工程管理软件（数字工程）、电子签章、远程监控、供方平台等，并完全响应发包人的相关要求。

对于使用数字化管理系统所产生的费用，均已在投标报价中综合考虑，不另行计取。

10、现场管理

- 10.1 现场安全、文明施工

10.1.1发包人对本工程的安全文明施工要求：配合承包单位取得济南市安全文明工地并满足客户方集团技术标准中关于安全文明的要求，且满足发包人对现场文明施工要求的相关规定。

- 10.2 现场安全、文明施工

10.2.1施工过程中必须遵守总包现场安全文明施工管理相关规定，包括但不限于临水临电管理、现场消防管理、工完场清、施工人员安全教育、高空作业管理等，并依照总承包管理规定缴纳相应安全保证金等（最低标准为合同额度的千分之三，具体依照总承包合同相关管理规定执行）。如在施工过程中发生打架斗殴或其他形式的安全事故，每发生一次罚款2000元。

10.2.2发包人不提供住宿场所，承包人施工人员住宿场所自行考虑。承包人需禁止工地内工人住宿、做饭、使用与工程需求无关的大功率电器，一经发现，承包人承担违约金1000元/次，并承担因此产生的一切后果、损失。

10.2.3承包人负责自身承包范围内自施工至验收交付过程中的扬尘防控，在进行室外作业时要实现快速开挖、快速回填要求，已开挖的沟槽需采取必要的防护和警戒措施，原则上当天开挖的管线管沟、设备井，次日要完成管线管沟回填，两日内完成设备井的砌筑、回填。

10.2.4 工程施工实行样板先行，承包人必须先做施工样板，并经建设方、监理方和总包方共同验收、书面确认后才能展开大面积施工，承包人未做施工样板或者施工样板未通过验收，承包人擅自展开施工所导致的自身拆改，由此引起的其他单位的损失将全部由承包人承担，且每发生一次处罚款5000元。

10.2.5本工程原则上按照智能化深化图纸的路由、标高、工序进行施工，但需遵循规范要求的“管道避让原则”，兼顾其他室外专业单位图纸，承包人进场施工前负责对全系统进行图纸优化，及时进行读图审图，进行图纸问题汇总，对图纸的合理性、满足规范性负责，严格按照进场后的技术交底及现场指导要求进行统筹施工，否则，若按原图纸施工后管线标高、设备功能不满足规范、验收要求无法实现正常功能或影响其他管线设备正常施工的，进而导致后期拆改、增项的，承包人需无条件、自行拆改增项，费用不予计取，且由此引起的其他单位的损失将全部由承包人承担，且每发生一次处罚款5000元。

10.2.6为配合验收或其他情形，如承包人有材料、机械堆放时，需无条件按照发包人要求的时间予以自行清理、搬运，否则处以5000元/次的罚款，发包人有权安排第三方进行清理，费用根据发包人实际支付给第三方单位的费用全额1.5倍从承包人合同款中予以扣除。原则上地面面层硬化完成后，禁止材料、机械堆放使用，否则造成成品破损及工期、验收延误的，除承担相应损失外，另处2000元/次违约处罚。

10.2.7如承包人不按合同或发包人要求进行施工，发包人可勒令承包人暂停施工并暂停支付工程进度款，待整改完毕后报发包人验收并同意后方可复工，由此造成的损失由承包人承担，工期不予顺延，每发生一次罚款2000-10000元。

10.2.8承包人管理人员必须参加每周工程例会（含监理例会、质量例会以及发包人、监理、总包组织的其他例会），因故不能参加的应提前至少4 小时向例会组织人提出申请并在获得例会组织人批准后方可缺席，否则视为承包人违约，承包人向发包人支付1000元/次的违约金，参加会议迟到的，承包人向发包人支付500元/次的违约金。

10.2.9承包人进场7日内上报工程管理策划、施工交底等发包人要求的资料，按时完成发包人要求上报的各项计划、图纸会审、施工方案，未按时上报的，每延迟一天承包人向发包人支付2000元/天的违约金。

10.2.10承包人进场后，按照发包人约定的时间，将工作面进行全面熟悉、摸排，有问题的一次性书面提出，后期再发现的新问题，由承包人自行处理解决，费用不予考虑。承包人不得以后期发现的问题未处理为由而消极怠工，否则视为承包人违约，违约金额2000元/次。

10.2.11因图纸变动、图纸未明确但现场施工需要、后期二次现场调整需要所增加的开洞、堵洞、明配管以及发包人调整的其他施工范围情形，承包人需无条件执行，否则视为承包人违约，违约金额2000元/次，且发包人有权安排第三方单位进行问题处理，费用由承包人承担，并额外增加管理费。

10.2.12 承包人根据不同材料的备货周期，统筹提前考虑各系统所用材料的封样、下单、复试送检等工作，因承包人原因导致上述工作不力出现材料到货不及时，影响工程进度、验收的，处罚款2000元/次。材料未封样而擅自进场的、进场材料质量证明文件不齐全的，一律做退场处理，并承担违约金1000元/次。

10.2.13承包人提报的供货计划需严格按照发包人提供（如有）给承包人的材料备货周期进行下单提报，对提报供货计划的规格型号及数量负责，由于承包人自身原因导致甲供材料规格数量及型号出现错误的，所有责任将由承包人承担，且每发生一次处罚款2000-20000元。承包人负责备货期间的过程跟进，按时收货，提前落实仓库，做好收货时清点，落实到货与图纸、合同匹配度，查验质量证明文件，对收货结果负责。根据工程验收进度承包人负责统筹考虑、协调甲供材单位进行现场调试配合、指导，对调试结果负责。

10.2.14承包人未按照合同或者发包人下发其他文件约定品牌进行施工的，由承包人无偿返工更换，并承担违约金2000元/次，因特殊原因无法更换的，由承包人承担材料差价，并承担违约金5000元/次。

10.2.15承包人未按照约定时间完成发包人或监理的过程整改通知单（联系单）、物业承接查验提出的问题的，每延迟一天处罚款1000元/天，且发包人有权暂停支付工程款、办理签证、结算事项。无论项目处于何种阶段，承包人工程完工后，需由发包人（或发包人委托的物业人员）、监理单位进行联合检查，检查结果确实收尾完成、无遗漏后，方可进行竣备验收款项申请、结算资料上报，否则因工程未收尾完成、联合检查不合格导致上述事项滞后的，责任由承包人自行承担。

10.2.16本合同未尽事宜以发包人签字下发的工作联系单、通知单、指令单、会议纪要为准。

10.2.17承包人不得以任何理由拒绝发包人下发的变更及界面调整，否则每发生一次罚款2000元。

10.2.18承包人施工时需考虑下道工序施工，如果承包人施工完成后导致下道工序无法施工，涉及拆除费用由承包人承担并且每发生一次处罚款2000元。

10.2.19承包人需无条件配合施工发包人进行电梯验收时的相关工作，否则按违约处理。

10.2.20不服从甲方监理管理或者甲方认为工作能力与本项目不符的乙方管理人员，甲方有权提出更换，乙方必须在3个日历天内完成人员更换并出具书面授权书，每发生一次罚款5000元。

10.2.21申报进度款需提供农民工工资结清证明，否则甲方监理有权拒绝承包人申报进度款。

10.2.22施工过程中各项施工措施费用综合考虑在合同报价内，发包人不再支付任何其他费用。

11、验收和移交

- 11.1 工程验收

11.1.1验收日期的确定：以工程验收完成，发包人颁布验收证明之日为准。

竣工日期的确定：以工程移交物业营销之日为准。

承包人提供竣工资料的约定： 竣工图及电子光盘各3套。

11.1.2 单项工程交工验收的约定：全部工程验收合格。

11.1.3 竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及城市、区域和集团相关部门组织检查资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定。

11.1.4由发包人组织对工程进行验收，如验收结果符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起二周以内，承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如承包人不能及时拆除或清理，发包人将对于占用的面积收取每平米每天 30元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。

11.1.5为办好入住期间的验收、维修工作，承包人须配备足够人员配合发包人办理业主入住，对业主提出的质量问题，承包人应在发包人规定时间内完成整改。11.1.6如因承包人原因，工程未按合同工期完成，发包人有权通过任何形式委托其他单位完成，相关费用及责任由承包人承担。

11.1.7发包人向承包人出具验收报告的前提是交付的成果通过了发包人客户的验收，且发包人客户向发包人已出具了书面验收报告，如发包人客户未向承包人出具验收报告，即便承包人已经获取发包人验收报告，也不视为验收通过。

11.1.8验收报告、验收证明等验收类文件须经发包人加盖公章后方为有效，验收报告等验收类文件中加盖发包人任何其他印章或仅有发包人工作人员签字的不能视为发包人验收合格。承包人对此已充分理解和知晓。

11.1.9若事先未能在本合同中明确验收标准和/或验收方式的，或约定的验收标准和/或验收方式不够具体明确的，应首先参照本项目的招投标文件（如有）、发包人与发包人客户的项目合同、工作说明书等与本项目执行有关的文件中所列明的验收标准和/或验收方式执行，如仍无法明确具体验收标准和/或验收方式的，参照项目开展当时有效的国家标准、行业标准、项目所在地的有关标准、规范等执行。上述标准及要求不一致时，以要求较高的标准为准。如通过上述方式最终仍无法明确具体验收标准和/或验收方式的，由发包人、承包人双方本着诚信的原则共同厘清，但无论如何，服务和可交付物应能实现发包人签署本协议的目的，达到发包人满意及发包人用户满意的标准。

- 11.2 移交及承接查验

11.2.1 对于因承包人原因造成的承接查验未按时完成，视为承包人违约，承包人需承担 伍 万元违约金。

12、工程质量保修

- 12.1 工程质量保修

12.1.1工程质量保修金为：本工程结算价款的3％。本合同设备、系统、工程的保修期为两年，双方约定保修期的起算日期为工程竣工验收合格后满三个月之日起或以项目集中交付物业营销日期为时间起算点，两者以时间较迟者为保修期的开始日期。集中交付日期是指按照项目发展分期进行的产品集中交付物业营销使用的时间，维修期的起算点为集中交付期间的最后一天。保修期内如设备、系统、工程发生故障，施工方应自收到甲方通知之时起8个小时内派员维修，并在合理长的时间内免费维修完毕，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；否则，乙方可按合同综合单价向甲方收取更换的材料、部件的成本费用。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用从保函中扣除，如保函金额不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

承包人在入住前一个月向业主单位提交维保专项方案，明确管理人员、维修人员及材料、配件的安排。

12.1.2承包人在施工质量及环境质量方面的责任，不因竣工前取得的任何检测报告而有所减轻。在发包人将房屋产权移交小业主后，如小业主收房时对于各种材料、设备、工程质量、室内空气环境等复检后不合格，则所有包括检测费用在内的赔偿责任由承包人承担。

13、合同计价、计量

- 13.1 合同价款

本工程合同采用固定总价（图纸包干）。

设计变更、签证、合同外工程的价款：依据甲乙双方共同确认的工程数量，按照合同约定计价方法，计算汇总得出。

- 13.2 合同计价

详见措施费报价说明和工程量计算规则及单价说明。

- 13.3 合同价款的调整

14.3.1 本工程不调价。

14、工程变更

- 14.1 变更、签证价款确定

14.1.1 变更及签证工程量的计量与确定原则：  除通用条款外，详见设计变更现场签证管理工作程序 。

14.1.2经双方审核无误后的变更签证费用和扣款费用，需签订工程变更价款确认书，变更签证造价确认完成后，随当期进度产值一同支付，付款比例与当期产值付款比例一致。

14.1.3 承包人针对变更、签证的申报书的内容必须完整、准确，上报的预算额，为提高确认效率，避免承包人高估冒算，报价不得高出最终审定结算价的10%，否则，发包人收取超出10%部分的20％作为违约金，直接在该申报书的结算款中扣除。

15、支付和结算

对于暂定总价（模拟清单）的合同，要求在进场后获取施工图纸30日历天内确定合同总价，并发起补充协议审批流程，完成闭口，承包人需配合发包人对量工作，否则将暂停一切付款。

- 15.1 工程款支付

15.1.1本工程无预付款。

15.1.2本工程进度款选用按 周期 付款，以实际完成工程量，并经监理及发包人验收合格、资料齐全为付款依据。工程付款方式如下：

A．按形象进度

单一楼栋（分区）形象进度达到50%时，发包人收到发包人客户支付的项目款项，发包人付至该栋楼（或分区）对应产值的75％；

全部完工，形象进度达到100%，调试完毕后，发包人收到发包人客户支付的项目款项，发包人付至合同总额的75%；

B．按周期

承包人每月20日提交已完工程的付款申请书交发包人审批（措施费与实体工程款等比例支付）。发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值或结算产值等额的、合法有效的增值税发票，并加盖发票专用章，每次按发包人确认产值的 70 %支付。

15.1.3竣工款付款金额：上述工程全部完工，保洁完成，经发包人及监理验收达到竣工验收标准，发包人收到发包人客户支付的项目款项，发包人支付至合同项下工程合同价款的 85 %。如承包人不能按节点要求完成或滞后完成，发包人有权延迟支付相应节点工程款，承包人不得以此为理由影响工程进度；所有赔付经发包人及监理确认后生效。

15.1.4结算款付款金额：结算完成后，发包人收到发包人客户支付的项目款项，发包人支付至结算总价的97 %，3%留作保修金，但开具100%足额合法有效的增值税发票（含保修金）。保修金按照《工程质量保修协议》要求支付。未按100%支付的产值及预留的保修款均不计息。

15.1.5双方一致确认，发包人向承包人支付的合同价款比例不超过发包人客户向发包人支付的比例，若发包人收到客户款项少于发包人应收款项，则发包人可按照到账比例向承包人支付对应款项。发包人客户补齐应付款后，发包人应按合同约定补齐合同剩余款项。

如发包人客户与发包人对付款条款进行了变更，包括但不限于调整合同价款的比例与金额，延后付款期限、变更付款条件等情形，承包人方同意接受合同付款条款随之变更，发包人通知承包人上述变更情况后即生效。

上述条款是双方平等协商的结果，是各方真实意思表示。承包人已完全理解上述条款内容，充分知悉发包人客户按期向发包人付款是本合同款项得以支付的基础和前提，同意接受发包人客户未按期付款导致本合同款项不能按期支付的商业风险以及可能损失的时间利益，不存在理解歧义或不清楚之处。自愿遵守本条款约定，在发包人客户未按照其与发包人签订合同约定向发包人支付合同款时，积极配合发包人向发包人客户主张权利。承包人确认因发包人客户未按期付款导致本合同不能按期付款的，发包人不构成违约。

如发包人客户未按期付款导致发包人不能按期向承包人支付的，发包人有权将对发包人客户享有的债权在发包人欠付承包人合同款的范围内转让至承包人，用于清偿发包人对承包人的欠款。承包人同意不再向发包人主张合同款。

如果争议的部分或全部因发包人客户未付款等原因造成的，启动诉讼程序时，应要求发包人客户参加诉讼并按照法律规定承担责任。

特别说明：1.鉴于客户单位是本合同项目的最终用户和实际受益人，其应当支付相应对价；2.承包人已经充分评估和考量发包人客户单位的资质、信誉及支付能力等情形，对发包人客户单位未按期付款导致发包人不能按期支付本合同款项的可能性、商业风险以及可能损失的时间利益等进行了充分评估和考量，对此有合理的预判；3.以上合同价款已包含对逾期付款的预判和补偿，该补偿包括但不限于逾期付款违约金、逾期资金占用利息以及其他全部损失等。

15.1.6其他说明

- 奖励与惩罚在进度款中发放或扣减。

- 如因发包人原因延迟支付工程款，承包人工期不予顺延，付款逾期超过30天，发包人按照银行同期利率支付承包人利息。

- 所有赔付经发包人或监理确认后即生效，承包人需要承担的违约金由发包人签字和监理单位总监签字，监理单位盖章确认后即生效。

- 水电费等以代缴、代垫付方式支付的款项，视同发包人已就该代缴、代垫付部分向承包人付款。

- 本工程发票税率为 9 %，发票要求详见通用条款16.1.1。

- 承包人须在本工程对应项目分期计划竣工备案之前1个月按合同最新造价（合同最新造价=合同总额+补充协议额+已确认金额的变更签证+奖励）全额开具增值税发票。

- 因工期延误、工程质量、甲供材超供等违约原因，发包人需要对承包人的扣款（含客户入住后出现质量问题的工程赔付），视同承包人向发包人支付合同违约金，不直接扣减工程款结算金额全额开具增值税发票。

15.1.7工程款支付申请单提交及审核要求：

- 承包人所提交的支付申请单的组成至少包括以下资料：工程产值申报表，未下发工程设计变更单、签证单申报表，金额计算明细，合同关键页复印件，当期工期节点完成情况对比，当期费用变化事项报备表等资料。

- 承包人如对于应由其承担的扣款事宜，拖延不受，怠于认可，发包人有权拒绝接收支付申请，停止付款,并无需承担违约责任。

- 承包人应在发包人每一次付款前向发包人开具增值税专用发票，否则发包人有权顺延付款时间且不承担违约责任，承包人仍应按合同要求履行义务。

- 15.2 结算

15.2.1 暂定总价（模拟清单）包干价及签订补充协议时间要求：

- 发包人提供施工图纸后20个日历天内，承包人提供所有工程量清单；

- 发包人组织预算工程量及套价核对，核对时间10个日历天；

- 施工图预算完成并经双方确认后，双方签订补充协议调整合同价格，在下次进度款支付时按调整后的合同价支付。

- 合计30个日历天内完成施工图预算编制及核对工作，承包人需全力配合，否则将暂停一切付款。

15.2.2 “暂定金额”项目价款的确定： 与通用条款一致 。

15.2.3 发包人供应材料、设备结算办法：

详见甲供材管理工作程序（本工程无甲供材） 。

15.2.4发包人供应材料设备损耗率的确定：详见工程量计算规则及单价说明和工程量清单。

16、违约、索赔和争议

- 16.1 违约

16.1.1违约责任赔偿的一般规定：

- 承包人应为自己的每次违约行为向发包人支付的违约金的最低额度为人民币 10000 元整。

- 承包人未按时竣工的违约责任约定：按照专用条款8.2执行。

- 工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：

- 需做防水处理的部分，应严格按照国家规范执行，确保不漏水、不渗水，一旦发现其质量不能符合要求，将处以人民币 5000 元/处的罚款，并责令其返工，所需费用均由承包人承担，工期亦不予延长。

- 其他约定。

- 在施工过程中，凡违反发包人合同中未注明具体的处罚措施的相关管理要求、质量要求、技术要求及发包人制定的各项现场管理细则，发包人有权处以人民币 壹万 元/次的违约处罚，在同期支付的工程款中扣除。

- 在本工程施工过程中以及质量保修期内，由于承包人施工质量问题、安全事故、劳资纠纷或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失，每次由承包人向发包人支付 拾万 元违约金，从承包人工程进度款或保修款中扣除。

- 承包人不得向发包人任何人员贿赂，或以其他不正当的方式损害发包人利益，一经发现，承包人向发包人支付违约金 拾万 元/人次，同时承包人承担由此造成的一切后果。

- 因承包人原因造成现场安全事故，由承包人承担全部法律责任，不得因此对工程工期及发包人形象造成任何损毁，否则承包人须向发包人支付违约金人民币 拾万 元整。

- 承包人在移交工程的同时，未能向发包人提交竣工资料及其它资料的，每迟延一天，承包人向发包人支付违约金 壹万 元。

- 承包人不得以发包人未及时对材料进行认价原因而拖延工期，否则拖延工期不予顺延。

16.1.2 若承包人（包括其自行分包人）有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人可对其收取承包人欠薪款项30%的违约金。

- 16.2 争议

16.2.1争议解决方式：   同通用条款      。

17、不可抗力

- 17.1 不可抗力

17.1.1发包人、承包人约定的其他不可抗力：

(1)   无     ；

18、工程保险

- 18.1 工程一切险及第三者责任险

18.1.1 第三方责任险的每次事故最高赔偿限额不少于人民币 贰拾 万元。

- 18.2保险配合责任

19、工程担保

- 19.1、履约担保

19.1.1合同经双方盖章、签字后，承包人15天内向发包人缴纳履约保证金或提交工程履约保函。若承包人未按时缴纳履约保证金或提交工程履约保函，发包人有权解除本合同，且所涉及的有关经济、法律等责任均由承包人承担。

合同甲、乙双方约定本工程履约担保按如下√(1)、□(2) 缴纳：

- 现金方式

承包人可以以支票、转账、电汇等方式缴纳履约保证金，保证金不少于合同总价款的 3 %。

- 履约保函方式

承包人所提交的履约保函金额不少于合同暂定总价款的 3 %，保函格式须为无条件履约保函。履约保函须确保履约保函提交之日起至承包人单位取得由发包人、监理、承包人、设计共同签署的工程竣工验收合格证明文件后28天内有效。

19.1.2 承包人未违约的情况下，发包人在收到客户相应的退款后分阶段退还：

①、工程形象进度完成100%并承包人退场后30天内，退还50%工程履约保证金；

②、承包人取得由发包人颁发的工程竣工验收合格证明文件后45天内，退还剩余工程履约保证金。

19.1.3 其他事项约定：  1.投标人除按规定的要求进行保修外，还应每半年（两年不得少于四次）对所有系统运行的稳定性、线路的通畅性及系统故障进行排查，并做好记录，由物业公司或招标人一并签字，以保证各系统的正常运行，此费用包含在投标报价中；每少一次检查，扣除维保费的20%”

20、合同的生效、终止和解除

- 20.1 合同生效、终止

20.1.1 若本合同采用电子签章，则本合同自发包人与承包人双方加盖公章后生效。

- 20.2 合同效力及份数

20.2.1合同正本份数：详见合同协议书。

20.2.2合同副本份数：详见合同协议书。

通用条款

目     录

1、词语定义及解释	3

1.1 词语定义	3

1.2 标题和旁注	7

2、合同文件	7

2.1 书面形式	7

2.2 合同文件组成及解释顺序	7

2.3 语言文字和适用法律、法规	7

2.4 图纸	8

2.5 适用标准、规范	9

2.6 工程指令	9

3、发包人	10

3.1 发包人代表及现场人员	10

3.2 发包人的工作内容和责任、义务	10

4、监理方	11

4.1 监理工程师	11

4.2 监理工程师的职责	11

5、承包人	12

5.1 承包人代表及现场人员	12

5.2 承包人的工作内容和责任、义务	13

5.3承包人与总承包人工作	15

6、转让、分包和独立工程	16

6.1 转让	16

6.2 分包（包括自行分包和指定分包）	16

6.2.2 指定分包	17

6.3 独立工程	19

7、材料、设备供应	19

7.1 发包人供应材料设备（甲供材）	19

7.2 指定供应材料设备（甲指乙供）	20

7.3 承包人采购材料设备（乙供材）	22

7.4 材料设备的检验与管理	24

8、施工准备	25

8.1 施工组织	25

8.2 施工计划	25

8.3 现场准备	26

9、工期管理	26

9.1 工期	26

9.2 开工及开工延期	27

9.3 暂停施工及复工	27

9.4 工期的延长	28

9.5 拖期违约赔偿	28

10、工程质量	29

10.1 工程质量、技术要求	29

10.2 质量检验	29

11、现场管理	30

11.1 现场安全、文明施工	30

12、验收和移交	31

12.1 工程验收	31

12.2 移交及承接查验	31

12.3 培训发包人雇员	32

13、工程质量保修	32

13.1 工程质量保修	32

14、合同计价、计量	34

14.1 合同价款	34

14.2 合同计价	35

14.3 合同价款的调整	36

14.4 工程量确认	37

15、工程变更	38

15.1 设计变更及签证	38

15.2 变更、签证价款的确定	39

16、支付和结算	41

16.1 工程款支付	41

16.2 结算	43

17、违约、索赔和争议	44

17.1 违约	44

17.2 索赔	46

17.3争议	47

18、不可抗力	47

18.1 不可抗力	47

19、工程保险	48

19.1 工程一切险及第三者责任险购买	48

19.2 保险配合责任	49

20、工程担保	49

20.1、履约担保	49

21、合同的生效、终止和解除	49

21.1 合同生效、终止	49

21.2 合同的解除	50

21.3 合同效力及份数	52

通用条款

1、词语定义及解释

- 1.1 词语定义

词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1.1	合同：指合同协议书内所指的所有合同文件。

1.1.2	通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.1.3	专用条款：指对通用条款的具体化、补充或修订。

1.1.4  发包人（甲方、业主）：甲方、业主是发包人的简称，指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5  发包人代表：发包人在专用条款中指定，代表发包人行使合同权利和义务的人员。

1.1.6  承包人（乙方、分包人）：乙方是承包人的简称，指本合同中指定已获发包人接受，并与发包人签订了合同协议书承建本工程的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

1.1.7  承包人代表：由承包人任命经发包人批准，代表承包人行使合同权利和义务的人员。

1.1.8  总承包人：是指由发包人指定的，完成总承包工程范围内工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，负责施工现场的总体协调和管理职能。

1.1.9  指定分包人：是指由发包人指定的，完成本工程范围内部分指定工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

1.1.10 直接分包人：是指由发包人选定，完成整个发展项目中与本合同有影响的独立工程施工的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

1.1.11 监理方：是指由发包人为本合同目的委托的负责本工程实施监理并与之签订书面合同，具备相应工程监理资质的当事人。

1.1.12 监理工程师：是指由监理方指派，代表监理方行使合同权利和义务的人员。

1.1.13 设计方：是指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.14 发包人直接供应（甲供材）：由发包人直接供应的材料、设备，该部分材料款不计入本工程合同价。

1.1.15 承包人自行采购（乙供材）：由承包人自行采购的材料、设备，发包人仅对材料、设备使用前就质量、技术性能进行验收，材料、设备款包干于合同价款内。

1.1.16 永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.1.14款所指的设备。

1.1.17 临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程。

1.1.18 工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。

1.1.19材料设备：指预定构成或已构成永久工程一部分的材料、机械、仪器、装置。

1.1.20 现场或工地：指由发包人提供的，用于本发展项目工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

1.1.21 合同价款：指在中标通知书中写明的或发包人、承包人双方议定的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。

1.1.22工程变更：本合同内“工程变更”一词是设计变更与现场签证的统称。

1.1.23 图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经发包人批准的所有图纸和其他性质类似的技术资料。

1.1.24工程规范：指国家、行业、工程所在地现行的及合同中约定的关于工程施工、设计、供货、检验、调试、验收、维护、保修等方面的规范和标准及其修改或补充，它是合同的一个组成部分，甲方以书面形式对上述这些文件的修改或增加的内容也属于本合同的工程规范。

1.1.25	工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等的明细清单。

1.1.26 书面形式：指合同、协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，最终以送达对方并确认收到后方可有效。

1.1.27 合同工期：指发包人和承包人在本合同中约定的，按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至竣工日期的天数。

1.1.28 实际工期：指按总日历天数（包括法定节假日）计算的从发包人指令开工日期至发包人确认实际竣工日期的天数。

1.1.29 “日或月”：应作一个公历日或公历月解释。

1.1.30小时或天：本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.31 法定节假日：指每个星期六、星期天及国家法定的其他节假日。

1.1.32 战略采购：战略采购是发包人就某些通用性强、适用面广的代表企业内部品质的材料或者连同安装施工，通过全国范围内的供应商选择，确定之材料供应、施工安装的合作厂家，其物料供应方式分为甲供或者甲指乙供。甲供是指甲方按照约定的用量根据乙方提报的计划直接供货，材料价款由甲方直接支付；甲指乙供是指甲方指定战略采购单位、联系人及对应部品价格，由乙方根据需求量和需求计划自行安排供货。

1.1.33 甲控材料（甲限材料）：是指甲方对于应用于本工程的材料限制品牌、品类、型号、规格等材料相关性质，由乙方自行联系供应商进行采购的材料。

暂定材料供应单价

1.1.34	暂定供应单价：指在工程量清单中由发包人提供的暂定的供应单价。

1.1.35	暂定数量：指在工程量清单中由发包人为工程所估计的工程量，不能作为承包人按本合同履行其义务为工程施工的实际及准确工程量。

暂定金额

1.1.36	暂定金额：指为在本工程承包范围内，但招投标时未能完全预见、规定或详细说明的工作，或签订合同时不能确定价款的工程而预留的暂定金额。

预留暂定款

1.1.37	预留暂定款：为在招标时未能完全预见、规定或详细说明的工作而预留的暂定款，此类款项的工程可能发生也可能不发生。

1.1.38工程验收：指为确保工程符合合同及国家、地方、行业的规定，依据合同及国家、地方、行业的有关规定，工程经过甲方、监理、勘察、设计以及有关部门和单位的检查验收。

1.1.39分项工程验收：是指分项工程完工后，由发包方、监理方、承包人、总承包人参加的对于本工程施工质量、使用功能等是否符合发包人要求而组织的初步验收工作。

1.1.40竣工验收：竣工验收指项目竣工后发包人会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。同时，竣工验收是建立在分阶段、分类验收全部完成的基础之上。

1.1.41开工日期：协议中明确的日期，或甲方书面调整的开始施工的日期。

1.1.42竣工日期：按工程通过竣工验收，取得备案证明的日期。若取得备案证明后，仍存在工程整改，则实际竣工日期为乙方完成整改并经甲方验收合格的日期。实际竣工日期按天计算，不足一天按一天计。

1.1.43通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、认可、确认、证书或决定均应是以书面形式体现，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误，也不应免除双方按合同规定应承担的义务和责任。

1.1.44保修期：根据现行有关法律规定或，按照合同约定由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失并对造成本的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.45 “之后”、“之前”、 “之上”、“之下”，除本合同另有约定以外，“之后”、“之上”含本数；“之前”、“之下”不含本数。“以后”、“以前”、 “以上”、“以下”、“以内”、“以外”，除本合同另有约定以外，“以后”、“以上”、“以内”含本数；“以前”、“以下”、“以外”不含本数。

- 1.2 标题和旁注

标题和旁注

1.2.1	标题和旁注不视为独立工程合同条款或独立工程合同本身的一部分，在解释及推定独立工程合同条款时，不列入考虑。

2、合同文件

- 2.1 书面形式

书面形式

2.1.1	合同文件任何地方提及的由任何人发出的任何通知、指令、批准、证书等，应一律是书面形式，且不得无故扣押或拖延。任何书面形式的通知、指令、批准、证书等，应由人工送达并取得书面签收，或通过传真送达并保存传真记录，或通过电子邮件并得到回执，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明。

- 2.2 合同文件组成及解释顺序

承包人了解合同

合同文件组成及解释顺序

2.2.1	组成本合同的文件及优先解释顺序详见合同协议书，任何有关的澄清解释不得违背合同约定的解释顺序。

2.2.2   构成本合同的合同文件之间应是相互解释和相互补充说明的。如果合同文件之间出现矛盾或不一致，或合同文件中出现明显错误时，承包人应立即以书面形式通知发包人代表和监理工程师，发包人代表和监理工程师应就此向承包人做出必要的书面澄清。

适用语言文字

2.3 语言文字和适用法律、法规

2.3.1	除非本合同中另有约定，本合同的拟定和解释使用中文。如果本合同需要译成另一种或几种语言文字，中文应为合同主导语言，具有优先解释权。

适用法律法规

2.3.2	本合同适用中国法律、行政法规及工程所在地地方法规。除非本合同中另有约定，国家及工程所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。

图纸的提供

2.4 图纸

2.4.1	发包人应按专用条款约定的套数，向承包人提供施工图纸。若承包人需要增加图纸套数的，由发包人代为复制，承包人承担复制费用。未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。

图纸保密要求

2.4.2	发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求和保密期限，承包人在约定的保密期限内履行保密义务。

图纸供应计划

2.4.3 	承包人应按专用条款的约定,提交根据工程进度要求编制的施工图需求计划，该计划应明确承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间，且应合理考虑准备时间以及图纸复制时间等综合因素，该计划经发包人代表和监理工程师审批同意后，作为发包人向承包人提供图纸的主要依据。

图纸供应计划

2.4.4 	由于发包人原因未能按约定提供图纸，给承包人造成工期延误的，发包人应顺延延误的工期，因工期延误导致承包人产生费用的参照第17.2条索赔条款。

2.4.5 	当监理工程师及发包人代表认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供审批或备查。

2.4.6	发包人和监理工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。

承包人负责的设计

2.4.7	承包人在其设计资质和业务允许范围内完成发包人委托设计的工程的施工图设计，经监理工程师审核发包人确认后方可使用进行施工，所付出的时间和发生的费用，由承包人负责。因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人顺延工期，且承担由此引起的工期延误罚款和费用损失。

图纸缺陷

2.4.8	承包人作为有经验的承建商，在收到发包人发出的施工图纸（合同图纸）后，应充分理解及核实图纸的错、漏、碰、缺等相关问题，并已全部考虑进合同总价中，由发包人在合同图纸发出后单独发出的设计变更，按照通用条款第15.2条执行。

- 2.5 适用标准、规范

适用标准和规范及其适用原则

2.5.1	本工程的材料、设备、施工必须符合现行有效的国家、行业及工程所在地的规范、规程和标准的要求，以及本合同文件内的工程规范和技术说明。以上规范、标准、说明的任何内容之间出现相互矛盾之处或不一致时，承包人应书面请求发包人和监理工程师予以澄清；除非发包人有特别的指示，否则承包人应执行其中标准最高、要求最严的标准。

2.5.2施工图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

2.5.3 国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人提出施工工艺要求，经发包人认可后执行；发包人要求使用国外标准、规范的，可在专用条款中明确国外标准、规范名称。

- 2.6 工程指令

承包人执行指令

2.6.1承包人应遵照执行发包人就任何事项发出的一切指示或工程指令，如承包人在收到发包人工程指令后7天内仍未遵照执行，则发包人可另雇用其他人士执行，由此所产生的一切费用由承包人承担，发包人可视为债务向承包人索偿或从任何应付给承包人的款项中扣除。

口头指示的

确认

2.6.2正常情况下，由发包人代表发出的任何指示都应是书面的。但如果由于某种原因，发包人代表认为有必要以口头形式发出这类指示，承包人也应同样遵照执行，同时规定：

(1) 承包人应在发包人代表发出此类口头指示后2天内以书面形式记录此类口头指示并书面报发包人代表确认，并且书面确认和当时的口头指示在内容上应当一致。

(2) 如果发包人代表在发出口头指令2天内自行书面确认该指令，则承包人无须按前述确认。

工地文件要求

(3) 以上口头指令最终以发包人确认的《设计变更/现场签证单》形式方为有效。

2.6.3 	所有由发包人或监理工程师发出或批准的文件、指令须经其代表签署并加盖公章后方有效；承包人的所有文件须经承包人代表签署并加盖承包人项目章（印章预留印鉴进场后十五日内提供甲方备案）后方有效。

2.6.4 	所有的工程指令最终有效的形式，以发包人确认的《设计变更/现场签证单》形式方为有效。

3、发包人

- 3.1 发包人代表及现场人员

发包人代表的任命

3.1.1	发包人可将其权利和义务授予其任命的发包人代表，发包人指定的发包人代表见专用条款，在整个合同期内，代表发包人行使本合同约定的权利和义务，受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

发包人代表的更换

3.1.2若发包人更换其代表，应提前通知承包人。在收到发包人正式通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

现场人员的职责委托

3.1.3发包人代表可将其权力和职责委托给现场相应专业的发包人工程师，并可随时撤换任何此类委托。

发包人进入现场的权利

3.1.4 	在任何合理时间内，发包人均有权进入工程现场，以及承包人为本合同作准备工作的工作间或其它地方。

- 3.2 发包人的工作内容和责任、义务

发包人工作的综述

3.2.1 	发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项，并按本合同约定进行场地移交，向承包人提供图纸和材料设备。

现场协调

3.2.2	施工期间，对于总承包人、各分包人、材料供应商与承包人就质量、进度、现场管理、付款等问题的意见分歧，发包人有权做出最终裁定，分歧各方均应无条件接受裁决，责任方应立即执行。

3.2.3	发包人有增加或者删减工程范围及材料设备供货范围的权利，承包人必须遵从发包人指示，但是任何此类变动发包人应该提前7天通知承包人。

4、监理方

- 4.1 监理工程师

发包人委托监理

4.1.1	发包人委托的监理方见专用条款，作为代表发包人负责本工程所有材料、设备、施工质量及执行当地建设主管部门规定的监理工作与责任，承包人应为监理工程师执行该职责提供各种合理的设施及配合工作。监理方具体行使职权的范围依据发包人和监理公司签订的监理合同内容为准，监理合同未作说明的，按国家规定履行监理职责。

授权与撤换

4.1.2	监理方可将其职责和权力授予其任命的监理工程师，亦可将其授予监理工程师的任何职权撤回。任何此类授权和撤回发包人将提前通知承包人。

- 4.2 监理工程师的职责

监理工程师的工作

4.2.1 	监理工程师将行使本合同赋予的全部职责。但监理工程师无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。监理工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，并不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务，监理工程师工作包括：

(1)协助发包人对工程质量、进度、安全、文明施工等方面进行管理、监督、检查和控制；

(2)对发包人指令的执行情况进行监督、检查和反馈；

(3)协助发包人进行现场工程量计量的审核。

监理工程师的指示

4.2.2	监理工程师向承包人或其工程现场负责人发出的任何口头或书面通知、指示、批准、决定等，只要与本工程合同、价格、支付、计量、计价、工期、工期延长、建筑使用功能、分包人和供应商的选择、材料和设备的审批有关，则无即时效力，只有经发包人书面批准后，从发包人确认日期起被视为发包人的指示，方可成为发包人和承包人双方之间有合同约束力的文件。

但以下情况，监理工程师发出的指示，承包人应立即遵照执行：

(1)当监理工程师认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，监理工程师发出的指示。

(2)当工程质量明显与合同文件不符时，发包人授权予监理工程师向承包人发出的停工指示。

事后发包人须在指示发出后2天内书面确认，发包人指示应视为从监理工程师发出指示的日期起生效。

4.2.3 发包人授予监理的职权的范围承包人必须执行。承包人应接受监理对本工程质量、安全及级文明施工的监督、进度控制、设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、工程例会的组织及其他监理工作，参加监理组织的协调会，服从监理工程师的指示和管理。如有违约行为，按本协议进行处罚。

5、承包人

承包人组织架构

5.1 承包人代表及现场人员

5.1.1 承包人应按通用条款第8.1.3款要求提交本工程人员组织架构报发包人审批备案，但不得替换承包人投标时提供的、已被发包人批准的任何主要管理人员（包括承包人代表、项目经理、技术负责人、各专业工程师、各专业具有熟练资格的技术员及施工员），以及非经发包人批准而减少各工序施工和维修所需的熟练、半熟练和非技术劳动工人数量。

承包人代表的撤换

5.1.2 履约期间没有发包人和监理工程师的事先书面批准，承包人不得更换和撤销承包人代表的任命，否则视为承包人违约。

承包人现场人员的撤换

5.1.3 发包人代表可发出指示（但不应无理或无根据地）要求承包人撤换现场所雇用的任何行为不端或不称职的人员（包括承包人代表），若没有发包人的书面批准，该等人员不应再受雇于本工程。

承包人应在发包人提出此类正式要求后7天内选派具有资格的替代人员，否则视为承包人违约。承包人代表、项目经理、技术负责人的聘用，必须报发包人审批并获批准。

承包人职责的委托与撤销

5.1.4 承包人代表、项目经理以及技术负责人在整个合同期内的工作应是全职而不应是兼职的。承包人代表、项目经理以及技术负责人无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并正式通知发包人代表和监理工程师。在发包人代表和监理工程师收到由承包人代表签发的正式的书面通知之前，此类权力与职责的委托或撤销委托不产生合同效力。

- 5.2 承包人的工作内容和责任、义务

承包人的工作

5.2.1承包人须负责向有关政府部门申请取得在当地施工的有关商业登记及审批，并负责支付所有费用及收费。若承包人在收到中标通知书时无法取得所需的商业登记及审批，则发包人可以书面通知承包人终止本合同。当发包人与承包人确认解除合同时，承包人应在7个工作日内提交完整的书面资料开始办理解除相关的商业登记及审批文件，并不得借此向发包人提出额外费用补偿。

现场保存有图纸、规范等

5.2.2承包人应在工程现场保存一套完整的施工图纸、一份工程规范、一份未标单价的工程量清单，和一份承包人根据要求制作的详图/加工图，以便在任何合理的时间内供发包人代表或监理工程师查阅。

5.2.3承包人必须清楚了解合同条款以及所有合同文件的内容，任何承包人对此等文件的不了解或疏忽均不能免除其遵守合同文件或任何部分规定的责任。

5.2.4 承包人须按照并根据本合同条款，实施完成本工程，履行本合同所约定的全部责任和义务，包括但不限于以下工作：

(1) 接收由发包人移交的一切资料及设施，清理工程现场及一切障碍物；

(2) 完成施工图纸所示以及工程量清单和本合同所说明及提及的工程施工，做好合同约定的深化设计工作，精心组织施工，按时完成本工程，并在各方面令发包人满意及取得国家及当地有关政府部门的认可证书；

(3) 按合同条款约定，完成临时设施工程，做好安全文明施工、施工排降水、工程保护、环境保护、销售配合及一切措施工作；

(4) 按发包人要求完成工程样板施工，包括必要的安全通道及临时照明等安全措施；

(5) 依照合同要求承担工程保修责任，按时完成本工程的缺陷修复，并令发包人满意；

(6) 承包人须自费负责一切物料的所有损耗、遗失、由于承包人的错误而引起的损坏、以及在规定的保修及保养期内需要的替换物料和劳务；

(7)	承包人及其雇员、工人及其他一切有相同权利的人员，在进行工程施工时，有权使用任何总承包人已安装在现场尚未拆除的施工机械、脚手架、梯子、升降机等临时设施，若总承包人现有的以上设施已拆除或不能满足承包人施工要求时，承包人需自行搭设提供并经发包人验收合格，及在工作完成后将其迁走。

（8）承包人必须保护好运抵工程现场的材料设备，不受天气或其它灾害损坏。

编制和整理竣工资料

税金、费用与押金

5.2.5 承包人须在工程实际竣工日前编制竣工图纸和整理竣工资料，并提交发包人、总承包人和监理工程师审批。经批准的竣工图纸及竣工资料，由承包人提交给总承包人进行汇总，承包人亦须免费提供所需竣工图予发包人存档。

进口物料的结关

5.2.6 承包人须承担任何为执行本工程施工而须缴纳的一切税金、费用、押金等，保障发包人对此等税款、费用与收费无须负上任何责任。

5.2.7承包人负责安排一切申请进口物料，办理进口批文事项所需的文件及一切相关手续，并承担一切费用。

发票及其他资料

5.2.8 承包人须保存好所有材料设备的购货发票、货单或收据，以及售货合同、检验报告、质量合格证等，发包人可随时要求承包人出示上述资料的原件供查阅，承包人有义务提供上述资料的复印件或副本给发包人，必要时按照发包人的要求提供相应原件或正本。

按时支付工人工资

5.2.9 承包人须遵守国家及地方法律、法规按时支付工人工资，不得拖欠和克扣，否则视为承包人违约。

5.2.9.1对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬；

5.2.9.2承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权采取下列任一或全部措施，承包人并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：

1）在承包方工程款（包括本协议约定之外的其他工程）中扣除相应款项，直接支付给承包方所属工人。

2）解除本合同。

3）按照政府部门的要求作出应急处理。

遵守发包人管理

5.2.10 承包人需遵守发包人各项管理制度及现场管理规定，按照发包人规定的格式和标准在限定的时间内完成各项审批。

5.2.11承包人须（或协助发包人）向当地有关政府部门，如市建设局、消防局、劳动局、环保局、园林局等，或任何对本工程有管辖权的部门办理和提交图纸审批、洽商，获取批准及证书。

5.2.12专用条款约定承包人须完成的其他工作。

- 5.3承包人与总承包人工作

5.3.1	承包人具有全面了解总承包人工程范围、工程规范、施工图纸等于本工程相关内容的义务。承包人在对本工程进行深化设计或修补其交工缺陷时不得造成发包人及总承包人的损失，亦不得因本工程的施工造成总承包人验收风险或与总承包人的合同约定相违背。

5.3.2	承包人与总承包人是施工过程中互相负有保护对方权益及财产的责任，同时不得损害发包方利益及财产。

5.3.3	承包人在履行合同期间，除需服从发包人管理之外，还需要接受总承包人的统一管理，遵从总承包人的管理规定，按时参加发包人、监理方或总承包人组织的管理协调会议。承包人应及时了解并配合总承包人的工作进度计划，安排充足的人力、材料、机械等完成承包范围内的工作，遵守得到发包人认可的总承包人工程施工时间限制。同时，对于总承包人关于材料、设备进出场及材料、设备现场存放方面的一切规章制度都应严格遵守。

5.3.4	承包人应允许总承包人、发包人、监理人出于管理需要进入承包人施工场地及材料场地。

5.3.5	总承包人负责提供水、电接驳口，承包人的水电费及用水、用电相关接驳费用均由承包人自行承担。但是，本工程承包人及指定分包人均无需再缴纳任何形式的水电费管理费用或押金。如总承包人再向本工程承包人或指定分包人收取水电费之外的其他管理费用或押金，则承包人有义务立即向发包人举报，由发包人进行处理，否则，因承包人擅自向总承包人缴纳水电费引起的相关争议，发包人概不承担相关协调义务，由承包人自行负责，合同金额亦不会因此而增加。承包人应合理使用水、电，杜绝浪费。

5.3.6	施工期间在发包人认可的地点设置垃圾堆放处，并负责将垃圾清理到经发包人同意的总承包人指定地点。

5.3.7	本工程相关的总包配合管理费已由发包人支付给总承包人，本工程承包人无需再向总承包人缴纳任何形式的配合费。总承包人对承包人的配合管理内容详见《专用条款》。

5.3.8	承包人需承担以下责任来保障总承包人的权益不受损害：

(a) 	任何因指定分包人、直接分包人及其雇员或代理人的疏忽、失职包括不当使用本分包合同之《分包施工措施项目》中所述的脚手架等现场其它临时设施，从而造成的任何损失、赔偿或开支的；

（b）因人员管理不当或施工不当造成总承包人设备及材料等财产损失的。

6、转让、分包和独立工程

- 6.1 转让

6.1.1 承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。

- 6.2 分包（包括自行分包和指定分包）

6.2.1 自行分包

自行分包的前提

不得转包

6.2.1.1 承包人不得将本工程转包，如发生，发包人有权解除合同，承包人应承担由此造成的发包人的所有损失。

6.2.1.2 如果承包人没有承担某专业工程的承建资质，承包人须按本协议的的约定将该专业工程通过合法程序进行分包，分包人必须具备承建该类工程的资质条件。

禁止再分包

(1)承包人应禁止其分包人将分包工程的任何部分再分包。

自行分包的原则

(2)承包人不得将全部工程肢解分包。其它要求和原则如下：

i.	承包人将其承包范围内的部分工程进行自行分包，须在投标报价时详列说明，并将预备分包人的营业执照、资质证书、承接业务许可证、其它文件/证书的副本作为投标文件的组成部分提交，发包人仅将前述资质文件留档备查，不作实质审查，承包人对所提交资料负责。

ii.	承包人的自行分包人一旦经发包人确认，承包人不得更换。承包人将其承包范围内的部分工程进行分包的，不应解除合同约定的承包人应承担的任何责任和义务。

iii.	若承包人中标后想另行确定其自行分包人，替换投标时提交并经发包人确认的预备自行分包人，必须在分包前至少21天将相关资料报发包人，经发包人书面批准同意后方可替换，否则视为无效。

iv.	当本合同承包人的雇用终止时（不论任何原因），分包人的各对应分包合同亦应随即终止。但应按照发包人要求完成向或发包人指定第三方的交接、交底配合义务。

自行分包人资质

承包人对自行分包人负责

(3)承包人必须审核自行分包人资质等级是否可承担拟自行分包的工程。若承包人提交的自行分包人的一切资料、资质、证明，存在伪造或自行分包人不符合本工程分包要求和条件，发包人有权另行确定该分包工程的分包人，由此造成的一切损失由承包人负责，所引起的工期延误不予顺延。

(4)承包人应将任何分包人、分包人的代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽完全视为承包人自己及其代理人、雇员或工人的行为或疏忽一样，并为之负完全责任。

对自行分包的付款

(5)承包人自行分包工程价款由承包人与分包人结算，但承包人与分包人结算金额的多寡并不会对本合同总价产生影响。由承包人负责向其自行分包人支付各种工程款项。

其它约定

6.2.1.3 自行分包的其它约定见专用条款。

- 6.2.2 指定分包

指定分包的说明

6.2.2.1 发包人要求的指定分包工程，见承包范围所列，但不能视为彻底全部的指定分包工程，发包人有权就前述承包范围所列指定分包工程的范围进行调整。发包人有权收回、拆分、合并任何指定分包工程而组成新分包工程或新增其他分包工程，承包人必须遵从发包人指示。

指定分包人

6.2.2.2 所有指定分包人均由发包人选定或批准，除非另有规定，指定分包合同由发包人、承包人和指定分包人三方签订，承包人无权反对、或拒绝与指定分包人签订指定分包合同。

承包人对指定分包人的管理和责任

6.2.2.3 承包人须将指定分包人等同视为自行分包人一般进行管理，就施工质量、进度、安全、文明施工等现场协调、配合、管理向发包人全面负责，保证按合同约定执行完成承包内容，同时承包人需约束管理指定分包人服从总承包人管理。

指定分包人及其雇员或代理人的任何错误、疏忽、遗漏、失职或其他违约行为并不能免除承包人对发包人应负的责任。

承包人须向指定分包人免费提供现场一般性临时设施及配合照管，包括但不限于以下各项:

（1）提供承包人已建于现场的任何施工临时设施。

（2）提供施工用水、电接驳点，除非专用条款另有规定，指定分包人的用水、用电相关接驳费用均由各指定分包人自行承担。指定分包人用水、用电费由承包人全部承担，如承包人再向指定分包人收取费用，则发包人有权依据违约条款对承包人进行罚款。

(3)	配合发包人，为指定分包人进场施工提供方便。

(4)	对指定分包人提出施工进度要求，并监督其执行；负责指定分包分项工程验收和竣工验收。

以上内容仅为概括性描述，具体内容详见本合同相关条款。

总包配合管理费

6.2.2.4 本合同价款中已经包含合同相关条款中规定承包人对指定分包人的管理、协调、服务、配合、照管以及本合同中规定的其他责任和义务所需的费用。此类费用是固定包干的，分包人在进场时无需再向承包人交纳，同时也不会随指定分包工程的实际合同金额的情况而调整，也不会随指定分包工程的合并或拆分而调整。但如果在施工过程中，承包人未履行约定的义务，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除该笔费用。

承包人不得以任何手段、借口或理由向指定分包人再行收取与指定分包工程有关的、承包人履行本合同约定的责任和义务有关的费用。

指定分包合同签署审核

承包人施工过程中不得以费用不合理为由要求增加费用或是拒绝履行相关条款。

6.2.2.5 指定分包合同需由发包人提供或审核后方可签署生效。

其它约定

6.2.2.6 承包人还须严格按照专用条款的各项约定承担管理和配合责任。

独立工程的说明

6.3 独立工程

6.3.1 独立工程是本合同范围之外，却对本合同工程有影响的任何其他工作。由发包人直接雇用的，从事独立工程的任何其他承包人或人员称为独立承包人。

对独立工程的施工配合

6.3.2 承包人应依照合同的规定或发包人的指示，为独立承包人提供必要的协调配合工作，必要的配合费已包含在承包人投标的费用中。

7、材料、设备供应

- 7.1 发包人供应材料设备（甲供材）

发包人供应材料综述

7.1.1 发包人供应材料设备的，是由发包人自行招标确定并采购，供给承包人进行安装施工。该类材料设备在专用条款中列出。发包人应按约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。

材料计划的制定

7.1.2 承包人负责根据工程进度制定发包人及承包人供应的材料设备的供货计划，及时了解材料供货周期，按本合同规定的时间提前提交发包人批准后执行。发包人将按批准后的计划检查承包人实际材料进场时间。

非承包人原因造成实际供应与合同约定不符

材料计划延误或错漏

7.1.3由于承包人的计划制订不及时或有误造成发包人直接供应材料设备供货数量、质量、规格，及供货时间等出现问题而造成的损失，由承包人负责承担，工期不予顺延。

7.1.4 非承包人原因造成发包人实际供应的材料设备与合同约定不符时，按以下约定处理：

(1) 材料设备到货时间推迟，导致关键线路工期延误的，发包人应顺延延误的工期，但发包人不负责任何费用的补偿。

(2) 发包人供应的材料设备品质不符合标准、规范的要求，由发包人运出现场重新采购，或者经发包人同意，可由承包人代为替换，相关费用经发包人确认后由发包人承担。

承包人的接收保管

7.1.5  除非另有规定，发包人供应的材料设备，承包人负责接收、保管及二次搬运等场内所需一切工作。接收后的损坏问题由承包人负责。发包人供应材料的接收和保管费已全部包含在本合同价款内。但如果在施工过程中，承包人未履行约定的义务，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除该笔费用，扣除金额以甲方完成前述工作所发生的费用金额为准。承包人施工过程中不得以费用不合理为由要求增加费用或是拒绝履行相关条款。

发包人供应的材料设备，无论承包人是否接收，都由承包人负责保管，按发包人要求存放于承包人的指定仓库，发包人可随时进入查看，承包人应无条件配合。因承包人保管不善等原因造成的丢失或损坏由承包人负责赔偿。

承包人的施工接受供应商监督检查

7.1.6 在发包人供应的材料设备的施工安装过程中，承包人应接受供应商的专业指导及施工过程中的监督检查，供应商的指导与要求承包人应遵照执行。因承包人未按照要求或规范施工出现工程质量问题，由承包人承担一切责任。

7.1.7甲供材的损耗以合同清单中明确的损耗为准。其他要求详见甲供材管理工作程序。

7.2 指定供应材料设备（甲指乙供）

指定供应材料设备

7.2.1所有指定供应商均由发包人通过自行招标或议标方式选定，一经确定即成为承包人的供应商，指定供应商与承包人签订双方或三方采购合同。该类材料设备在承包范围中列出。发包人在选定或批准前可以征询承包人意见，承包人可对此提出建议供发包人参考，但承包人没权利反对或拒绝与指定供应商签订采购合同。

承包人与指定供应商签订合同

7.2.2 承包人须在接到发包人指定供应通知单后7天内，按照供应通知单的价格、付款方式、规定的合同签订时间及其他约束条件与指定供应商签订双方合同。承包人不得再自行压低供应商价款，否则，发包人有权从任何应付给承包人的工程款中扣回承包人自行压低的价差部分支付给指定供应商。

所有由发包人指定的材料设备供应商在法律上应为承包人雇用的供应商，指定供应材料设备价款以暂定单价形式计入合同价款。

承包人对指定供应商的管理

7.2.3 承包人须将指定供应商等同视为自己的供应商一般进行管理，将供货时间、供货周期、供货数量及批次的约定纳入供货合同，承包人与指定供应商双方都须遵守供货合同规定的双方权利和义务。

除非另有规定，指定供应材料设备, 由承包人负责计量、接收、保管及二次搬运等场内所需一切工作。接收后的损坏问题由承包人负责。

对指定供应商的付款

7.2.4所有由承包人支付给指定供应商的有关供应材料设备的一切应付款项（除各分包合同中另有约定外），必须按期以双方或三方约定的付款比例支付。

(1) 所有指定供应商的工程进度货款由承包人统一向发包人申请。

(2) 发包人会在届期签发的付款证书内详列该等材料及设备的应付货款总额，承包人应在收到发包人付款后7天内支付给指定供应商，不得扣留，除非承包人以书面形式向发包人正式提出：

(i)  扣留或拒绝支付该应付金额的合理原因；

(ii)  合理证据证明承包人已将原因通知指定供应商。

否则发包人可根据证书将该款额直接支付给有关指定供应商，并从应付或届期应付给承包人的金额内扣除该款额。

在不损及承包人对指定供应商的其他权利及责任下，发包人有权在无须得到承包人的同意下，将指定供应材料设备价款直接支付给指定供应商，在此情况下，承包人将不会得到任何赔偿。

与承包人有关的指定供应合同条款

7.2.5 指定供应材料设备的供货合同中将包含下述条件，承包人和指定供应商不应拒绝（发包人另有特殊要求除外）：

(1) 指定供应商供应的材料设备的品质必须符合标准、规范要求，并且符合发包人的具体要求；

(2) 若承包人在施工或保修期内发现指定供应商供应的材料设备存有质量问题，指定供应商须负责更换或修复，且须承担由于该等质量导致的承包人损失，但此等质量必须是：

(i) 该等质量是由于所供应材料设备的制造工艺或用料不良造成，而非由于承包人贮藏不当或承包人、发包人任何误用或疏忽所造成的；

(ii) 当材料设备已被使用或已安装时，该等质量并非承包人可在未使用或安装前的检验所能发现或显示出来。

其他约定

7.2.6 指定供应材料设备的计价办法详见14.2.2款的约定，其结算办法详见16.2款的约定。

- 7.3 承包人采购材料设备（乙供材）

所有材料设备应符合合同要求

承包人采购的材料设备

7.3.1 承包人负责采购的材料设备：除说明由发包人负责供应的材料设备外，本工程所需的其他所有物料（包括指定供应材料设备、发包人限品牌采购材料、自行采购材料）均由承包人按照本合同约定的要求和采购方式负责采购，承包人对材料设备质量负责。

7.3.2 全部材料、设备和操作工艺应符合国家标准、规范及本合同规范技术要求。承包人应保证用于本工程的材料、设备和构件等已取得有关政府部门的批准使用。任何因申请有关批准而发生的费用由承包人承担。本工程严禁使用一切有毒的材料（包括但不限于含铅油漆、石棉、甲醛或含多氯聚苯等的物料）进行施工。永久性工程所用的一切物料必须是全新的，具有出厂合格证书。

材料设备的报批报审

7.3.3发包人限制品牌由承包人自行采购的材料设备，订购前承包人须按发包人要求进行材料设备的报批报审，应向发包人和监理工程师提交能清楚说明材料品牌、型号、规格、技术参数、生产数据的资料或材料样本，经发包人批准后方可使用。

材料设备的样品

7.3.4 承包人应按发包人要求的数量自制提供材料设备（除特别大的样品外）样品板，送到发包人现场办公室供发包人和监理工程师审批，经发包人批准后方可订购，否则所造成的一切损失由承包人承担。但发包人的任何审批，均不应减少承包人于本合同内的任何责任。

样品提交与审批的具体要求：

(1) 承包人必须在进场日期后的一个月内提交所有样品，所有样品都应贴有标明其产品名称、类别、生产厂家、品牌、规格型号等的标签。

(2) 承包人每次呈报样品时，都应附上申报单一式三份，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应分项工程编号，并预留发包人及监理工程师的批复意见栏。

(3) 发包人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效，对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改；除非发包人另有指令，一旦某一样品被认可，将不允许承包人对该项材料设备再作任何改变。

(4) 如果发包人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到发包人批复意见后7天内重新准备提交；若承包人再次提交的样品仍不符合合同约定的要求时，在不解除承包人任何合同责任和义务的前提下，发包人可向承包人推荐能够满足合同要求的材料设备，保证工程的进度不受影响；而承包人应根据发包人推荐意见选择并提交有关样品。承包人不能以此为由申请延长工期和增加费用。

(5) 所有经批准的样品应保留在现场样品间，发包人和监理工程师有权随时查看。除发包人另有指示外，永久性工程所用的所有物料必须符合该等样品的质量标准。倘若实际使用的材料与样品有差异，视为承包人违约。

不适用材料设备的退回

7.3.5发包人可发出指示要求承包人退回任何不符合合同及国家、地方法律规范、行业标准要求的材料、设备或构件，并从工程现场运走，由承包人负责重新采购。已经施工安装的材料设备必须拆除、更换、重新安装施工，所造成的损失由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

材料设备的替换

7.3.6 在本合同履行期间，发包人限定品牌的或经批准的材料设备不得随意替换。若承包人能提供合理有效证明并令发包人满意的情况下，可另选材料设备进行替换，但所有另选材料设备的品质不得低于发包人限定品牌的或已经批准的材料设备，且须事先报发包人批准，经批准后方可使用。此等材料设备的替换不视为工程变更。

7.3.7 专用条款中对于承包人采购材料设备的其他约定。

其他约定

材料设备的进场检验

7.4 材料设备的检验与管理

7.4.1本工程一切材料设备、成品、半成品在用于本工程之前，均应在监理工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送当地有资质的检验机构进行检验，不合格或无法取得使用批准的材料设备不得用于本工程。

承包人应在材料设备到货前24小时正式通知发包人代表和监理工程师，填写材料设备进场验收申请表，向发包人代表及监理工程师提供产品质量合格证明及出厂检测报告，申请材料设备进场检验验收。发包人代表可视情况决定是否参加检验，而全权委托监理工程师进行材料设备的进场检验工作，但发包人保留现场随时抽检的权利。如在现场抽查时发现问题，发包人有权要求更换材料设备，由此造成的损失由承包人自行承担，且工期不予顺延。

检验费用的约定

7.4.2 除专用条款另有约定外，发包人供应的材料设备的检验费用由材料设备供应商承担常规检测，材料进场后的一切材料复检由承包人负责；承包人采购的材料设备（包括指定供应材料设备）的检验费用由承包人承担。

承包人应在投标报价时综合考虑工程材料设备的一切试验检测的费用，包括现场自设试验室及送到政府有关部门检测的费用。承包金额中应视为已包括发包人及有关政府部门要求进行的一切试验检测费用以及与试验有关的一切其它费用及开支，例如额外的材料及人工、设备以及送检的运费等。

材料设备的再次检验

7.4.3 如发包人认为需要可要求对承包人采购的材料设备进行再次检验，如再次检验结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担，同时须即时将前述不合格材料或设备清离现场，并及时安排同类材料或设备的送审，由此造成的损失由承包人自行承担，工期若有延误亦由承包人承担；如再次检验结果表明该材料设备符合有关标准、规范的规定及本合同的约定，则检验费用由发包人承担。

7.4.4 送抵或置于工程现场，并经检合格的尚未安装的材料设备，以及置于现场的承包人装备，除用于本工程外不得运走，除非是发包人批准的。

8、施工准备

- 8.1 施工组织

施工组织设计和施工方案

8.1.1承包人应在进场前向发包人代表和监理工程师提交一份适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案供发包人和监理工程师批准。

施工组织设计和施工方案的审批

8.1.2 承包人应按照经发包人和监理工程师批准的施工组织设计和施工方案进行施工。但在任何情况下，发包人和监理工程师对上述任何施工组织设计或施工方案的批准不应减轻或解除承包人对其应负的责任。承包人也不得因发包人或监理工程师的不同意或修订而提出的索赔和延长工期。当因承包人原因导致需要重新调整施工组织设计和方案时，承包人需重新编制并报监理及发包方进行审批。监理工程师及发包人对新施工组织设计及方案的审批不影响合同价款。

施工组织部署

8.1.3 承包人还需提供现场施工组织管理构架图，能够显示工程负责人员、技术人员、施工人员的数量和职位及管理关系。当现场施工组织构架因资源分配安排有所变动时，承包人须提前请示发包人和监理工程师，并将修订的施工组织构架提交发包人和监理工程师审批。

承包人须出席工地会议

8.1.4 所有由发包人或监理工程师主持召开的会议，承包人必须指派承包人代表或项目经理和技术负责人出席，该等人员应已获得承包人授权可以代表承包人做出决定，承包人须在有需要时通知各指定分包人及供应商出席会议。

- 8.2 施工计划

施工进度计划的提交

8.2.1 承包人须根据总包施工整体进度计划编制一份详细的进度计划以及材料设备采购计划，提交给发包人、监理工程师审批，该工程的进度计划须完全配合总包工程整体进度计划。

施工进度计划的审批

8.2.2施工进度计划须报发包人和监理工程师批准后方可进行。但在任何情况下，发包人和监理工程师对上述任何施工进度计划的批准不应减轻或解除承包人对其应负的责任。

施工进度报告

8.2.3 施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度报告，并应每周提交给发包人和监理工程师各一份。进度报告应包括本周完成情况及下周计划。承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

实际进度计划的调整

8.2.4如果发包人及监理工程师认为有必要对该工程进度计划进行修改或次序做调整时，承包人应相应调整该进度计划及对相关工作安排做相应调整。

施工时间限制及其它

8.2.5 因夜间施工、超时工作及施工时间限制等导致的一切费用已包括在合同价款中，承包人不得以任何理由以任何形式提出任何相关费用的索赔。

- 8.3 现场准备

复核发包人提供的资料

8.3.1 所有由发包人及总承包人提供的工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高等数据，只供承包人作参考用，承包人应在工程放线前自行复核及验证，且认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。承包人不得由于发包人提供的该等数据的错误、不足、不确切或引起的误解而要求费用索赔和/或工期延长。

临设或仓储用地

8.3.2 如果现场用于临设或仓储的用地不能满足承包人就本工程组织施工的要求，需要工程现场范围以外的工作用地，承包人须自费提供或租赁其它额外施工用地及设施，并已包括在合同价款内。

8.3.3	承包人承诺已对工程的现场及其邻近地区、周围环境、以及现场的通道、工作空间、材料存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等做了充分了解，且接受在进场当天的现场实况，并应自费消除先前发包人或其它的承包人可能遗留在现场的任何垃圾，承包人入场，便视为承包人已完全接受现场实况，任何日后有关的索偿及工期延长的申请，将不获接受。

9、工期管理

- 9.1 工期

开工、竣工日期

9.1.1承包人应当按合同约定的开工日期或接到发包人签发的开工令中的开工时间开始本工程或本工程中某单项工程的施工。

9.1.2合同规定的工期包括所有准备工作、申请有关批文及证件等所需的时间。

9.1.3承包人必须在规定的竣工日期内或提前完成本工程。但完工日期仍须受本合同条款第9.4.1条有关延期规定所限。

开工、竣工日期

9.1.4本工程的具体开工日期、竣工日期、工期约定详见专用条款。

单项分项工期

9.1.5 为配合发包人售楼要求，本工程中各单项分项工程的工期必须满足专用条款的约定和要求。

- 9.2 开工及开工延期

开工日期的确定

9.2.1 承包人的实际开工日期应以发包人签发的开工令为准，承包人为开工准备而提前进场的日期不作为实际开工日期。承包人在接到开工令后，迟于开工令中的最晚进场时间进场或尚未进场，视为承包人违约。

承包人造成的逾期开工

9.2.2 承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向发包人提出开工延期的要求和理由。发包人应在接到开工延期要求后书面答复承包人，但未经发包人同意的开工不予延期且工期不予顺延。

发包人造成的逾期开工

9.2.3因发包人的原因造成承包人不能在约定的开工日期开工，发包人应正式通知承包人，延期开工并相应顺延工期，但不予任何费用的补偿。

发包人要求暂停施工

9.3 暂停施工及复工

9.3.1 发包人可以随时指示承包人暂停某一部分或全部工程的施工，并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按发包人的指令暂停某一部分或全部工程的施工，在暂停施工期间，承包人应妥善地保护、保管本工程或其任何部分工程，使其不致产生任何变质、损失或损害。

给予赔偿的暂停施工

9.3.2 如果第9.3.1款中提及的暂时停工不是因承包人的某种违约或过失造成，因暂停施工引致的额外工程保护措施费用，经发包人确认后由发包人承担，造成的工期延误相应顺延。

复工

9.3.3 发包人或监理工程师发出复工令后，承包人和监理及发包人工程师应联合对受暂时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。如承包人能证明此等变质、缺陷或损坏并非因其保护、保管不善所致，有关费用将由发包人承担；否则将由承包人自行承担。

- 9.4 工期的延长

工期顺延

9.4.1 因以下原因造成关键线路的工期延误，经发包人确认同意后，工期可以顺延。

(1)  发包人未能按约定提供图纸或现场不满足开工条件；

(2)  因发包人或监理工程师原因所造成或引起的延误、妨碍或阻碍；

(3)  遇不可抗力并经甲方确认；

(4)  非承包人原因导致政府发出指示所要求的停工；

(5)  合同条款已明确约定或发包人及监理工程师同意的其他工期顺延情况。

申请工期延长的程序

9.4.2 当第9.4.1款所述情况出现时，为获得相应的工期延长，承包人必须：

(1)  在事件开始发生后的14天内书面通知发包人和监理工程师；

(2)  上述通知之后的14天内，向发包人和监理工程师提交申请延期的详情报告，以便发包人和监理工程师可以及时对其申述的情况进行分析。

(3)  当某一影响工期的事件是持续性地发生时，承包人应当以不超过14天的间隔向发包人和监理工程师提交临时和阶段性的详情报告，并在事件影响结束后14天内提交最终的详情申述报告。

在收到最终的详情申述报告后，发包人将与监理工程师将复查核实全部情况，根据实际最终决定批准延长工期的时间。如果承包人未按照本条约定申请工期延长或提交详情报告，则发包人可以不批准工期延长。

- 9.5 拖期违约赔偿

拖期违约赔偿金额

9.5.1 承包人未能在本合同专用条款第9.1款中约定的竣工日期及根据本合同通用条款第9.4.1款发包人批准的任何延长期限内完成本工程，或者未能在本合同专用条款第9.1款规定的期限内完成本工程中某分项工程，承包人应向发包人支付或预留按拖期时间及专用条款规定的拖期违约赔偿金的比率计算的拖期违约罚金。发包人可从任何应付或届期应付与承包人的款项内扣除该金额。

拖期时间的计算

9.5.2 拖期时间以“竣工交接证书”写明的实际竣工日期超过应竣工日期的天数扣除已批准的延长工期计算（即：拖期时间=实际工期-合同约定工期-批准的延长工期）。

拖期赔偿金的减少

9.5.3 如果在本工程竣工之前，已对本工程中某单项工程签发了竣工交接证书，且竣工交接证书中写明的实际竣工日期并未延误，但本工程的延期损失赔偿费不做相应减少。

拖期赔偿金的减少

10、工程质量

- 10.1 工程质量、技术要求

质量标准的约定

10.1.1本工程质量标准必须符合国家及地方标准和规范。若本合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方标准有异，则按要求较高者执行。因承包人的原因造成工程质量达不到约定的质量标准和技术要求，承包人承担违约责任。本工程质量等级约定为不低于本合同专用条款及技术规范等约定的合格标准。

承包人的质量责任

10.1.2承包人就本工程的工程质量向发包人负责，提供和组织足够的工程质量控制和检验人员；因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。

施工质量不符的约定

10.1.3 对现场不符合工程规范、技术要求和质量标准的施工，发包人和监理工程师可要求承包人返工处理，由此造成的损失和引致的费用由承包人承担，工期不予顺延。

10.1.4 参加发包人组织实测实量和飞检，且参加实测实量及飞捡的费用由承包人承担，在报价中综合考虑。

10.1.5 其他约定。

- 10.2 质量检验

施工符合的标准要求

10.2.1承包人应严格按照有关标准、规范和设计图纸要求以及发包人和监理工程师的指令施工，并随时接受检查、检验，为检查、检验提供一切便利条件。

工程隐蔽验收

10.2.2没有发包人或监理工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当工程某部分具备隐蔽条件时，承包人须自检，自检合格后提前24小时通知发包人工程师和监理工程师申请分部分项工程验收，发包人工程师和监理工程师应按时参加隐蔽工程的检验，不得无故拖延，除非认为没有必要检验，并就此通知承包人。

重新检验

10.2.3无论发包人工程师和监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新隐蔽。如检验合格，则发包人承担因此发生的全部费用，并相应顺延工期；如检验不合格，则承包人应拆除重新施工，直到检验合格，并承担由此发生的全部费用，且工期不予顺延。

隐蔽性工程的违约责任

10.2.4 在工程整体或部分验收合格后，保证金退还前，未经实际验收的隐蔽性工程被发现有问题不能正常使用且不能达到发包人要求的，承包人应在收到发包人通知后3日内进行维修，不予维修或维修不合格的，发包人有权从保证金中直接扣除给发包人带来的相应损失金额；在工程整体或部分验收合格后，保证金退还后，未经实际验收的隐蔽性工程被发现有问题不能使用且不能达到发包人要求的，承包人应在收到发包人通知后3日内进行维修，不予维修或维修不合格的，承包人应按工程款的 20%支付违约金。如保证金或违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续对发包人损失进行赔偿。

11、现场管理

安全、文明施工综述

11.1 现场安全、文明施工

11.1.1承包人除应遵守有关国家及地区工程建设安全生产及文明施工的管理规定外，还应按照本合同《技术要求》中有关现场安全文明施工的要求，严格按照安全文明施工标准组织施工。

安全文明施工要求

11.1.2 发包人对本工程在安全文明施工方面的要求见专用条款及及相关工程管理规范文件的约定，承包人须在投标时充分考虑到为实现此要求而需要实施的工作和费用。

安全施工的责任

11.1.3施工期间承包人须对工程现场所有人员的安全负责。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

文明施工的责任

11.1.4承包人应负责配合总承包人做好文明施工有关的工作，并承担相应费用。从而保证现场统一管理、工地清洁、工程排污、环境保护、公共设施保护、施工噪音等符合有关政府部门管理规定。

工程保护的责任

11.1.5承包人负责保护本工程或其任何部分，以及材料设备、装备、临时工程等免受损坏或损毁。

12、验收和移交

- 12.1 工程验收

验收程序

12.1.1	当承包人已按本合同要求、工程规范和图纸完成本工程全部工作，本工程具备交付使用条件时，承包人须准备及提交“工程验收报告书”等一切分项工程验收及竣工验收所需资料，并且至少提前14天将分项工程验收日期书面通知发包人和监理工程师，申请分项工程验收，由发包人和监理工程师组织各方共同验收。当工程验收通过及发包人、总承包人及监理工程师满意时，发包人应及时签发“分项工程验收证明”，该证明指明的分项工程验收日期即为本工程的分项工程验收日期，可作为对应付款节点的付款证明。

重新验收

12.1.2	如果工程未能通过分项工程验收，则承包人应根据验收结果对工程进行整改或修复。整改修复完毕，由承包人按前述要求申请，发包人、总承包人及监理工程师组织重新验收。直至最终验收通过后，发包人将根据第12.1.1款颁发“ 分项工程验收证明”。由此引起的工期及费用损失均由承包人承担。

不减免竣工验收过程中责任

甩项验收

12.1.3 因特殊原因，发包人要求甩项验收，经发包人和承包人协商一致后双方应签订甩项验收协议，并作为合同文件的组成部分。

12.1.4 分项工程验收的完成不代表免除承包人对于本工程的任何质量责任，承包人后续需配合完成总包竣工验收工作，并按照合同要求履行维修或养护责任。

- 12.2 移交及承接查验

移交原则

12.2.1 分项工程验收合格，发包人签发“ 分项工程验收证明”后，承包人应与发包人及总承包人办理移交手续，任何一方均不得无理拒收或不交。无故不移交，给发包人或总承包人造成经济损失，承包人须负责赔偿。承包人应同时撤离已验收及移交的工程范围。

承接查验

12.2.2 承包人需无条件配合发包人及发包人指定的物业管理公司进行承接查验工作，对于需承包人递交的相关资料及检查要点详见《承接查验管理制度》。对于承接查验过程中发现的一类项问题，承包人必须确保在问题提出后7日历天内全部完成整改及报验，对于二类项、三类项问题，要求承包人在需在15日历天内完成整改，20日历天内完成报验工作。对于问题验收不合格的，发包人有权委托其他单位完成整改，相关费用在总承包人结算款或保修金中双倍扣除。

验收后配合义务

12.2.2 承包人在移交总承包人或分包人后需随时配合竣工验收及项目交付的一切相关工作，若因承包人不履行配合义务，造成发包人或总承包人损失的，承包人需承担一切损失及赔偿责任。

- 12.3 培训发包人雇员

培训发包人雇员

12.3.1工程竣工并移交给发包人后，承包人须负责给对包人的物业管理人员进行培训，培训讲师的应是资深专业技术人员。培训前承包人须向发包人提交培训计划。培训课程须包括在本合同范围内的各专业系统的操作程序、调校程序、日常的保养及损坏维修技术。

维修保养手册

12.3.2承包人还须提供以下资料，包括但不限于：

（1）一份包括各专业系统操作指南、试验、维修保养的手册；

（2）由承包人负责采购材料设备的供应商联系单；

（3）负责维修保养的承包人雇员的名单及联系方式。

13、工程质量保修

- 13.1 工程质量保修

承包人保修责任

13.1.1 承包人应按有关法律、法规等的规定，对交付给发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。发包人可在认为有需要的任何时间发出指示，要求承包人修复在缺陷保修期内出现的任何缺陷，承包人应在收到该指示后的合理时间内修复该等缺陷。

缺陷保修书

13.1.2 工程实际竣工时，承包人应与发包人签订由发包人招标时随招标文件附件发出的工程质量保修协议书。

缺陷保修金额及保修期

13.1.3 本工程的“工程质量保修金”见专用条款的约定。“质量保修期”是上述工程质量保修协议书中指定的保修期。除非本合同中另有约定，保修期限应是自工程“实际竣工证书”中的实际竣工日期之日起满六个月之后或集中入住日期二者较晚日期起计算。

缺陷保修完成证书

13.1.4 缺陷保修期届满且承包人根据指示已修复所有缺陷并令发包人验收满意时，发包人应签发“缺陷保修完成证书”，承包人获此证书后方视为保修工作完成。但该证书发出后，承包人仍须承担按照法律、法规要求的责任和义务。

未履行保修义务

13.1.5 若承包人收到发包人指示后未能按照工程质量保修协议书约定的期限内履行其保修义务，发包人可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复。所发生的费用由承包人直接支付或从工程质量保修金中扣除，同时发包人应以书面形式将这种情况通知承包人。

保养

13.1.6 若合同文件说明某部分工程包含保修之外的保养，则承包人须提交保养说明书及保养计划给发包人审批并负责按批准的文件进行保养。

缺陷修复费用的约定

13.1.7由以下原因造成的工程质量，其修复费用由发包人承担：

(1)  发包人或其雇员、客户或相关人员使用不当；

(2)  非承包人负责的设计不当造成的；

(3)  不可抗力。

如果保修工作不是上述原因造成的，则在质量保修期内出现的任何质量问题，由承包人自费修复。

若因工程实际竣工前的损害或承包人供应的材料或施工工艺不符合合同要求，而导致实际竣工后出现的因恶劣天气（如台风、霜冻）所造成的任何损坏，由承包人自费修复。

未履行保修义务

13.1.6 若承包人收到发包人指示后未能按照工程质量保修协议书约定的保修期限内履行其保修义务，发包人可以委托他人按照本合同约定的要求进行质量修复。所发生的费用按照《工程质量保修协议》中约定的扣除原则及扣除方式予以扣除，同时发包人应以书面形式将这种情况通知承包人。

保养

13.1.7 若合同文件说明某部分工程包含保修之外的保养，则承包人须提交保养说明书及保养计划给发包人审批并负责按批准的文件进行保养。

13.1.8 在保修期内出现下述情况：

1)工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现三次及三次以上；

2)单个或多个缺陷项目价值达到承包工程决算总价的2%及以上；

3)修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能。

则保修期应作适当延长。延长的期限以原保修期的50%为限，在保修延长期内，扣留的保修金按全部保修金的50%计算。

- 14、合同计价、计量

合同计价、计量规则

本工程的所有工程量计量、计价应遵守专用条款中约定的工程量计量及计价规则。

- 14.1 合同价款

计价基础

14.1.1 招标时供发包人、承包人作为计价基础的合同文件、调价文件、图纸及工程规范均是本合同的组成部分，图纸称为“合同图纸”，工程规范称为“合同规范”。除供本合同使用外，承包人不得把有关的资料作其他用途。

合同图纸与规范

14.1.2 若合同图纸与合同规范之间有矛盾时，承包人须按照合同解释顺序执行。合同规范技术要求之间有矛盾时，承包人须遵循较严格的规定。若仍然不能解决实际问题，承包人须以书面通知发包人，而发包人须给予指示，而任何按此发出的指示将不被视为第15款所述的工程变更, 承包人亦不会因此而获得工期延长及/或费用的补偿，合同价款亦不会因此而作任何调整。

合同价款包括的工作内容

14.1.3 除非另有规定外，合同价款须包括执行和完成合同文件描述的所有工作，不论所有附带工作及费用是否在合同文件中有所说明。

合同价款组成

14.1.4合同价款是由承包人根据招标文件、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计及各方在招投标时作出的（经发包人与承包人于本合同中确认的）各种确认、澄清、要求、承诺等作出的经发包人确认的投标报价。除合同另有约定，否则结算时不作调整。

上述合同价款已包括合同文件规定的工程范围内的所有人工费、材料费、机械费、包装运输费、材料设备到现场指定地点并验收合格前的一切装卸费、二次搬运费、技术资料提供费用、成品保护费、检验调试费、验收费、样品费、施工措施费、培训费、缺陷修复费用、清洁费、保险费、合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费、汇率、关税等因素造成的价格变动发生的费用、二次深化设计费用及图纸费用，采保费、规费、管理费和利润、税金等费用，并考虑了风险因素以及为满足本合同的全部责任和义务所需发生的所有费用。

- 14.2 合同计价

发包人供应材料设备的计价

14.2.1 发包人供应材料设备的，本合同价款应包括除供应价款外的一切价款，包括但不限于以下：

(1) 施工安装价：承包人所报的单价应是除供应单价外的综合包干单价，除专用合同条款约定外均不作调整。

(2) 发包人直接供应材料设备接收、保管、二次搬运、计划、现场管理、质量验收等费用：此费用为一次性包干价，无论何种情况出现，均不做任何调整。

指定供应材料设备的计价

14.2.2 所有指定供应材料设备在合同价款内的计价：

(1) 材料设备供应价以暂定单价、暂定金额形式计入合同价款，待确定材料供应商及价款后调整供应价差；

(2) 承包人施工安装该等材料设备所需的一切费用包干已含在合同价款内，包括所需任何人工费、辅材费、机械费、采保费、二次搬运费、检验费、样品费、管理费和利润、规费、税金及其他一切相关联的费用；

(3)构成合同文件的工程量清单中，材料或设备“暂定供应单价”的项目，由发包人提供材料、设备名称及其暂定单价，承包人应根据合同中对该项工程的要求和规定，填报对该项工程施工所需的除供应单价外的一切施工安装单价，与发包人提供的材料暂定供应单价组成为该项工程的暂定综合单价，此暂定综合单价不作为结算的依据，但施工安装单价作为结算的依据。

暂定数量

14.2.3暂定数量，将按通用条款第14.4条进行计量，但此等重新计量项目的合同单价不会因实际数量与原估计数量相比的多寡而进行调整。

暂定金额

14.2.4 暂定金额，指涵盖的工作是一些在招投标时未能完全预见、规定或详细说明的工作，或签订合同时不能确定价款的工程。发包人应当在清单或合同文件中约定工程名称及其暂定金额。此部分的工作包含于本工程承包范围内，惟有款项为暂定。暂定金额不作为结算的依据，在合同期间须按发包人的要求部分或全部使用，未使用部分从合同价款内完全扣除。

预留暂定款

14.2.5 合同价款包括发包人为一些在招标时未能完全预见、规定或详细说明的工作而指定预留的暂定款，此类款项的工程可能发生也可能不发生，所以以预留暂定款的形式计入合同价款，其计量、计价和结算的方法与暂定金额的方法相同。承包人在本合同的责任均须包括此类工作在内。

施工措施项目费

14.2.6施工措施项目是承包人在施工前充分考察施工现场，结合发包人提供的招标文件，对各类风险进行充分预估后的包干费用，施工措施项目是承包人为完成本工程实体项目，发生于该工程施工前、施工过程中和施工后的有关质量、技术、安全、生活等方面的非工程实体项目。施工措施项目费由承包人根据本合同文件的工程规范要求以及企业自身水平等投标报价，并经发包人确认的包干价。

税费及其他缴费

政府规费

14.2.7 合同价款已包括承包人须负责缴纳任何与本工程有关的一切政府规定收费，包括但不限于定额测定费、社会保险费、工程排污费、城市道路占用挖掘费、临时占用绿地费、绿化补偿（赔偿）费及其他。

14.2.8 除合同另有约定外，合同价款已包括承包人或其自行分包人须按照国家现行税法和有关政府部门现行规定缴纳的一切税金和费用。

其他费用

14.2.9由承包人申报并最终由发包人确认补偿给承包人相关的补偿费用。

合同价款的固定原则

14.3 合同价款的调整

14.3.1不含税合同价款一经双方确定，构成合同价款的项目单价、总价，除非专用条款另有规定，否则不能做任何调整（工程变更导致价款调整、暂定金额、暂定价款和预留的暂定款的确定除外）；不会因工资、物价、费率或汇率一定幅度的变动或任何调价文件而有所调整；亦不会因任何合同价款的计算错误（不论是算术上的错误还是其他错误）而有所调整。含税合同价=不含税价格+增值税税额。合同有效期内，任何包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致增值税税率调整的，除不含税价格保持不变外，增值税税率、税额及含税价格进行相应调整。

法律、法规引起合同价款的调整

14.3.2 合同签订后，如因国家法律、法规的改变对合同价款产生影响的，合同价款需在经发包人认可的基础上协商调整。

14.3.3 若合同价款的调整程序在专用条款中无特别约定，不予调整。

合同价款的调整方法

14.3.4 “暂定供应单价”、“暂定数量”、“暂定金额”、“预留暂定款”项目价款的确定及调整原则详见相关结算条款。

- 14.4 工程量确认

计量程序

14.4.1 根据本合同要求需进行期中或期终工程量计量的，计量前承包人应向发包人提交计量申请报告，并抄送监理工程师。承包人应按时参加计量工作并为发包人和监理工程师的计量提供协助。

需要使用图纸和其它资料进行计量的工程，承包人应准备好全套文件，并提交给发包人和监理工程师一起审查和确认有关图纸和其它资料。如果双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认，并据此进行计量。

计量结果的确认

14.4.2 计量的结果：

(1) 如承包人对发包人和监理工程师计量的结果有异议，则承包人应在收到上述结果后7天内向发包人提出申辩，并阐明对上述结果有异议的事项及理由。发包人收到上述申辩后，应重新检查相关的工程量或图纸、资料的计量，必要时与承包人核对。

(2) 对于承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人和监理工程师不予计量。

15、工程变更

- 15.1 设计变更及签证

发包人要求的设计变更

变更总则

15.1.1 发包人可发出任何指示要求变更，无论是否属于承包人合同范围内。

对于发包人所发出的任何指示要求变更承包人应予执行 ，不得以变更及签证价款未确定为由故意推迟执行；如承包人拒绝实施，发包人有权另择施工单位完成，所发生的费用(另需支付20%的施工违约金)由承包人承担。

承包人不能擅自作出设计变更及签证，承包人要求的任何设计变更及签证，必须经发包人书面批准后方可执行；惟在特殊紧急危及安全的情况下，发包人可追认承包人擅自作出的变更及签证。发包人要求、批准或继后追认的变更不应使本合同作废。

15.1.2 发包人要求的设计变更：发包人有权修改工程设计进行变更，承包人应及时按变更进行施工，变更引起的增减费用按实计入结算金额内。

承包人要求的设计变更

15.1.3承包人要求的设计变更：

(1)  承包人在投标期间应充分考虑招标图纸的错、漏碰、缺问题，并积极向发包人提出改善意见；若招标图纸最终作为合同图纸，合同签定后，合同图纸的错、漏、碰、缺产生的费用被视为包含在合同总价中。

(2) 施工过程中，承包人须及时发现各阶段图纸的错、漏、碰、缺，并在该项工程施工15天前向发包人书面提出；若承包人发现设计错误或不合理之处，应及时通知发包人和设计方，由设计方（或发包人）提供设计变更文件，经发包人签字盖章后实施，由此产生的一切费用由发包人承担。

(3) 如属于承包商应该发现但没有发现的图纸错、漏、碰、缺，由此产生的一切费用由承包人承担，由此所造成的工期延误发包人有权不予确认。

(4) 承包人提出的合理化建议如被发包人采用，发包人可根据实际情况予以奖励。

不属于工程变更的情况

15.1.4 承包人履行合同期间，若出现以下情况，均不属于工程变更。

(1) 因承包人施工质量问题或施工安排不当及为便于组织施工而采取的相应技术措施，由此导致的设计修改，所产生的一切费用由承包人承担，工期不予顺延；

(2) 若出现施工图纸的部分内容或个别部位需设计深化或细化后方能进行施工，或该项工作须由承包人自行细化后方能施工，则此部分细化工作及内容不视为设计增加或变更，任何图纸深化或细化的费用已包含于合同价款中。

现场签证

15.1.5	现场签证单的发生必须是合同文件中未涵盖、包括和暗示的工作内容。签证单要严格按照增加工程现场签证单的要求填写。按照一事一单的原则填单，并附送价款计量文件。

工程变更指示

15.1.6 所有发包人发出的变更指令或签证指令单，应有发包人工程师、发包人代表及监理工程师签字，并加盖发包人指定的印章；承包人出具的要求发包人结算价款的变更指令单、签证指令单，如果没有发包人工程师、发包人代表及监理工程师签字及盖章，发包人不予结算费用。

变更和签证表格要求

15.1.7 合同履约中，发包人、承包人双方填制的变更指令单、签证指令单都应使用发包人的设计变更和签证系统输出的统一标准格式，否则发包人不予审核费用；对不符合格式要求的变更指令或签证单，承包人可以不接受。

- 15.2 变更、签证价款的确定

工程变更的价款申请

15.2.1承包人应在收到变更/签证完工后，5日内向发包人提交一份详细的工程价款申请报告（附变更/签证单完工确认），逾期不提交将被视为该项变更不涉及任何费用的增加。

变更报价申请的要求

15.2.2 承包人须就每份变更、签证通知单做一份完整的报价材料（或补充预算）提交予发包人，内容须包括变更指令或签证单，提交发包人；承包人应当做到一单一事一结，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的报价单。

变更价款的确定原则和顺序

15.2.3 除另有协议外，合同清单中属合理价格的项目，变更价款按下列顺序和方法确定：

(1) 合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价（暂定单价除外）确定变更价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价（暂定单价除外）和当时的市场价格水平，换算出新的单价，从而确定变更价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，则采用公平合理的市场价计算，由双方协商确定变更价款。

合同清单中属不合理价格的项目，变更价款按下列顺序和方法确定：

(1) 在发包人进行清标时如发现投标报价中的某清单单项综合单价高于或低于市场合理价的，发包人将按市场合理价格给出建议，并要求投标人给予确认。

(2) 对于偏高的单价，对应科目的变更签证或重计量（包括施工图预算调整）超出原清单工程量的部分，均使用合理单价计价；对于变更签证或重计量（包括施工图预算调整）少于原清单工程量的部分，仍采用原单价计价扣减。

(3) 对于偏低的单价，对应科目的变更签证或重计量（包括施工图预算调整）超出原清单工程量的部分，均使用原单价计价；对于变更签证或重计量（包括施工图预算调整）少于原清单工程量的部分，采用合理单价计价扣减。

15.2.4 除专用条款另有规定外，确定变更价款时还须遵守以下原则：

(1) 发包人指示要求增加、减少或取消部分项目工程施工，承包人不得有异议或借此调整单价；

(2) 承包人填写的施工措施项目及工程照管和配合费用，应被视为包含根据合同进行施工的全部工程，包括发包人根据合同条款要求的任何增减变更，即计算变更价款时不再计取上述费用。

变更工程量的计量与确定

15.2.5	关于变更工程量的确定，原则如下：

(1) 有设计变更图纸的，应对照合同图纸与发包人提供的设计变更图纸计算变更增减工程量；

(2) 对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理工程师、发包人代表共同完成工程量的确认，同时要求在签证单上附隐蔽或拆除前的照片，否则发包人可以不计价款。

15.2.6	因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前3日内与发包人谈定材料的可重复利用率，否则视为承包人100%的回收利用。

16、支付和结算

- 16.1 工程款支付

付款综述

16.1.1	发包人应按合同规定的时限向承包人签发付款证书，付款证书应写明应付给承包人的款额，发包人按付款证书支付工程款。发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值或结算产值等额的、合法有效的增值税专用发票，并加盖发票专用章。承包人须同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。发包人收到承包人的增值税专用发票须经过防伪税控系统抵扣认证，认证通过后方可向承包人付款。如发生发票丢失、毁损及需要开具红字增值税专用发票等情况时，双方应互相配合进行处理。

承包人开具的增值税专用发票必须符合国家税收有关法律规定，不得使用虚假发票或伪造、变造的发票，否则一切责任由承包人自行承担，同时承包人需向发包人承担票面金额20%的违约金，并且双倍赔偿发包人由此造成的全部损失。同时，发包人可将承包人列为不合格供方，并保留对承包人追究法律责任的权利。

中期付款方式

16.1.2	专用条款内有约定办理工程款支付的时间间隔和要求的，按约定办理工程款支付；无时间间隔约定的，则按月办理工程款支付。

除非双方另有阶段或分期付款的协议，否则发包人应在收到付款申请书后在专用条款约定的时间内，签发中期付款证书。

结算价款的支付

待工程竣工结算完成，双方签署最终结算协议后，除按本合同第13.1.3款要求扣留的“工程质量保修金”外，发包人应在专用条款约定的时间内，将全部结算余款支付给承包人。

最终付款

在质保期满或在发出“缺陷保修完成证书”后（取其较迟者，且发包人与承包人须已双方签署最终结算协议），在专用条款约定的时间内，发包人应签发最终付款证书，返还保修金时还会考虑以下因素：

(1) 先前扣留的保修金总额；

(2) 应扣除的保修期间发生的保修费用及其它扣款（若有）。

若上述第(1)条的金额大于第(2)条的金额，则两项金额的差额由发包人在支付期限内支付予承包人作为最终付款；若上述第(2)条的金额大于第(1)的金额，则两项金额的差额作为一项债务，由承包人在付款证书发出后14天内支付给发包人。

承包人申请付款

16.1.3	承包人应按第16.1.2款约定向发包人提交由承包人代表签署的工程款支付申请书和有关资料，工程款支付申请书应包括以下内容：

(1) 自开工至本期末止已完成的合同工程量及对应工程价款；

(2) 承包人为配合工程施工而恰当（非过早地）运抵工程现场的材料和设备的价款；

(3) 根据合同约定或发包人指示变更、现场签证，经发包人确认应追加的金额或扣减的合同价款及费用，并附有清单；

(4) 根据合同约定，应扣留的保修金；

(5) 各种违约金、罚款、扣款（如发包人超供材料款等）及奖励；

(6) 自开工至上期累计已支付的工程价款；

(7) 本期应支付金额。

承包人还需按第14.4.1款要求申请对已完工程量的计量及确认。

支付期限

16.1.4 发包人应在专用条款中约定的期限内将已确认的付款金额支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。

付款与工程质量挂钩

16.1.5工程进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到合同规范或验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。

其他约定

16.1.6发包方及监理方为付款而对工程量或形象进度的审核及其结果仅为付款之用，不能视为已验收合格或接受有关工作及结算时的依据。

16.1.7因供应商原因未按本制度要求及时签订总价包干合同，在未确定合同固定总价的情况下，进度支付比例应比正常支付比例至少降低10％。

结算资料的提交

16.2 结算

16.2.1 在工程实际竣工后，承包人应向发包人提交分项工程完工结算书及完整的竣工结算资料。

结算程序

16.2.2 发包人应在收到承包人提交的分项工程完工结算书及结算资料后，按合同的有关约定，在监理工程师的协助下，进行审查、核实，经与承包人协商达成一致意见后确认工程结算价款。

结算价款的组成

16.2.3 按本合同约定，本工程的结算价款应包括：

(1) 所有发包人要求或确认的变更价款；

(2) 按合同约定，暂定单价、暂定金额、暂定数量调整后导致合同价款的增减金额；

(3) 按合同约定，发包人供应材料设备结算以及超供部分材料设备价款的扣除（如有）；

(4) 按合同约定，由承包人承担的，而发包人代付或代缴的所有款项（如有）；

(5) 所有罚款和扣款（如有）。

暂定单价材料设备的结算

16.2.4	合同清单中材料设备 “暂定供应单价”的最后确定，由发包人通过后期招标或询价方式确定，结算时仅对该项材料或设备的供应价差部分和相应规费及税金进行调整，由承包人填报的安装单价及其他费用包干，不予调整。

暂定金额项目的结算

16.2.5	“暂定金额”项目价款的确定应当在相关工程施工前确定。承包人应编制预算书报发包人审核，双方协商并经发包人批准最后确定。有关法律、法规等规定应当进行招标的，通过招标形式确定价款。结算时对该项目的确定价款与暂定金额的差价部分和相应的规费及税金进行调整。

预留暂定款项目的结算

16.2.6 “预留暂定款”项目若有费用发生，其价款确定及结算原则按“暂定金额”项目价款的确定及结算原则；若没有费用发生，则此项金额从合同价款内全额扣除。

暂定数量项目的结算

16.2.7 “暂定数量”的项目，结算时合同单价不会做任何调整，仅根据发包人确认的工程量调整价款。

材料损耗、材料设备的结算

16.2.8	发包人供应材料、设备结算办法：

(1)	因发包人已支付甲供材料费用予有关单位，所以本工程结算时结算金额不计入甲供材料价格。但发包人将根据合同约定的甲供材料损耗率（若无具体约定按定额损耗率考虑），结合工程量清单所述数量及变更、签证有关数量，与甲供材料实际供应量作比较，计算承包人是否存在甲供材料超供情况，如存在超供情况，则发包人将根据合同约定扣减有关款项。

(2)	发包人供应材料设备超供部分的扣除价款的确定原则为：甲供材超量扣款额=甲供材超领量*甲供单价*（1+20%）。

(3)	关于发包人供应材料设备的补货：承包人自行承担补货造成的运费、装卸费及运输损坏等相关费用。

其他约定

16.2.9	发包人认为如有需要委托第三方对承包人所报结算进行审核。承包人在此过程中需积极配合，并对最终审核结果予以确认。若承包人对最终审核结果不予签字确认的，则以发包人确认审核结果为最终结算结果。

17、违约、索赔和争议

- 17.1 违约

承包人违约

17.1.1 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，支付违约金，并且赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。

(1) 在证据充分的情况下，违约金（或罚款）经发包人代表或监理工程师签字即可生效，发包人仅负责知会承包人；

(2) 当发生下列情况时，承包人还应根据本合同相关条款及制度的具体约定赔偿发包人的直接、间接经济损失：

a. 未按时竣工；

b. 工程质量达不到合同约定的质量标准。

c. 其它约定的违约事件。

所有违约金（或罚款）及赔偿金发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除，承包人向发包人支付上述违约金（或罚款）及赔偿金并不会改变承包人按照本合同提交的履约保函的有效性及额度。

因承包人原因导致发包人解除合同的或承包人擅自解除合同或中途退场的，承包人须赔偿发包人合同总价或暂定总价的30%向发包人支付作为违约金。

如各类违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。

承包人拖欠工人工资

17.1.2 承包人应保证工人与其、或劳务公司、或分包公司签订劳动合同、缴纳社保，并将劳动合同报发包方备案。若承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权收取承包人欠薪款项30%的违约金，同时发包人有权解除合同。若承包人、劳务公司和分包公司均未与工人签订劳动合同、或签订了劳动合同未报发包人备案的，发包人有权收取工程款5%的违约金。

继续履行合同

17.1.3 除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17.1.4 对于承包人工作范围内的甩项工程、返工工程及零星工程等，承包人应在发包人要求的时间内施工完成，否则发包人有权按市场价委托其他单位进行施工，同时收取委托合同价款30%的工程管理费，委托合同价款和工程管理费由承包人负担，在承包人的工程款中扣除。

17.1.5承包人依法根据本合同将工程分包的，对分包人向其包括农民工在内的所有工人支付工资等劳动报酬的行为承担连带责任，凡分包人拖欠、克扣工人劳动报酬的，由承包人负责对分包人所属工人直接支付。承包人未及时履行该连带责任的，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除相应款项，由发包人直接支付给分包人所属工人。

17.1.6发包人付予承包人的工程款，承包人须优先支付工人及所雇人员工资或报酬；若承包人拖欠工资或报酬，不论承包人或其分包人，发包人有权将各期进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待发包人代承包人发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额；同时发包人有权收取承包人欠薪款项30%的违约金。

17.1.7承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，不论承包人或其分包人，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资、报酬或事件的，每发生一次，承包人须向发包人支付违约金20万元；本款情形与上款所述发包人直接支付工资或报酬的情形同时存在的，不免除承包人根据上述条款向发包人支付违约金的责任，承包人须按上款和本款分别向发包人支付违约金。

- 17.2 索赔

索赔原则

17.2.1 承包人索赔成立的前提必须是由于发包人的原因导致承包人工期延误和（或）经济损失，且承包人须在合同规定的时限内提出索赔和提供有效证据等详细资料。

当时记录

17.2.2 承包人应按本合同要求保存好索赔事件发生时的全部资料及现场原始记录（包括但不限于：合同文件、政府文件、发包人指令、变更签证、相关机构鉴定文件、工程现场资料、收发文记录等）以供发包人查阅。当发包人要求时，承包人应向发包人提供资料及记录的正本及副本，发包人核查正副本一致后由发包人签收副本，将正本返还承包人。当承包人无法按发包人要求提供原始资料时，将视为不满足合同索赔要求，放弃索赔。

承包人索赔程序

17.2.3 发包人未能按本合同约定履行义务以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，承包人向发包人提出索赔的程序如下：

(1) 索赔事件发生后14天内，向发包人提出索赔意向通知，逾期不未提出视为放弃索赔；

(2) 在提出索赔意向通知后14天内，向发包人提交赔偿损失和（或）延长工期的索赔通知及有关资料；

(3) 发包人在收到承包人提交的索赔通知和有关资料后，于14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4) 当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向发包人提出索赔意向通知，在该事件终了后14天内，提交索赔的有关资料和最终索赔通知。

- 17.3争议

解决争议

17.3.1 无论在本工程施工期间或竣工之后，无论在本合同终止之前或之后，如发包人和承包人之间关于本合同、或起因于本合同、或因本工程施工发生任何争议，包括对监理工程师及发包人代表的任何决定、指令或审定价款发生争议，可按以下方式解决争议：

(1) 双方应友好协商解决；

(2) 如果达不成一致，可以要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可向本合同签订地北京市海淀区人民法院起诉解决。

继续履行合同

17.3.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协商停止施工；

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(3) 法院要求停止施工。

18、不可抗力

- 18.1 不可抗力

不可抗力

18.1.1 若本合同履行过程中发生不可抗力事件，阻止本合同中义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，发包人和承包人均不应被认为违约或毁约。

不可抗力约定

18.1.2 除非本合同中另有约定，不可抗力系指发包人和承包人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能或非法。不可抗力包括（但不限于）下列情况：

(1) 天灾（7级以上地震、洪水、海啸、11级以上的大风、飓风、超强台风、雷击、瘟疫等）；

(2) 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变或内战；

(3) 离子辐射或放射性污染；

(4) 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；

(5) 暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包人或其分包人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

(6) 持续降水24小时且降雨量为100mm以上；

(7) 40摄氏度以上并持续2天的高温天气；

(8) 其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震、高温等自然灾害。

费用承担

18.1.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下约定分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备（包括发包人供应的材料设备）的损害，由承包人承担；

(2) 发包人、承包人双方负责各自的人员伤亡，并承担相应费用；

(3) 承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的装备发生损坏，由发包人承担；

(4) 停工期间根据发包人及监理工程师要求，承包人留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由承包人承担；

不能免除的责任

(6) 延误的工期相应顺延。

18.1.4 因发包人或承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除该方因不可抗力造成的损失责任，所有损失由造成延迟方承担。

19、工程保险

承包人负责办理的保险

19.1 工程一切险及第三者责任险购买

19.1.1发包人（或总承包人）已购买整体的工程一切险及对应的第三者责任险，承包人可至发包人或总承包人处查询。但是为保障各方权益，承包人尚需购买的保险有：

(1) 承包人管理人员、工人及间接雇佣人员的人身保险、医疗保险、失业保险和工伤保险。

(2) 所有施工机械设备、设施及车辆等的保险；

(3) 因本工程施工所致的人身及财产损害相关的保险；

(4) 为弥补发包人（或总承包人）购买的整体工程一切险及第三者责任保险不足而需要购买的其他保险。

承包人须保证发包人不会负责任何与上述有关的索赔、赔偿、诉讼、费用等。

保险期限

19.1.2 对应19.1.1中要求承包人购买的保险，保险期应从开工至工程实际竣工后一个月止，如果出现工期延长或拖延，则投保的保险期亦应延长。

承包人负责办理的保险

19.2 保险配合责任

19.1.1在承包人施工期间，当发生对应保险范围内的财产损失及人员伤害时，承包人应积极配合发包人做好保险理赔工作。即使是财产的损失及人员的伤害与承包人无关，承包人亦应该做好对应现场的保护及证据的提供工作。对于不在承保范围内的财产损失及人员伤害，承包人应自行承担对应损失及赔偿责任。

20、工程担保

- 20.1、履约担保

履约担保

20.1.1在本工程合同签署后，承包人应向发包人提交履约保函或履约保证金。

担保期限

20.1.2 当按本工程合同条款规定已发出“实际竣工证书”时，则该保证人应获解除担保规定的义务，发包人将履约保函或履约保证金退还给承包人。

21、合同的生效、终止和解除

- 21.1 合同生效、终止

合同生效

21.1.1本工程合同自承包人与发包人双方法定代表人或其委托代理人签字及盖章后生效。

合同终止

21.1.2 所有本工程合同约定的双方各自的全部义务履行完毕，本工程合同即告终止。

诚实信用

21.1.3 本合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 21.2 合同的解除

协商解除

21.2.1 经承包人和发包人双方协商一致同意，可解除本工程合同。

承包人违约终止合同

21.2.2 若承包人违反以下任何一项或多项，发包人有权解除合同，承包人不会因此获得任何赔偿，并须承担发包人由此所造成的一切损失:-

(a) 在合同履行过程中，承包人存在无法继续履行合同、明确表示不履行或实质上已停止履行合同、拒在发包人指定的合理期限内（一般不超过28日）纠正其违约行为、工程验收不合格并在发包人指定的期限内虽经乙方修复仍不能达到合格等情况；

(b)如承包人未能正常和勤奋地进行工程施工；

(c) 承包人拒绝或持续不执行发包人发出的指示要求并对该工程造成了实质影响；

(d) 如承包人没有遵守本工程合同条款第6款的规定；

(e) 因承包人原因导致该工程出现不可弥补的质量缺陷或对发包人造成媒体曝光等不良社会影响的；

(f)	如承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的；

(g)	其它合同约定可解除合同的情形。

发包人可在不损及任何权利或索赔的情况下，以书面形式向承包人发出解除本工程合同的通知，并在发出通知前告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响该工程合同中约定的结算和清理条款的效力。

承包人破产终止合同

21.2.3 若承包人破产、或与其债权人达成协议、或收到清盘令、或通过自动清盘决定(为重组而清盘则除外)、或委派了接管单位或管理单位、或浮动抵押财产已由接受抵押单位或其代表接管，则承包人按本合同的雇用将自动停止，但是若发包人与承包人或其破产托管人、清盘人、接管人或管理人达成协议，则承包人的雇用可以恢复和继续。

合同解除后的约定

21.2.4 若承包人的雇用如前所述终止时，在合同未被恢复和继续期间，发包人和承包人各自的权利和义务如下:

(a) 发包人可雇用其他人并支付其费用去执行和完成本工程，该等人士可出入工地，并可使用一切临时工程、施工机械、工具、器材，以及送抵和放在工地上或邻近的所有材料设备进行施工，亦可购买执行和完成本工程所需的一切材料设备。

(b) 除因承包人破产或收到清盘令或通过自动清盘决定(重组而清盘则除外)引起的合同解除外，当发包人要求时，承包人必须在解除合同后14天内，将任何为本工程供货或施工的合同的利益免费转让给发包人，但有关供应商或分包人有权对承包人的任何再转让提出合理的反对。在任何情况下，为本工程而送到工地的设备材料或已完工程的费用，如果承包人未支付，发包人可从应付给承包人的工程款中扣除直接支付给供应商或分包人。

(c) 承包人须在发包人正式指令后(但不能在指令之前)，按要求将他拥有或租赁的临时工程、施工机械、工具、材料设备迁离工地。若在发包人提出要求后的合理时间内，承包人仍未执行，发包人可 (但不必对任何损失或破坏负责)迁离和出售承包人任何前述的财产，并将出售所得收入减除费用后转归承包人。

(d) 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备、器具的保护及移交工作，发包人为承包人撤离提供必要条件。

工程合同解除的损失和费用

21.2.5承包人须补偿发包人因解除合同所引致的任何损失和／或费用。在本合同条款第21.2.3款所述的工作完成及有关费用确定前，发包人无需支付承包人任何款项，但在该工作完成及其账目在合理时间内结算完毕后，发包人须确定其合理所花的费用金额和因解除合同所蒙受的直接损失和／或费用的金额。若该等金额加上合同解除前已支付给承包人的金额超过按本合同应支付给承包人的已完工程款总额时，两者差额作为承包人应付给发包人的债务；若是情况相反，则两者差额应为发包人应付给承包人的款项。

21.2.6承包人在合同终止后5日内退场完毕。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，并另行组织人员或委托其他承包人施工，承包人须配合交接及撤场之工作。若发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。其他节点的迟延参照上述违约标准执行。由此发生的所有费用或损失由承包人承担。

21.3 合同效力及份数

合同份数

合同正本

21.3.1如发包人与承包人已签署就本项目有关的任何相关合同，则本合同效力优先于此前签署的其他合同。本合同未进行约定或约定不够详尽的，双方可另行签署书面协议进行补充。

21.3..2若专用条款无其他约定，本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份。

合同副本

21.3.3 本合同副本的份数及保存单位按专用条款的约定，本合同副本均具有同等效力。

济南转山项目A2地块附属商业智能化工程

招标范围

一、工程概述

1、工程名称：济南转山项目A2地块附属商业智能化工程

2、地点：济南市历下区经十路南侧、转山西路东侧

- 招标范围及工程内容

2.1智能化工程招标范围：包括但不限于图纸及国家或当地技术规范要求范围内的信息设施系统（语音、数据接入系统、计算机网络系统、综合布线系统、信息发布系统、无线保安对讲系统、会议投影系统、触摸式一体机系统、程控电话交换系统）、公共安全防范系统（视频监控系统、门禁管理系统、智能派梯系统、车辆及人员出入管理系统、背景音乐及应急广播系统）、室外智能化图纸设计范围内全部内容弱电管网开挖及铺设（含路面破除恢复）、建筑设备管理系统（电梯五方通话系统）、基础配套系统（弱电间、UPS不间断电源系统、防雷接地系统、综合管路系统）及相关弱电桥架施工、明配管线敷设等的设备材料采购、安装施工、设备电源接驳、调试、保修等全部工程内容。由于售楼处主体完成后，方案调整现在所有智能化点位均需重新在吊顶内明配管，含智能化图纸设计范围内售楼处弱电桥架、后砌墙内的智能化二次配管。

2.2发包人有权视工程需要调整承包范围和工程量，独立分包人不得提出任何费用索赔。以上范围包括甲限乙供材料设备，甲控品牌材料详见《甲控品牌材料设备列表》。

2.3部分系统工程界面划分补充说明。

2.3.1 包含承包人范围内（详见甲控品牌设备清单）前端至末端的所需材料设备的采购、明装管线敷设、安装及调试验收。施工图纸的全部内容及与智能化系统有关的预留预埋等的现场配合；

2.3.2监控系统：楼内线路施工及设备安装，收口工作由智能化单位施工；园区内线路施工及设备安装，立杆的供货及安装、立杆基础的施工；

2.3.3 停车场管理系统：坡道进出口的道闸系统及安全岛施工，包括穿线和设备调试等。

2.3.4五方对讲系统：以电梯机房（电梯控制柜）的五方对讲接线端子为施工界面，至图纸设计位置对讲主机（包括系统调试）；

2.3.5门禁系统：包括管线剔凿及恢复，管线安装，门框开孔等；

2.3.6弱电间：其他系统相应设备的采购及安装（含基础）均含在本次招标范围内。

2.3.7室外（含背景音乐系统）：智能化室外图纸设计范围内全部内容。出户第一个弱电井砌筑，第一个井到户内的套管由总包预埋到位。园区室外弱电井及配管穿线由承包人施工（包含不限于监控灯杆基础、监控灯杆及设备安装调试），小市政管路由承包人配合深化，考虑上后期与其他市政管线交叉施工。

2.3.8综合布线系统：网络、电话面板（不含面板采购）的安装及穿线；智能化图纸设计范围内的弱电桥架均施工到位。

注：本文中所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅招标文件中的其他部分，包括但不限于合同条件、设计需求、工程规范、工程量清单、图纸等去完全了解工程的实际范围与内容。

2.4甲控品牌材料设备列表。

| 序号 | 材料设备名称 | 规格/型号 | 厂家厂家/品牌范围要求 | 投标送样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲限乙供 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机、监视器、存储设备等 |  | 海康、大华或同档次品牌 |  |
| 2 | 车辆管理设备 |  | 捷顺、立方或同档次品牌 |  |
| 3 | 门禁设备 |  | 捷顺或立方或同档次品牌 |  |
| 4 | 电脑 |  | 联想、DELL、惠普或同档次品牌 |  |
| 5 | 移动硬盘 |  | 希捷、西部数据或同档次品牌 |  |
| 6 | 背景音乐系统设备 |  | DSPPA、ITC、ABK或同档次品牌 |  |
| 7 | UPS不间断电源设备 |  | 艾默生、山特、科华或同档次品牌 |  |
| 8 | 电池 |  | 伊顿或同档次品牌 |  |
| 9 | 园区WiFi覆盖系统 |  | 华为或同档次品牌 |  |
| 10 | 交换机 |  | H3C、D-LINK、华为或同档次品牌 |  |
| 11 | 线缆 |  | 江苏天城、 爱谱华顿、一舟、安普或同档次品牌 |  |
| 12 | 光纤 |  | 江苏天城、 爱谱华顿、一舟、安普或同档次品牌 |  |
| 13 | 打印机 |  | 佳能、惠普、爱普生或同档次品牌 |  |
| 14 | 防雷器 |  | ASP及同档品牌 |  |
| 15 | 光纤收发器 |  | 海硕、TP-LINK或同档 |  |
| 16 | 信息插座 |  | 江苏天城、 爱谱华顿、一舟、安普或同档次品牌 |  |
| 17 | 无线对讲 |  | 摩托罗拉、海能达、建伍或同档次品牌 |  |

- 发包人有权根据现场实际情况，对材料供应方式、施工承包范围的划分做出相应调整；对此承包人不得以任何理由向发包人提出相关费用、工期的索赔。

- 发包人指定了品牌、款式、规格、型号及材质等的材料，承包人不得随意变更材料的品牌、款式、规格、型号及材质等，如擅自更换，发包人有权要求立即撤换，由此造成的工期延误及经济损失概由承包人承担。

- 发包人有权对承包人已自检合格后的发包人限定的材料设备、承包人自购的材料设备随时进行抽查或送相关权威部门复检，若复检合格，复检费用由发包人承担；若抽查或复检出不合格的，每检查到一次对承包人处以5000元/次的罚款,若复检不合格，复检费用由承包人承担, 承包人须立即重新采购该批材料设备,若因材料设备质量问题造成的工程质量和工期损失由承包人全部负责。

工程建设标准、工程规范

第二章 工程规范

以下所有工作内容均需在报价中综合考虑，无论其是否包含在工程量清单范围之内。本工程所说明的工程规范是以国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定和发包人制定的企业级工程规范。

工程规范包括但不限于设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。

需符合相关国家现行规范及地方政府有关规定（承包人根据需要自行购买），包括但不限于（以国家、地方现行最新规范为准）：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50116-2017 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| 2 | GB50311-2016 | 综合布线系统工程设计规范 |
| 3 | JGJ16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| 4 | GB50016-2018 | 建筑设计防火规范 |
| 5 | GB50200-2016 | 有线电视系统工程技术规范 |
| 6 | GB50846-2012 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 |
| 7 | GB50314-2016 | 智能建筑设计标准 |
| 8 | GB50339-2018 | 智能建筑工程质量验收规范 |
|  | 自行添加 |  |

除国家规范、图集以及地方政府主管部门相关要求外，本项目还需满足以下目录中对应技术文件要求。如以下技术文件中部分要求有差异，则须按照较高之标准执行。

工程量计算规则及单价说明

通用部分

- 综合单价均是包工包料、包质量、包验收（通过甲方及有关部门验收）、包括但不限于合同项下本工程施工生活用水电费及全部产品的材料费、包装、运输、装卸、安装、调试、试验、措施、风险、税金、技术指导、售后服务培训、以及因乙方履行本合同而产生的其它一切费用的综合单价。

- 措施费项目不单独列项，均包含在综合单价中，投标人自行考虑施工条件。

- 本清单工程量计算与报价除特殊说明外均依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计量规范》（2013版）中的计价规则，单价为施工企业依据自身实际情况自主报价产生。

- 智能化各系统施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行等费用需承包人在投标总价中综合考虑，因前述原因产生的任何费用均不予以调整。

- 除清单项中列项的管理软件、加密狗外，智能化各系统所需的软件相关增加的费用，需承包人在清单项中综合考虑，因前述原因产生的任何费用均不予以调整。

- 本工程范围内各机电系统间及与其它分包工程在内的所有机电系统管线的交叉、迂回及绕弯所增加的工程量或所增加的费用，需承包人在综合单价或投标总价中自行考虑，因前述原因产生的任何工程量或费用的增加均不予以调整。

- 清单项的工作内容除包括项目特征描述及计量规范要求外，还需包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序，产生费用需承包人在综合单价或投标总价中自行考虑。

计量规则特殊说明

- 电力电缆清单项中，10m2（含）以下电缆终端头费用包含在电缆综合单价中，此部分工作内容不再单独列项。

- 配管明配清单项含支架的制作安装，此部分工作内容不再单独列项。

- 桥架清单项含300mm长吊支架制作及安装，此部分工作内容不再单独列项，超过此长度仅计取支架制作费。

- 电力电缆工程量计算规则：

  - 电缆长度计算公式=（电缆长度按照图示长度+配电柜、箱预留半周长）*1.025，不在额外计算中间电缆头、电缆终端头等附加（预留）长度，其它增加的工程量需承包人在综合单价中自行考虑。

  - 配电箱/柜上口进线、出线方式线缆图示长度计算至配电箱/柜体上边缘，配电箱/柜下口进线、出线方式线缆图示长度计算至配电箱/柜体下边缘。

  - 电缆敷设不再区分水平和垂直敷设方式。

  - 电缆接电动机预留电缆长度按0.5m计算。

- 户内配管工程计算规则：暗配管按图示两点之间最短距离计算（穿越电梯井、通风井等部位合理避让），户内施工中管线之间相互避让以及为满足规范要求避开剪力墙敷设增加的长度，按户内暗配管工程量的3%计入清单工程量，其它部位不计取。

- 配线工程量计算规则：按设计图示尺寸以单线长度计算；电线长度计算公式=[图示长度+配电柜、箱预留半周长]*根数，其它增加的工程量需承包人在综合单价中自行考虑。穿管配线长度计算规则同配管工程。

- 弱电线缆（五类线、六类线）、电话线在办公区或售楼处因招标人要求预留一定的长度，计算按招标人规定的预留长度计算外，其它均按上述计算规则执行。

- 室内线缆按总包重计量弱电管道长度加箱体规定的预留量，接线盒处按规定预留20mm 预留量，如项目有要求增加预留量，可计量相应的长度；

- 机房内的跳线单独计算工程量，其它地方跳线已包含；机房内显示屏及电脑用插排单独计算；

- 弱电箱内已包含PDU插排、空开及必要的防火封堵，不单独计算；

- 弱电柜内标配有两个PDU插排不单独计算；

- 弱电线缆价格不调整

其他

- 甲指乙供的材料/设备详见甲指乙供材料表。

- 造价中已包括项目要求警示牌、警示线、标签、标识等费用。

合同编号： 【          】

工程质量保修协议书

甲方（发包人）：软通智慧信息技术有限公司

乙方（承包人）：山东泽元汇志信息科技有限责任公司

通过提高购房者（以下简称业主）的客户满意度，能够有效的保障甲、乙双方的共同利益和市场口碑，基于国家法规的规定及甲乙双方于【  2025   】年【 3 】月【  】日签订的【 济南转山项目A2地块附属商业智能化工程合同】（以下简称承包合同），经甲乙双方友好协商，根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程质量保证金管理办法》及有关规定，对工程质量保修、乙方服务标准等具体工作要求做出进一步的补充和完善的约定，共同签署本工程质量保修书。

本协议书中除对事务类工作进行了明确要求外，为更准确、公正的评价乙方的工作效率及保修服务能力，通过甲方400客服管理系统，选取“报事关闭率”、“业主维修满意度”等量化数据，以乙方的具体成绩客观的对乙方进行评价。同时乙方的保修服务成绩也将作为甲方对乙方履约评价重要权重之一，影响后续甲方、乙方的新项目合作。如在保修期内乙方未按本要求履行保修责任，甲方或甲方委托的物业管理公司有权委托第三方代乙方履行，由此产生的一切费用由乙方承担。

第一条  工程质量保修范围和责任

1.1 乙方在质量保修期内，按照甲乙双方签订的承包合同的约定范围，和有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的其它书面约定，乙方对承包合同约定的所有施工承包范围内的工程质量承担保修责任。

1.2 凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷、包括给甲方和业主（乙方承包范围内房屋的实际拥有者）造成的实际损失，以及由于乙方维修工作造成业主和甲方的相关损失，均属于乙方免费保修范围。

1.3 由于乙方未按合同、国家、地方、行业规定的标准、规范和设计等要求施工，或因其采购设备、材料和构件、配件质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并承担由质量问题引发的损失赔偿责任及与保修工作的进行有关的其他损失赔偿责任。

1.4 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保所承包工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身、财产、甲方经济损失以及甲方权益和名誉受损的，乙方应承担赔偿责任。由于乙方的施工质量原因（包括乙方的保修工作），导致业主退房和对业主进行经济补偿等所有责任、影响和费用均应由乙方承担。乙方无条件授权甲方全权代表乙方与相关业主进行谈判。

1.5 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向甲方和当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。由此而发生的责任和费用由责任方承担。

1.6 乙方在履行保修责任中，涉及到对原本不在合同承包范围内的工程的破坏和恢复，也属于乙方的保修责任范围。可采用两种方式处理，如甲方明确指定乙方负责履行保修责任时，乙方应无条件服从甲方的安排，并在保修期内承担对保修工作的保修责任；如果乙方确实没有能力承担，甲方可以明确另行委派第三方单位负责协助解决，但所发生的费用由乙方承担。

1.7 对于非乙方原因，但需要乙方承担的维修工作，自甲方明确指定乙方配合维修后，乙方无条件服从甲方的工作安排。乙方应于接到任务指派后，24小时内与甲方取得联系，书面上报维修服务所涉及的费用，甲方3个工作日回复初步审核意见，甲乙双方核对完成后，甲方按照最终确认金额承担相关费用。相关费用的支付，由甲、乙双方另行签订补充协议或其他方式，由甲方支付给乙方。

第二条  质量保修期

2.1 保修期的约定双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定，约定本工程的质量保修期。工程质量保修自工程全部完成，经甲方验收合格并书面移交政府主管部门后开始计算，如移交政府完成时间晚于甲方验收完成时间6个月以上，则自甲方验收合格后第6个月末开始计算保修期，保修期2年。本协议书签订日期前，项目属地政府的法规、制度要求的保修期限，与本协议书要求的保修期限有差异时，按照保修期限长的标准执行。乙方有义务自行获取项目属地的最新政府管理规定信息。

2.2 甲方有权利，将本工程拆分为多个分期，不同的批次分别设定不同的保修期起算日和结束日。

2.3 分期工程取得法定的交付手续且乙方按甲方的验收意见整改完善后，按照甲方明确指定的分期工程集中交付期的起始日，即甲方向业主发出的入住通知书上明确约定的办理集中交付时间的最后一日，开始计算保修期。乙方负责的不同专业工作内容，保修期限约定如下：

2.3.1 地基与基础工程质量保修期限应为设计文件确定的建筑设计使用年限。

2.3.2 主体结构工程质量保修期限应为设计文件确定的建筑设计使用年限。

2.3.3 保温工程质量保修期限为５年。

2.3.4 防水工程质量保修期限为５年。

2.3.5 装饰装修工程中，除有专门规定质量保修期限的分项工程应遵从其规定外，室内装修工程质量保修期限为２年；室外涂料装修质量保修期限为２年；室外其他材料装修质量保修期限为５年；除五金件质量保修期限为２年外，外窗与入户门质量保修期限为５年。

2.3.6 除采取隐蔽方式安装的给排水管道和共用部位的给排水管道质量保修期限为10年外，建筑给水及排水工程质量保修期限为２年；若管线设置在主体结构内，其质量保修期限应与主体结构设计使用年限相同。

2.3.7 除采取隐蔽方式安装的管线质量保修期限为10年外，采暖及制冷系统质量保修期限为２个采暖期及制冷期；若管线设置在主体结构内，其质量保修期限应与主体结构设计使用年限相同。

2.3.8 除线缆质量保修期限为５年外，电气工程质量保修期限为２年。

2.3.9 智能建筑工程质量保修期限为２年。

2.3.10 通风与空调工程质量保修期限为２年。

2.3.11 电梯工程质量保修期限为3年。

2.3.12 室外工程质量保修期限为２年。

2.3.13 其他未明确的专业工程质量保修期限不低于2年。

2.4 由乙方自制或采购的所有材料和设备（包括甲方限价的材料和设备等）的保修期，应按国家、行业、地方、生产企业、以往惯例的要求和产品说明等执行，如上述这些保修期的规定相互之间有差异，则乙方应无条件按本合同约定的保修责任执行。

2.5 由于施工质量和材料质量原因引起的房屋保修，保修期内乙方承担免费保修、保养责任；若因施工单位采用不合格材料引起的质量问题，则不论是否已过保修期，乙方都应承担保修责任及由此造成的一切责任及损失。

2.6 因乙方质量原因造成无法向业主进行交付的，除按照本协议相关要求维修处理外，还要承担因维修造成业主延期交付的相关损失，质保期根据业主交付时间进行顺延。

第三条  甲方对乙方履行质量保修责任的管理要求

3.1 保修期内，甲方负责质量保修工作的管理部门为客服部或指定的物业公司。甲方在该管理部门设置专人负责对保修工作的管理，建立保修档案，并视情况委托监理公司或自行对保修质量进行监督验收。甲方保修负责人和保修联系人的联系方式由甲方维修启动会上公示给乙方，并在交付项目进行上墙公示，如有调整，另行通知。

3.2 乙方的项目经理担任本工程保修工作的总负责人（以下简称乙方维修经理），如因乙方的原因，乙方项目经理不能专职负责本工程的保修工作，乙方应向甲方书面明确一名乙方维修经理。乙方维修经理的人选必须经过甲方的书面批准和认可，否则无效。乙方维修经理应有权代表乙方全权处理与保修工作有关的全部事宜，包括但不限于责任的区分、费用的确认、违约金的认可、权利的行使、保修工作的实施等所有方面。乙方维修经理所签署的所有文件和资料等均视为乙方的最终意见，乙方不得再提出任何异议。乙方应按甲方要求的时间确定维修经理，并以书面形式报予甲方。

3.3 乙方应于工程交竣前45天内向甲方申报负责交付后的维修工作的管理人员架构、相关职责及各工种拟派维修人员明细表，报甲方、监理审核批准；并在保修期内按照甲方要求随时增添人员、调整相关业务不达标人员，满足现场维修要求。

3.4 乙方的维修办公室应设置在甲方指定的维修中心或事先约定并经甲方书面同意的地点集中办公。乙方在保修期间的所有工作，除合同另有约定外，所有费用均由乙方承担，包括但不限于办公室的租赁、水电、办公费用以及合同其它部分已明确的所有费用。乙方应按甲方要求的时间确定维修办公地点,并在入住前10天正式进入办公地点。

3.5 乙方应自觉遵守甲方制定的管理制度，保证与甲方及时有效的沟通。由于乙方不配合、不自觉遵守甲方管理要求造成的维修工作延误、停滞或其它问题，进而产生业主投诉，其一切后果及损失均由乙方负责，甲方有权采取必要措施给予补救，由此产生的费用由乙方承担。

3.6 原则上，在分期工程进入保修期后的6个月内，乙方常驻现场负责维修工作管理人员（不包括维修经理）的数量不得少于5人。进入保修期6个月后，乙方常驻现场负责维修工作管理人员（不包括维修经理）的数量不得少于1人。甲方有权利根据乙方维修工作情况要求乙方调整维修人员数量。

3.7 根据维修工作的需要，乙方应准备足够的维修劳务人员负责维修服务，确保服务质量、随叫随到，在保修期间乙方应保证在得到甲方通知【15分钟】内，维修管理人员能够赶到现场组织维修、跟业主当面沟通维修后续工作安排，【30分钟】内维修劳务工人到场开展维修。乙方所备人力、物力应完全能够满足入住期间的维修工作量，以保证业主（或甲方）的顺利验收。由于乙方维修人力、物力不到位造成维修不及时，维修不合格，进而产生业主投诉，甚至索赔，其一切后果及损失均由乙方负责。乙方应按甲方时间要求提供维修施工人员住宿、人力、物力投入等信息情况，当甲方提出整改要求时，乙方应给予积极配合，认真执行。

3.8 乙方必须按甲方要求组织维修队伍负责工程质量问题的保修，维修人员的工种应齐全，具体的人数和施工机械及工器具必须足以满足维修工作的需要，同时乙方必须准备一定的维修材料或可靠的货源，确保维修工作得以及时、准确的进行实施。

3.9 春节等法定节假日期间，乙方应正常履行保修责任，并保证安排足够的人力、物力进行节日期间的维修保养工作。

3.10 若发生因乙方工程质量原因导致的紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。乙方需指定专人在现场负责维修工作。在乙方人员到达之前，甲方有权利采取适当的应急措施，由此产生的费用由乙方承担。

3.11 针对工程维修所需的技术方案，乙方应严格遵照国家规范、地区、行业标准执行；针对某些特殊的质量问题以及现场维修安全文明施工的需要，乙方同意完全按照甲方提供的维修方案执行，并承担全部费用。

3.12 在乙方承担保修责任期间，如出现下列情况，甲方有权自行委托第三方代为维修而不须事先征得乙方同意，所有因此而产生的维修费用、赔偿费用及甲方代为管理的费用（维修及赔偿费用的15%），甲方有权自任何一笔应付而未付予乙方的款项中扣除，且乙方的保修责任不因此而被免除；如质量保修金不足以支付上述费用时，甲方有权向乙方继续追索：

3.12.1 不响应甲方的联系，时间超过6小时；

3.12.2 未能按本文件要求、甲方额外要求，按时进场维修；

3.12.3 维修无正当理由拖延或未能在甲方指定的合理期限内维修完好；

3.12.4 无正当理由，拒不执行甲方明确的维修方案；

3.12.5 同一部位、同一问题，保修期内经过两次维修都未能修好的；

3.12.6 安全文明施工不符合甲方要求或工作态度较差，造成与甲方或业主的投诉。

3.13 由于乙方的施工质量原因，导致业主提出退房、提出额外经济补偿要求，前述责任及相关损失（包括甲方的其他损失）均由乙方承担。乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行谈判，乙方应无条件接受甲方最终与业主达成的意见和赔偿额度，并按照乙方应当承担的责任比重（由甲方负责判定）承担相应的赔偿责任。相关费用一经甲方确认，甲方有权从应支付而尚未支付给乙方的任意一笔款项中扣除。乙方如对相关费用表示异议，应于接到甲方的文件后【30天】内，聘请有资质的损失认定、估价机构完成评估（相关费用由乙方自行承担），否则视为乙方完全接受甲方的处置意见。

3.14 未经甲方同意，乙方不得擅自调整、更换所有与保修工作有关的人员。如有调整和更换乙方必须提前三天将调整和更换的理由和新的联系方式及工作安排报甲方批准认可后执行。如因乙方联系中断，甲方有权雇请第三方完成，所发生的全部费用由乙方承担。

3.15 如果甲方提出要求，乙方应对某一项或某一阶段的维修工作提出一份书面维修报告，以向甲方说明目前维修的情况、维修进度、维修结果、善后处理、以往工作的总结、拟采取的措施、甲方需提供的配合等事宜。

3.16 乙方在开展保修工作前，应认真检查作业面。对于非维修原因造成、维修后很难界定责任的类似问题，提前留存影像资料、同时通知甲方、物业公司人员到场见证，如有必要可以准备书面文件，要求业主签字确认。如因乙方准备工作没有到位，保修前未进行责任明确的事件，后期如业主索赔，由乙方承担责任。

3.17 工程的质量保修期届满之前，由甲方组织乙方、物业管理单位等有关单位进行一次全面综合检查，对仍然存在的问题进行一次排查，由乙方负责对查出的问题进行保修。保修完成后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方为乙方办理质保金的支付工作。如保修期已届满，但仍存在尚未解决的工程质量问题，乙方除应继续履行保修义务外，甲方有权延迟向乙方支付质量保修金直至工程质量问题已完全修复。

3.18 保修期届满前，发生工程质量保修事项且在保修期届满时未查明该事项发生原因的，乙方同意配合甲方就该工程质量缺陷的发生原因进行排查分析。在确定该工程质量缺陷发生原因前，乙方同意甲方暂缓支付质保金，但暂缓期限不应超过90日。

3.19 乙方履行保修义务后，保修期重新起算。

3.20 乙方依据本合同所应向业主或甲方支付的违约金、补偿金、罚款等，由甲方或物业出具相关费用支出的凭证或有业主签字的书面材料，乙方皆应无条件予以认可。

第四条  质量保修金的支付

4.1 乙方按本保修协议书第3.17款、第3.18款约定完成保修工作并验收合格后、递交工作报告经甲方、物业管理单位批准后，乙方应按承包合同、本保修协议书和甲方的有关规定办理质量保修金的结算和支付事宜。乙方在此期间内的正常履行保修义务且维保完工率、维保及时率应达到95%及以上（按月为计算周期）。

4.2 甲乙双方按本保修书第4.1款约定完成质量保修金的结算并扣除本保修协议书项下所有乙方应付款项后，如有剩余，甲方将一次性将余款无息支付给乙方，乙方仍应继续履行本保修协议书约定的保修工作。

第五条  甲方对乙方履行保修责任的工作标准要求和相关罚则要求

5.1 甲方每个月会对乙方的保修服务水平进行量化评价，评价依据为甲方400客服体系所提供数据，评价指标为报事关闭率、业主维修满意度。甲方要求乙方月度报事关闭率不得低于【95%】，月度业主维修满意度不得低于【85%】。(月度统计时间为【上月25日至本月25日】)

5.2 如果乙方的月度报事关闭率低于【95%】、但高于（含）【80%】，甲方按照每月【2万元】对乙方进行处罚；如果低于【80%】、但高于（含）【70%】，甲方按照每月【10万元】对乙方进行处罚；如果低于【70%】，甲方按照每月【50万元】对乙方进行处罚。

5.3 如果乙方的月度业主维修满意度低于【85%】、但高于（含）【70%】，甲方按照每月【2万元】对乙方进行处罚；如果低于【70%】、但高于（含）【60%】，甲方按照每月【5万元】对乙方进行处罚；如果低于【60%】，甲方按照每月【10万元】对乙方进行处罚。

5.4 乙方的保修服务，均应按照甲方的规定领取派工单，并按规定在维修完毕后取得业主或甲方（或物业公司）指定人员的签字确认后，将派工单返还给甲方，否则保修服务工作被视为未完成关闭。

5.5 甲方对乙方的各项保修服务工作的时间要求，不允许超过下述的约定时限。遇到特殊情况，在取得甲方许可的情况下，时限可以适当延长。

5.5.1 水、电、燃气、电梯等业主重要使用功能类：报修后不超过24小时（电梯为重要垂直运输工具，应要求电梯维保单位在交楼现场安排专人负责，备好电梯易损配件，遇电梯故障后应半小时内专人需到场解救被困人员，检测电梯故障，确定故障原因）；

5.5.2 空鼓、裂缝类（墙体、地面）：最长维修工期7天；

5.5.3 渗漏类（室内、地上外墙、外门窗）：最长维修工期14天；

5.5.4 地下室渗漏：最长维修工期30天；

5.5.5 强电、弱电工程类：最长维修工期3天；

5.5.6 给排水工程类：最长维修工期3天；

5.5.7 通风、空调工程类：最长维修工期5天；

5.5.8 户门、室内门、外门窗类：最长维修工期5天，涉及材料重新加工、现场更换门窗情况时，在取得地产工程同意的情况下最长维修工期30天；

5.5.9 装饰工程：最长维修工期7天，涉及重新加工、更换，在取得地产工程同意的情况下可延长至15天；

5.5.10 其他维修工程内容：最长维修工期7天；

5.6 乙方维修人员接到报修任务后，应在半小时之内应致电业主方，一小时之内上门查看，确定维修范围及周期；若维修责任不易确定，应报建设方物业部及时明确，划分维修范围；

5.7 若乙方维修人员在施工卫生间等防水要求较高部位的隐蔽工作时，应在该维修工作隐蔽前报物业部验收后，方可隐蔽；

5.8 乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主或甲方的验收签字。对于维修超过5日的维修，维修完成后对该户进行一次精保洁服务，费用由乙方支付。

5.9 针对维保工作，当乙方无法满足甲方相关要求时，甲方会以电话（或书面形式、邮件、短信、微信）通知乙方维修经理，以甲方通知之时起算，6小时内仍得不到乙方有效回复的，视同乙方认同甲方处理方式，并承担一切后果。

5.10 乙方维修人员入户维修前必须就维修范围内家具等客户私人物品状态与业主进行确认，否则，维修完毕后任何关于业主私人物品损失或损坏的责任由乙方负责，由此产生的相关费用由乙方承担。

5.11 室内维修，应对需临时拆除物品进行妥善保护，并请业主指定地点存放。由于保管不善造成的物品损坏，恢复所需一切费用由乙方承担。

5.12 进行防水维修时，需进行闭水试验的，应提前通知楼下业主并安排专人进行监控，一旦发现问题立即处理，并负责恢复维修给楼下业主带来的破坏或损失。屋面维修，应密切关注天气变化，及时采取措施。由于管理不到位或措施不力造成业主财产损失的，一切后果及费用由乙方承担。

5.13 乙方在室内外维修过程中，如需搭设脚手架等可能造成人员通行障碍或涉及人身安全的临时设施，必须做出明显标志和安全警示，必要时应设专门人员进行现场监控，提醒过往人员注意。如因措施不力造成业主投诉甚至人身伤害，一切责任及后果由乙方负责。

5.14 室外维修过程中，对明挖沟槽、高空作业等容易造成人身伤害的维修项目进行明显的安全警示（警示牌和警示灯），设立临时通道、防砸棚等安全设施，必要时应设立专门人员进行现场监控，完成后应对现场及时进行恢复和清理。如因措施不力造成业主投诉甚至人身伤害，一切责任及后果由乙方负责。

5.15 维修工作中，如果需要管理水、电、气、控制类开关时，如果是对单户小业主，则应事先征得小业主的同意，由维修人员代小业主操作；如果涉及多户业主，必须先征得物业管理公司的同意，并由物业管理公司的人员进行开关操作。未经物业公司许可，擅自开关公共设施、设备，造成业主投诉的，甲方将对乙方处罚【5万元】。

5.16 乙方进行窗户、栏杆等维修时，应制定完善的安全措施，设立临时防护设施，在保证质量前提下，以最快的速度进行恢复，确保人身安全。进行外檐门窗维修，应考虑天气等自然环境影响，采取必要措施确保业主财产和人身安全。由于乙方原因造成的人身伤害、财产损坏或其它不良后果，一切责任及损失由乙方承担。

5.17 乙方维修所用电器设施或工具必须符合行业标准及安全规范要求，由于电器设施或工具问题造成业主财产损坏，甚至造成人身伤害的，其一切后果及损失由乙方承担。

5.18 乙方必须严格按甲方的要求进行维修，对于超出甲方发出的派工单范围的维修工作，乙方应立即以电话或其它最快的方式与甲方进行联系，以确认是否属于乙方的维修范围。对于超出合同和本保修书范围，且甲方没有确认的工作，其责任由乙方负责，所发生的费用也由乙方承担。

5.19 对于因保修不到位、不及时给甲方造成的业主索赔、商誉损失，以及因质量问题在保修过程中造成新的连带损失等，乙方同意以损失额的115%对甲方进行赔偿。

5.20 对于乙方不接受甲方质量保修管理部门人员的监督，不能及时对甲方质量保修管理部门人员指出的错误行为进行整改。甲方有权利按次对乙方进行【5000元~10000元】的处罚。

5.21 乙方在保修服务中、在业主家维修服务时出现下列情况之一的，责任由乙方承担，甲方有权对乙方进行【RMB500元~RMB10000元】的处罚，并保留向乙方进一步追偿的权利。罚款的具体金额由甲方根据问题严重程度自行确定，对此乙方不得提出任何异议。罚款的金额由甲方知会乙方（文件或邮件或手机短信均可）后即刻生效，无需征得乙方书面签收意见，即可直接从甲方支付给乙方的任何费用中扣除。

5.21.1 在业主家中吸烟、喝酒、吃饭，言语不负责任，对甲方的信誉造成或有可能造成不良影响和损害的各种行为或表达方式。

5.21.2 偷盗、私拿、私用业主东西的，使用业主卫生器具。

5.21.3 违反甲方关于维修过程中的成品保护和清洁标准，清理现场工作不及时，不能做到工完清场。

5.21.4 违反甲方的关于维修过程中的成品保护和清洁标准，在已（正）装修的业主家维修时，不采取保护措施，损坏装修成品。

5.21.5 进入业主家中，不穿鞋套、不携带成品保护措施工具。维修时，乙方必须对地面采取满铺防潮垫的保护措施，人员行走通道及材料、工具堆放地点应加铺地毯。由于保护不到位产生地面等装饰面层损坏，由乙方承担责任及相关费用。

5.21.6 维修时出现意外情况，不及时知会甲方或物业公司。

5.21.7 维修劳务人员不能做到统一着装，出入小区、业主户内不挂牌。

5.21.8 进入社区内维修，乱丢东西、践踏草坪、损毁花木、破坏社区内的设施。

5.21.9 乙方维修人员从物业管理处领用钥匙，不按规定时间归还。

5.21.10 进入托管钥匙的房间内维修，离开维修现场，未将门窗、水电关好。

5.21.11 业主家中已经摆放家具、电器后，在没有业主或物业公司工作人员在场的情况下，乙方擅自入户开展维修。

5.21.12 需进行地面、墙壁剔凿等容易引起噪声、扬尘、异常气味等污染的作业项目，必须提前知会业主，如对邻里居民正常生活有所干扰的还要提前通知，获取谅解。对污染范围内家具电器等物品用塑料薄膜、塑料布进行苫盖保护。并且在施工完毕后对室内卫生进行清扫，达到业主满意。

5.21.13 未经甲方允许，乙方维修人员以任何名义承担为业主装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等一切有偿服务行为。

5.21.14 乙方维修人员未在规定或预约的时间内到现场进行相关维修工作。

5.21.15 乙方维修人员在业主未留钥匙的情况下非法入户（按上限处罚）。

5.21.16 乙方维修人员在与业主沟通交流时，使用不文明、不礼貌的语言，与业主争执或在维修现场与其他人员（包括甲方人员、乙方同事及其他施工单位维修人员）争执，擅自向业主讲有损甲方的利益及形象的任何言语。

5.21.17  乙方维修人员擅自将业主房间当作材料仓库、工人宿舍等功能性房间。

5.21.18维修工作中，如果需要管理水、电、气、控制类开关时，如果是对单户业主，则应事先征得业主的同意，由维修人员代业主操作；如果涉及多户业主，必须先征得物业管理公司的同意，并由物业管理公司的人员进行开关操作。未经物业公司许可，擅自开关公共设施、设备的，造成业主投诉的。

5.22 上述条款所涉及的违约处罚，其具体金额由甲方根据问题严重程度自行确定，乙方再次确认放弃提出异议的权利。此外，乙方确认：对于违约处罚的金额由甲方知会乙方（文件或邮件或手机短信均可）后即刻生效，无需征得乙方书面签收意见，即可直接从甲方应付给乙方的任何费用中扣除。

第六条  双方针对渗漏问题的补充约定：

6.1 凡属于乙方原因造成的渗漏质量问题或其他缺陷，均属于乙方免费保修的责任范围，乙方应负责维修，并应对业主和甲方承担由质量问题引发的损失赔偿责任及保修工作实施中引发的其他损失赔偿责任。

6.2 渗漏投诉特别保证金：乙方将质保金中的【50%】（即合同结算额的【2.5%】）作为渗漏投诉特别保证金，自首批业主入住之日起两年内，以户为单位，凡出现乙方承包范围内业主总户数的【5%】以上（含5%）因乙方施工质量原因造成渗漏水（包括屋面、外墙、窗口、卫生间、阳台、洗衣机位、管道等部位）的投诉，甲方将不退还该部分保证金。

第七条  乙方责任承担的补充约定：

本协议书约定的任何情况下须由乙方承担的任何费用、赔偿金、补偿金、违约金、罚款等，在乙方实际履行支付义务前，甲方均有权从承包合同中约定的质量保修金中扣除；如果承包合同中未约定质量保修金，则甲方有权从任何一笔应付未付乙方的款项中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

第八条  乙方保修联系方式

甲方根据本协议书约定或拟对乙方作出的任何和全部通知、要求、任务指派或联系，以传真、电话（含手机短信）、E-mail和邮寄等任一种方式为之，均为有效。采取传真、电话（含手机短信）、E-mail方式通知，发出时间视为到达时间；采用信件通知方式的，在寄出三天后（本市）/七天后（外省）视为到达。乙方的联系方式以本协议书所记载的为准，因乙方提供的联系方式不准确或地址变更而导致乙方未能实际收到相关通知的，后果由乙方自行承担。

乙方公司主管保修工作的负责人（副总或以上级别）

姓名：杨富才            手机：15013736662

办公电话：  /   传真：  /      e-mail： /

公司通信地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业基地7号楼402

邮编：

乙方派驻本项目的维修管理第一负责人（项目经理或维修经理）

姓名：高久海	         手机：15650583688

办公电话：/ 传真：   /   e-mail：32402532@qq.com

以上内容为必填项，乙方应确保前述通讯途径的有效性，联络方式如有变更，应立即以书面形式通知甲方。

第九条 本保修书是对承包合同其它部分有关保修工作的进一步明确，未尽事宜按合同及国家、地方、行业的有关规定执行。如乙方违反本保修书的有关约定，甲方有权参照本保修协议书的有关约定进行违约处罚，并保留依据本保修协议书、国家、地方、行业的有关规定进行进一步追偿的权利。

第十条 甲方内部定期会对乙方的履约情况进行评价，交付后的保修服务也是评价的重要维度之一。报事关闭率、维修客户满意度、报事关闭及时率等量化数据均作为履约评价的具体指标，对于上述成绩未达到甲方管理要求的乙方单位，甲方会取消乙方在甲方公司内的新项目投标资格。对于表现优异的乙方单位，在新项目的投标过程中在技术标评分中按标准给予加分。

第十一条 本工程质量保修书经双方盖章后与承包合同同时生效，至保修工作全部按承包合同和本保修书的约定履行完乙方的保修责任和义务后为止，其定义与承包合同一致，其份数与承包合同份数相同，由甲乙双方按承包合同约定分别持有。任何未经另一方同意而直接在本合同上进行的修改或补充对另一方不产生法律及合同约束力。

（以下无正文）

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

地  址：                             地  址：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

联系电话：                           联系电话:

年    月    日                       年     月    日

附件一：

关于XXXXXXXXXX的函（函一）

201X第XXX号

有限公司：

项目      室出现                                  等问题需要进行维修，详细情况如下：                                    。

为了防止业主损失进一步扩大，请贵司收到此函起24小时内制定维修整改方案并回复我部，并立即组织人员配合维修。如逾期不解决，根据国家法律规定及双方签订的《工程质量保修协议》规定，我方将自行高价外请维修单位，所花费用将从贵司质保金中直接扣除，不再另行商议。同时我方为防止损失继续扩大所采取的合理措施，并不排除贵方的维修责任，后续保修责任不予转移。

我司对此事维修要求如下：

1、                                             ；

2、                                             ；

3、                                             。

根据《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令[2002]第80号），在保修期限内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

特发此函。

联系人：                          电话：

二〇    年   月    日

附件二：

关于XXXXXXXXXX的函（函二）

201X第XXX号

有限公司：

项目         室出现                               等问题需要进行维修，详细情况如下：                                    。

我部已于    年   月   日向贵公司致函201  第   号，要求贵公司尽快履行维修责任，但贵公司未按照函件要求履行保修责任，经我司认定如下：

1、发包人未在规定的时间内 □回复 □维修，未履行相应的维保责任；

2、经我司客户服务技术小组多次现场勘察鉴定，贵司在施工过程中存在   问题，应承担由此产生的全部责任和一切损失；

3、根据法律规定及双方签订的《工程质量保修协议》规定，我方自行按市场价外请维修单位，所花费用￥       将于3日内从贵部质保金中直接扣除；

4、以后所有同类问题由发包人承担全部责任，同时发包人应保证对所出现的同类问题在规定时间内进行持续整改，保修责任不予转移；

5、                                                   ；

根据《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令[2002]第80号），在保修期限内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

特发此函。

发包人如有意见，请与24小时内回复我部。

联系人：               电话：

二〇     年   月   日

附件三：

保修金结算审批表

| 致： 根据我公司承接的【 】项目期《 》合同的结算协议书约定，至 年 月 日第 期保修期满（共 期）。申请返还保修金（结算价款的5% ）。现承包人申请退还该笔保修金￥ ，请予批复。 （金额大写：人民币 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分） 申请单位： （签章）： |  |
| --- | --- |
| 物业公司 意见 | 经办人： 负责人： |
| 客户服务部意见 | 经办人： 负责人： |
| 工程管理部意见 | 经办人： 负责人： |
| 成本管理部意见 | □结算协议内约定：本期的保修金为：￥ ； □本期内须扣除的往来抵扣款为：￥ ； □扣除往来抵扣款后，本期实际返还保修金为：￥ 元。 |
|  | 经办人： 负责人： |
| 品质管理部意见 | 经办人： 负责人： |
| 附件资料（已附请打“√”；往来抵扣款等若未发生的则打“×”）： - 办理保修金返还手续：□保修金收据；□保修金结算审批表；□合同付款条件页复印件；□结算协议书原件；□往来抵扣款通知单（附相应资料）□竣工验收单。 |  |

附件四：

保修金担保书(格式)

开证日期：           年      月       日

致：*******有限公司

本担保函为贵公司与                           （以下简称“承包人”）于     年   月   日就             项目   期施工总承包工程（以下简称“总承包工程”）而签订的        号合同提供保修保证金。

本行——                                   银行（以下简称“担保银行”）无条件地、不可撤销地保证本行、本行的继承人及受让人无追索地向贵方承担支付总额不超过人民币(大写)                   元整的责任。担保银行保证卖方将严格执行合同及其附件（以下简称“合同”）有关条款，并按合同规定履行其质量保证期内应尽的义务。

兹本行郑重承诺如下：

- 当承包人未能忠实履行所有合同文件中的任何的约定或双方此后一致同意的修补贵公司认为有缺陷的分部分项工程、货物等（以下简称违约）时，只要贵公司向本行发出承包人违约的书面通知，本行就立即按贵公司在通知中规定的方式和数额，向贵公司支付不超过上述累计总额的金额。

- 本保修保证金项下的任何支付均是净值，并且是免税的。无论任何人均不能以任何理由从本保证金中扣减任何现有或未来的税费、关税、费用或其他任何款项。

- 本担保函已规定了本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后，任何对合同条款的修改、或贵公司对承包人在时间上的宽限、或贵公司对承包人在其他方面的任何宽容和让步均不能解除或免除本行在本担保函项下的责任。

- 本担保函在           合同规定的第   年保修期结束之日起3年内有效。

- 担保银行与承包人的法定代表人在此签字并加盖单位公章，以资证明。

担保银行：（盖章）	   承包人：（盖章）

法定代表人：                   .           法定代表人：                   .

(签字、盖章)                                 (签字、盖章)

附件五： 维修施工安全注意事项

- 进入施工现场人员必须戴好安全帽，悬空及高空作业人员必须佩带安全带。高空及屋面维修作业人员严禁在避雷带上挂攀安全带。

- 施工作业点应作有效封闭。在规定的施工范围内须做好不低于2米的遮拦围挡及施工告示牌等防护措施。

- 施工过程中，施工人员必须认真做好每天施工完成后的落手清工作，做到工完、料净、场地清。

- 建筑垃圾严禁倒入生活垃圾箱内，并且当天必须清理运走，不准在现场堆放。

- 高空及屋面作业人员，严禁向下抛洒扬尘，严禁高空抛物，一经发现，每次扣工程款1000元，不再返还。

- 因违规操作给他人的财产造成损失的，按全价进行赔偿。

- 脚手架的搭设必须符合规范的要求。脚手架整体承重部位应回填夯实。不准使用轻嫩、枯脆、虫蛀、闷麻和有大裂缝的竹料；不准使用枯脆、破损、散边的竹片底笆；不准使用草绳、麻绳、塑料绳及锈蚀铁丝做拉结或绑扎的缚料。

- 应自觉学习并遵守下列规定文件：切实做好安全、文明施工；

- 《当地省市建设工程安全生产责任条例》

- 《当地省市市消防条例》

- 《关于加强施工现场安全生产管理的若干规定》（试行）

- 《施工现场防火规定》（试行）

- 应自觉遵守《当地省市治安防范责任条例》，定期向施工人员进行法制教育，严格执行招收外来民工等有关条例，办理劳务证。加强管理力度，严禁打架斗殴、聚众赌博及任何忧民现象发生。

- 应遵守国家有关环境保护的法规、规定。采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

上述条款，施工单位必须严格执行。违反规定者，按性质严重程度罚款100元～1000元，并责令停工整改。

本办法未尽事宜，依照工程施工承包合同执行。

供方廉洁协议

甲方（采购方）：软通智慧信息技术有限公司

乙方（供应方）：山东泽元汇志信息科技有限责任公司

为了保持廉洁自律的工作作风，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，甲乙双方订立协议如下：

一、甲、乙双方共同责任

1、严格遵守国家有关工程勘察、设计、建设、采购、检测、咨询、监理、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策。

2、严格遵守我司相关业务活动中的管理制度要求及廉洁建设规定，在供应商入围、招标投标、比价直委、合同订立、合同履行等业务环节中做到廉洁自律。

3、建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报途径，监督并认真查处违法、违规、违纪行为，发现对方在合作过程中有违法、违规、违纪行为的，应及时向对方举报。

二、甲方责任

1、按照公平、公正、公开和诚实信用的原则开展各项业务，为乙方提供公平的竞争环境与平台。

2、甲方工作人员不得参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动，如宴请、娱乐活动等，如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报请部门负责人批准。

3、甲方工作人员不得在乙方及其关联单位报销任何应由甲方或其个人支付的费用。

4、甲方工作人员不得以任何形式向乙方及其关联单位、工作人员索要或收受回扣、佣金、红包、礼金、有价证券、贵重物品、交易奖励、好处费及感谢费等非正当利益。

5、甲方工作人员不得明示或暗示要求、接受乙方及其关联单位、工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

三、乙方责任

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得通过串标围标、工程虚假测评、虚报工程变签、虚假验收等非正常手段获取项目或获取非正当利益。

2、乙方不得为谋取私利或某些不正当利益就合同相关的业务内容与甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）私下商谈、私下达成协议或达成利益默契，包括但不限于服务提供方选定过程、设计费用、材料设备选型、材料设备供应及安装、设计变更、招投标过程、工程费用、工程验收、工程质量问题、供方评价、效果评价、费用结算等。

3、乙方不得以任何理由为甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女工作安排以及境内外旅游等提供方便。

4、乙方不得以任何理由为甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）报销应由其支付的任何费用。

5、乙方不得接受甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）介绍的家属或者亲友从事与甲方或合同相关业务，也不得与甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）通过成立公司、协议等方式参与甲方或合同相关业务。

6、乙方不得为谋取私利或某些不正当利益向甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含工作人员）提供宴请、娱乐活动等，赠送或给予红包、礼金、有价证券、贵重物品、回扣、交易奖励、好处费、感谢费等非正当利益。

7、乙方不得为谋取私利或某些不正当利益接受甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）宴请、娱乐活动、行贿等，包括但不限于索要或收受甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）的红包、礼金、有价证券、贵重物品、回扣、交易奖励、好处费、感谢费等非正当利益，在甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）处报销费用及安排家属或者亲友进行与甲方、利益相关第三方或合同有关的业务，接受甲方或利益相关第三方单位提供的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、出国等便利和服务。

8、乙方不得以任何理由与甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）发生串通舞弊、私下传递抽检信息、造价信息、篡改真实检测结果、相互掩盖真相等影响结果公正、欺瞒甲方的行为。

9、乙方签订合同以前及合同履行过程中，就其所知悉的或应该知悉的乙方的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、业务负责人的亲属或其他利害关系人在我司体系内的任职情况，应事先主动向甲方成本、采购等主责部门申报自己与在职人员的社会关系、在职人员的职务及其他关联情况。

10、乙方如发现甲方工作人员或其他甲方合作单位有违反本协议者，应向甲方举报。甲方应依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

投诉举报途径：

微信：

四、违约责任

一经发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方（含其工作人员）或甲方委托的利益相关第三方单位（含其工作人员）行为的，甲方有权对乙方同时采取下列任一项或多项措施：

1、要求乙方限期纠正；

2、扣留全部履约保证金或扣减与履约保函等值金额的合同费用，不再支付；

3、根据情节严重情况、后果影响程度及损害范围等，要求乙方按合同总额（如未签订正式合同则按照乙方投标文件载明的投标总额，下同）的1%-10%支付违约金，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部损失；

4、单方解除合同，而无需承担任何违约责任；

5、将乙方（包括其法定代表人、主要相关涉及人员等）列入我司永久黑名单及行业反腐联盟黑名单，包括但不限于企业反舞弊联盟、阳光诚信联盟等，不允许其通过任何方式与我司及体系内各关联公司有任何业务接触及合作。

五、审计及检查配合

1、甲方审计和检查期间，乙方需积极配合审计及检查工作，及时准确提供所需真实资料、配合审计调查/访谈工作，并应对调查/访谈内容进行严格保密；

2、乙方在被审计、检查期间，如甲方审计人员在审计过程中发现乙方存在违规行为或重大嫌疑，甲方可先行暂停乙方相关业务、付款等经济行为，乙方不得以此提出异议；

3、甲方审计和检查期间，乙方如出现以下行为，将处以合同总额1%-5%的违约金，情节严重者将列入我司黑名单处理：

（1）拖延、阻挠、妨碍审计检查工作；

（2）转移、隐匿、篡改、伪造关键资料；

（3）提供虚假信息或资料误导审计方向；

（4）威胁、打击报复审计人员或举报人。

六、本廉洁协议自双方签署（法人加盖物理印章或符合《电子签名法》的可靠电子印章、自然人签字捺印或采取符合《电子签名法》的可靠电子签名）之日起生效。

七、本廉洁协议一式贰份，双方各执壹份，作为《济南转山项目A2地块附属商业智能化工程合同》的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（公章/合同专用章）：                  乙方（公章/合同专用章）：

地址：                                    地址：

日期：                                    日期：

（如本廉洁协议采用电子签章的，协议签署日期以最后一方电子签章完成之日为准）

甲方集团项目承接查验管理制度

一、术语及定义

承接查验：是指项目正式交付业主之前，物业服务企业、施工单位（承包人）及发包人按照国家有关规范和标准以及前期物业服务合同，共同对物业共用部位、共用设施设备进行检查和验收的活动。

二、承接查验实施流程

承接查验分为准备期、资料交接与验收、现场查验、整改、复验和实物接管等阶段。

2.1.准备期是为承接查验做好充足准备，为承接查验打下良好基础。

2.2.资料交接及验收

在竣工验收完成后，承包人在接到发包人通知进行实物和使用功能查验工作后10天内完成资料的核查与上交工作。发包人或发包人指定物业公司将对交接资料逐一核查，对有异议部分及时反馈承包人，承包人需在接到异议7日内对交接资料补充完善。

2.2.1、交接资料清单：包括不限于以下项目，交接资料清晰整洁，目录清详见附件一。

2.3现场查验内容

2.3.1房屋本体及公共设施设备的承接查验。

2.3.2公共配套设备设施的承接查验(包括强电系统、电梯系统、安全防范系统、消防系统、楼宇自控系统、综合布线系统、空调各系统、给排水系统、园林绿化工程等)。

2.4 承接查验流程图

| 工作流程图 | 流程管理内容 |
| --- | --- |
| 上交资料 做好承接查验前的准备 发包人检查核对 进行资料移交 整改补齐资料 Y N 接业主/开发建设单位通知准备资料 物业接管 N 进行硬件设施、设备移交 施工整改 Y 资料存档 检查验收 | - 确定是否具备承接查验条件； - 组建新项目承接查验小组，任命组长/专业人员； - 编制计划，与委托方接洽，现场摸底； - 物业资料接收； - 检查核对是否齐全、完整、符合要求，符合接收/不符合补齐； - 按标准/技术资料分组检查建筑物及附属设施； - 合格接管/不合格整改，资料建档保存； |

三、实物查验及施工整改

3.1承接查验内容及标准详见附件二。

3.2项目缺陷问题类别：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 一类项 | 影响全体业主的供水/电/气/暖/消防系统/电梯/及配套的市政附属设施。 |
| 二类项 | 公共区域及共用设备通讯/地下停车场/户内渗漏水/给排水/暖通/强弱电等。影响房屋使用功及无法正常使用等问题。 |
| 三类项 | 弱电/门窗/地板、地砖/垃圾转运站；内、外装饰/园林景观/园区道影响观感类的问题，路/夜景照明/导向标识等问题 |

3.3 对于承接查验过程中反馈的施工及质量问题，对于承接查验过程中发现的一类项问题，承包人必须确保在问题提出后7日历天内全部完成整改及报验，对于二类项、三类项问题，要求承包人在需在15日历天内完成整改，20日历天内完成报验工作。对于问题验收不合格的，发包人有权委托其他单位完成整改，相关费用在总承包人结算款或保修金中双倍扣除。

四、附件

附件一：交接资料清单

附件二：检查标准

附件一：交接资料清单

| 资料交接清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A类项目基础资料 | 项目批文 | 《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》、《商品房预售许可证》 |
|  |  | 《国家建设征用土地通知书》及红线图复印件 |
|  |  | 同意使用土地通知书复印件 |
|  |  | 建设用地批准书复印件 |
|  |  | 市规划局《建设工程报建审核书》复印件 |
|  |  | 规划报建图复印件 |
|  |  | 建筑设计防火审核意见书复印件 |
|  |  | 物业各分项工程设计方案复印件 |
|  |  | 建设工程规划验收合格证复印件 |
|  |  | 建设工程竣工验收质量认定书复印件 |
|  |  | 建筑工程竣工消防审核意见书复印件 |
|  |  | 单位工程质量综合评定表复印件 |
|  |  | 工程建筑埋放线、验线、验收意见书复印件 |
|  |  | 同意供电通知复印件 |
|  |  | 申请门牌呈批表复印件 |
|  |  | 通邮申报表复印件 |
|  |  | 其它相关资料 |
|  | 竣工资料及图纸 | 结构、水暖、电气、人防、消防、绿化、环境、规划等单项验收合格证明文件； |
|  |  | 饮用水水质检测报告、二次供水卫生许可证、二次供水设备卫生合格证 |
|  |  | 供水设备资质证明 |
|  |  | 销售资料(业主、产权、位置、建筑面积等) 复印件 |
|  |  | 地质勘察报告复印件 |
|  |  | 工程合同及开、竣工报告复印件 |
|  |  | 建筑施工图(结构、建施、水施、电施、防雷、弱电等) 原件 |
|  |  | 图纸会审记录复印件 |
|  |  | 工程设计变更通知(包括质量事故处理记录) 复印件 |
|  |  | 隐蔽工程验收签证复印件 |
|  |  | 沉降观察记录复印件 |
|  |  | 竣工验收证明书复印件 |
|  |  | 主要建筑材料质量保证书(钢材、水泥等) 复印件 |
|  |  | 新材料、构配件的鉴定合格证书复印件 |
|  |  | 砂浆、混凝土试块试压报告复印件 |
|  |  | 建筑竣工图(包括总平面图、建筑、结构、水、电、防雷、弱电、设备安装、附属工程及隐蔽管线等) 原件 |
|  |  | 其它项目竣工图(绿化、景观、二次装修等) 原件 |
|  |  | 各分项工程施工单位资料复印件 |
|  |  | 公共安全技术防范工程设施使用证复印件 |
|  |  | 通信管线等各分项工程竣工验收书/验收报告复印件 |
|  |  | 供水协议书复印件 |
|  |  | 供用电合同复印件 |
|  |  | 各分项工程/隐蔽工程验收表/测试报告复印件 |
| B类设备随机资料类 | 供电系统 | 供电系统设备购买、安装合同复印件 |
|  |  | 有关供电部门批准书、协议、设计方案、设计施工图纸复印件 |
|  |  | 电器设计图、竣工图及设计说明、平面布置图、系统图 |
|  |  | 安装图设计变更和合同 |
|  |  | 装箱单、接线图、使用说明书、送电后情况记录、安装调试记录、操作及维修保养手册 |
|  |  | 设备安装质量保证书 |
|  |  | 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件 |
|  |  | 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件 |
|  |  | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等）原件 |
|  |  | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等）原件 |
|  |  | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件 |
|  |  | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、运行许可证原件 |
|  |  | 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证等）原件 |
|  |  | 灯具、末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件 |
|  |  | 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件 |
|  |  | 其它相关资料 |
|  | 给排水系统 | 给排水系统设备购买、安装合同复印件 |
|  |  | 设计图、竣工图、隐蔽工程变更记录 |
|  |  | 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件 |
|  |  | 给排水系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件 |
|  |  | 水泵等配套设备参数（型号、额定功率、扬程、编号等）原件 |
|  |  | 设备随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件 |
|  |  | 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录原件 |
|  |  | 主要材料和制品的合格证或试验记录复印件 |
|  |  | 配套装置、仪表、水表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件 |
|  |  | 水、暖、卫生器具检验合格证书（原件） |
|  |  | 其它相关资料 |
|  | 电梯系统 | 电梯设备购买安装合同复印件 |
|  |  | 电梯制造、安装单位、维护单位资料复印件 |
|  |  | 电梯产权所有者及用户的名称和地址复印件 |
|  |  | 电梯设备参数（型号、数量、额定载重、额定速度、乘客数、电梯行程、层站数、轿厢及对重的质量、机器编号等）原件 |
|  |  | 随机资料（装修单、安装使用说明书、维护保养手册、电梯机房井道布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件 |
|  |  | 原理图、接线图、布置图、安装图、实验报告 |
|  |  | 设备安装调试记录原件 |
|  |  | 电梯安装检验合格证原件 |
|  |  | 电梯安装检验报告 |
|  |  | 安装过程中事故记录和处理报告 |
|  |  | 国家特种设备档案复印件 |
|  |  | 设计变更证明 |
|  |  | 设备开箱检查记录 |
|  |  | 开工报告 |
|  |  | 电梯安装自检记录 |
|  |  | 电梯钥匙 |
|  |  | 其它相关资料 |
|  | 消防系统 | 消防设备购买安装合同复印件 |
|  |  | 设计图、二次装修图、竣工图、报警原件位置图、消防设计平面图、运输消防许可证 |
|  |  | 消防设备制造、安装单位、维护单位资料复印件 |
|  |  | 消防设备产权所有者及用户的名称和地址复印件 |
|  |  | 消防自动报警、消防广播、消防栓、消防喷淋等设备参数（型号、数量、水泵额定功率、扬程等）原件 |
|  |  | 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件 |
|  |  | 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录复印件 |
|  |  | 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录复印件 |
|  |  | 消防验收合格证书复印件 |
|  |  | 其它相关资料 |
|  | 弱电系统 | 弱电系统设备购买、安装合同复印件 |
|  |  | 设计图纸、施工图纸、竣工图纸、设计说明、系统结构图、原理控制图、设备布置及管线的平面图、控制系统电子原理图、监控中心的设备布置图、工程技术资料、记录 |
|  |  | 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件 |
|  |  | 弱电系统设备参数（系统、型号、规格、数量）原件 |
|  |  | 弱电系统随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件 |
|  |  | 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明原件 |
| 其它城建档案馆存档的文件 |  |  |

附件二：检查标准

承接查验内容与标准

（1）单元公区

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 大堂单元门、门禁 | 单元大堂门体安装牢固；门禁设备安装位置合理方便使用； |
| 墙面涂料 | 表面平整、干净无污染；无波浪纹、刷纹、颜色一致；无咬色、起皮和掉粉现象；材料交接处收口美观； |
| 瓷砖/石材（墙、地面） | 表面平整光洁、套割吻合美观；勾缝宽度一致、密实、直线平顺；无污染、划伤、撞痕、蹦边、断裂、色差、空鼓现象；材料交接处收口美观；水、暖,强、弱电井门开启和关闭方便，附着在其上的装饰面层对其正常功能无影响； |
| 电梯层门门套 | 无污染、裂缝、划伤、破损；阴阳角顺直、拼缝均匀、无高低差；勾缝/擦缝饱满，石材拼缝处打磨处理；电梯厅门无划伤污染，石材门套线方正、收口顺直精细、无缺角，无明显色差； |
| 人行楼梯、走道、栏杆 | 地砖铺贴平整，拼花图案清晰，色泽一致，无缺棱掉角，砖缝均匀顺直；楼梯踏步尺寸一致，无大小头，斜面一条线，；楼梯挡水线、挂落线、宽厚度一致，表面平整；栏杆焊疤处理平整，木扶手拼接牢固，扶手背不弯曲，腻子批嵌密实，栏杆高度、间隙符合设计规范铁质栏杆接口焊接严密，油漆表面涂刷后无锈斑、焊渣，毛刺等；表面平整度允许偏差3mm，接缝直线度允许偏差2mm，接缝高低差允许偏差0.5mm； |
| 公共阳台 | 除符合楼地面地坪要求外，不倒泛水，无积水，不漏水。 |
| 吊顶 | 涂料无明显色差、刷痕、波浪纹，皱皮、开裂；阴阳角顺直、方正； |
| 照明、光源 | 照明能正常使用、无损坏、污染现象；灯带光源连续，颜色一致； |
| 应急照明 | 能正常使用；应急指示灯线盒无外露、歪斜；断电后能正常使用； |
| 门、窗 | 门窗开启灵活，无倒翘，窗开启方式正确，无异响，阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确；门窗框扇门窗表面外观洁净，无划痕，碰伤，拉毛现象；门窗滑槽内无垃圾，排水孔通畅，玻璃无划伤、气泡；硅胶槽顺直，槽口方向、宽度、深度符合设计要求，硅胶边缘整齐，光滑；松动、五金件齐全；窗台高度及防护能够确保人员安全及防盗（栏杆防护高度符合要求）； 门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确，牢固，表面整洁无污染，油漆涂膜无缺损、划伤，门锁开关灵活、钥匙插入拔出无卡阻现象； |

（2）地库、车库

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 地面 | 地面平整、无起砂、起皮、破损现象； |
| 墙面 | 墙面、顶棚腻子无返潮脱落、起鼓现象；外观无露筋、蜂窝、夹渣、疏松、裂缝、漏浆、渗漏，无外露铁丝、模板碎屑等杂物，墙面无大面污染现象； |
| 渗漏现象 | 地库地面、墙面、顶棚无渗漏现象； |
| 地库入口 | 外露的车库坡道有防滑措施、防雨措施；地库出入口周界护栏高度安全可靠；地库入口收水沟位置篦子坚固，无破损；收水沟与集水坑有效联通，无积水，排水泵功能使用正常；地下室墙、柱面涂料无污染、霉变、开裂；地下室墙、柱有相关导向标识；护角、车档、减速带材质无破损； |
| 交通提示 | 地库有交通流线、警示、限速、禁止、警告、限高、出入口、楼栋号、室内反光镜等交通标志；在各交通口、转弯口有减速带； |
| 地库取水点 | 给水点位置必须配套有排水点，给水点水龙头采用带内锁的水龙头； |
| 积水坑、排水沟 | 设置在车行道路的排水沟须有护边，排水沟水箅子完好无损坏，积水坑采用花纹钢板，钢板下增加加强钢筋保证其强度；排水管道无积水、倒流、排水不畅；排水沟进入积水坑处设置滤网；湿式报警阀和末端试水装置的位置，须有地漏或排水设施； |
| 消防箱 | 箱内枪头、水龙带、灭火器配备齐全；消防箱内卫生良好；车位旁消防控制阀门便于操作的位置，应保证在有车辆停放的情况下对各种阀门进行有效控制； |
| 停车位 | 地库停车位高度不低于2m，行车通道不低于2.2m； |
| 防火隔离门 | 防火门、分区卷帘门开关正常，无破损、划痕； |

（3）屋面、外立面

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 屋面排水 | 排水坡度不小于2%，无渗漏和积水现象，屋面干净整洁； |
| 屋面刚性保护层 | 非上人（上人）屋面刚性保护层分格合理，缝宽一致；表面应平整（允许偏差5mm），不得有酥松、起砂、起皮现象；上人屋面地砖分格合理，缝宽一致，分色清晰美观，不得有起鼓和脱落现象；收水口处地砖切割美观； |
| 屋面防水层排气管 | 设置应纵横通顺、出气孔朝向一致，安装精细美观；当厨厕出屋面排气管高度过高时应采取加固措施； |
| 屋面落水管 | 应有混凝土落水斗，避免落水直接冲刷屋面造成漏水； |
| 屋面管道防水要求 | 出屋面管道根部应抹出高度不小于30mm的圆锥台；管道周围与找平层或细石混凝土保护层之间应预留20mm*20mm的凹槽，并用密封材料嵌填严密； 管道上的防水层若为卷材，收头处应用金属箍紧固，并用密封材料封严； |
| 屋面檐口 | 应有向内侧的泛水； |
| 屋面风机 | 要求风机中心线与基准线顺直，基础边缘与机座两侧一致、平整、牢固；安全防护措施、减震、地脚螺栓防松动措施符合要求；多台风机安装时，设备基础标高应一致且顺直成线； |
| 屋面避雷带 | 安装要求水平整齐、间距一致、焊缝饱满无遗漏；焊接部分补刷的防腐油漆完整，可调支架美观；引下线标识清晰，根部处理得当； |
| 外立面 | 表面无明显射影和波纹，面砖铺贴平整、横平竖直无空鼓，面砖间隙均匀、勾缝密实；外墙涂料粉刷无漏刷、无色差，外墙不渗水；墙面平整无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，细砂批嵌均匀无接口，表面无明显射影和波纹，阴阳角清晰不含糊；涂料均匀，无色差，无接痕，无污染，收头清爽； |

（4）水、暖管井

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 表观 | 管井门标识清楚且具备锁闭功能，并设置300mm高挡水门槛； |
| 内部空间 | 要求管井内部整洁无污染，管道排列整齐有序，卡架设置合理、平正牢固；水表安装位置正确，插卡充值方便，要有检修人员操作工作空间； |
| 管井内地面 | 水泥压光，具有泛水，设有排水地漏，管井内地面和其他墙面应作上返250mm的墙面防水，与房间相邻墙面的防水高度应为1500mm；如地面交工后，再改装管道应按设计及规范要求相应增加套管； |
| 墙顶面 | 水泥压光交活、平整光洁、阴阳角顺直； |
| 照明 | 管井内必须设置照明，照明开关安装于管道井门口便于操作部位； |
| 管道的安装 | 主管道安装横平竖直，管道的接口不得设在套管内；各层管道的支架间距、做法一致；各管道排列整齐，管道与支架间紧密接触；分户支管横平竖直，支管之间的间距一致，标准层分户支管安装形式统一；各个分户支管上的阀门和配件能满足操作、检修和维护等使用要求；管道支、托架的形式、尺寸及规格应按设计或标准图集（05S系列建筑标准设计图集）加工制作，型材与所固定的管道相称；孔、眼应采用电钻或冲床加工，焊接处不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷；金属支、吊、托架应做好防锈处理，涂刷防锈漆，最后涂刷两遍面漆； |
| 保温工程(如有) | 保温材料厚度满足设计要求，保温完成后要求表面平整光洁，接缝处用胶带粘贴严密； |
| 管道标识的要求 | 主管道的标识：给水、中水主管道、热力供回水主管道要有明显的标识，标明是给水管道、中水管道或采暖供回水管道，并同时标明水流方向、高低区和管道管径大小；对于主管道上的主控制阀门的标识除标明水流方向、高低区和阀门型号大小外，还要求注明阀门所控制区域范围，标识大小为：200×160mm；分户支管道的标识；管道内分户支管道的标识要求采用卡片纸制作，尺寸统一为：100×80mm，内容打印、并塑封；采用塑料卡具统一挂于每一个分户支管管道的同一部位，要求美观整齐，同时注明分户支管的管径大小；分户支管道标识房间号，管道名称； |

（5）强、弱电竖井

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 表观 | 管井门标识清楚且具备锁闭功能； |
| 内部空间 | 要求有检修人员操作工作空间 |
| 地面 | 水泥压光，防火板铺设到位，卫生干静整洁； |
| 墙顶面 | 腻子交活、平整光洁、阴阳角顺直； |
| 强、弱电箱 | 箱体内配线整齐，色相清晰，并有相应的接线图或控制原理图； 桥架与箱体的连接：金属软管安装为横平竖直，拐角处及直管中部加金属卡卡牢；竖井内强、弱电桥架应有标识，电缆桥架之间外壳用不小于4MM2的编织软铜线连接；桥架的支架使用不小于L-40*4的角铁，角铁并作防锈处理； 桥架内：内部线缆要求排列整齐，绑扎牢固；电缆、母线有作相应的标识（此条京津地区适用），采用塑料卡具统一挂于每一根电缆、母线的始、末端及管井首层，悬挂同一高度，要求美观整齐；标识要求：采用卡片纸制作，尺寸统一为：100×80mm，内容打印、并塑封；同时注明电缆、母线型号大小；要求标识采用硬性纸张制作，打印字体，并注明电缆产地、型号、用途，并进行塑封；电缆、母线标示：电脑、母线型号、产地、用途； |
| 管井照明 | 管井内必须设置照明，照明开关安装于管道井门口便于操作部位； |

（6）机房

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 电梯机房 | 机房的门、窗口上方有防雨棚； 出入口设置插入式不锈钢防鼠板（黑、黄颜色，高度为400mm、不露空），上部刷防止绊跤线标；地面为绿色自流平地面，设备区与非设备区之间地面中间刷油漆隔开，做成斑马线标志（宽度为50mm）；踢脚线刷棕色涂料，高度120mm；墙面喷涂白色涂料，曳引机工字钢砼机座刷棕色油漆；接地扁铁刷油漆，做成斑马线标志；电梯电源用桥架进行敷设，桥架满刷油漆（做成斑马线标志）；设备干净、无尘，各种标识（设备标识、开关常开常闭标识、维修标识）清楚、准确；室内照明良好，并配备应急照明设备，应急救援设备、工具齐全（如：盘车手轮等），并放置于便于拿取处；墙面进线孔洞应封堵密实；按规定配制灭火器材； |
| 消防泵房、中水泵房、生活水泵房 | 过墙孔封堵严密，出入口设置插入式不锈钢防鼠板（黑、黄颜色，高度为400mm、不露空），上部刷防止绊跤线标志；地面和设备基座铺设瓷砖，颜色为米白色；设备周边开设引流槽并有组织排向外部集水井，上设不锈钢蓖子；踢脚线用黑色瓷砖,高度120mm；墙裙刷外檐涂料，高度为1.0米，颜色为桔黄色；墙面喷涂白色外檐涂料；（具体参见地产公司机房交付标准）设备干净、无尘，各种标识（设备标识、开关常开常闭标识、管道流向标识、维修标识）清楚、准确；泵房内管道的种类和流向均应标识清楚、准确；不锈钢水箱与钢基座之间应用不锈钢条（不小于1.5mm）或热镀锌型钢隔离，防止腐蚀，钢基座应作面漆处理；室内照明良好，并配备应急照明设备，应急救援设备、工具齐全，并放置于便于拿取处；接地扁铁刷油漆，做成斑马线标志；按规定配制灭火器材； |
| 配电间（低基）和红号站（高基） | 过墙孔应进行严密封堵，出入口设置插入式不锈钢防鼠板（黑、黄颜色，高度为400mm、不露空），上部刷防止绊跤线标志；地面:整体为绿色自流平地面,通道部位为棕色自流平地面；配电柜（或变压器）周围铺设黑色绝缘地垫，宽度：1000mm；黑色绝缘地垫边刷油漆，做成斑马线标志（宽度为50mm）；踢脚线用棕色漆涂刷, 高度120mm；墙面喷涂白色外檐涂料，（具体参见地产公司机房交付标准）配电柜应设置混凝土基座并刷棕色油漆；接地扁铁刷油漆，做成斑马线标志；设备干净、无尘，各种标识（设备标识、警示标识、维修标识）清楚、准确；配电间内悬挂温/湿度计，保证室内温/湿度符合要求，温/湿度计底端距地1.5m，相关记录放置整齐，齐全、真实符合要求；室内照明良好，并配备应急照明设备；按规定配制灭火器材并配备应急救援设备、工具齐全，并放置于便于拿取处； |
| 消防、智能化中控室 | 过墙孔和闲置的通信管孔应进行严密封堵；出入口设置插入式不锈钢防鼠板（黑、黄颜色，高度为400mm、不露空），上部刷防止绊跤线标志；地面铺设静电地板； 墙面喷涂白色涂料，（具体参见地产公司机房交付标准）设备的布局合理、美观、无尘，各种标识（设备标识、维修标识）清楚、准确；在设备周围没有明显的障碍物影响功能的实现、使用方便；机箱底座固定牢固，各地埋钢轨、导轨应按施工图纸的设计要求进行加固，两条导轨的间距一致，同一水平，并符合设备运行的要求；机柜、机箱安装稳固，机箱设备的安装定位应符合设计和物业人员使用的要求，必须考虑维护空间；设备背板接线整齐有序并贴有明显标识；线管、线槽应直接进入机箱内； 箱、电视墙、机架上的零件不得脱落、松动，各种标志应晰完整；接地扁铁刷油漆，做成斑马线标志； 室内照明良好，并配备应急照明设备和消防员装备； 按规定配制灭火器材； |

（7）物业用房、配套用房、出入口岗亭、成品保护、绿化、清洁、景观设施

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 永久物业用房 | 物业用房位置、面积同规划报建指标吻合；物业用房各功能房间装修标准满足使用需求；至少在项目交付前一个月完成所有装修并交付物业使用； |
| 临时物业用房 | 临时物业用房的位置、面积、使用时间、装修标准需满足使用需求；至少在项目交付前一个月完成所有装修并交付物业使用； |
| 出入口及岗亭 | 出入口布置方案能有效管理进出的人行和车行；岗亭窗户和门的位置不影响观察来车，来人方向，岗亭内水、电、暖、弱电配置齐全能满足日常管理使用； |
| 成品保护 | 成品保护要求详见地产公司电梯成品保护制度）首层、地下室大堂、每层的电梯前室精装区域的墙、地面详见《成品保护实施细则》 |
| 绿化设施 | 浇灌设施：有绿化用水点的位置需设置排水措施；绿化取水点周边应有硬化的操作区域，如铺装踏步石；排水设施：花槽、花坛需有排水装置，有防堵措施；绿地与路面交接处需考虑在低洼处设置排水槽、沟等设施；绿化边角：绿地平面应低于道路平面，绿地平行或高于道路平面或者坡地时交接处沟槽排水界面；地面铺装：小区内道路平整，陶板砖铺设整齐，无松翘，分界处层次清晰，集水井分布合理，无积水现象； |
| 清洁设施 | 垃圾转运站/点：位置、面积、数量符合规划报建指标；建造标准能确保正常使用；电梯厅有果皮箱；地下车库有果皮箱及清洁水源，水源处需设置排水、考虑防水； |
| 景观设施 | 水景观配置：临靠水系的通道必须有防止跌落的措施；设计在商铺周边的水景应有防跌落的措施；小区内的自然河、湖及水深超过90cm的人工水景，岸边配置救生圈或救生杆等救生器材；岸边不应有陡坡，不应有果树；观景平台及有跌落可能的位置必须有护栏；水景水池如采用自来水作为补充水时，应采取防止回流污染的措施；喷泉及水景用水应循环使用；观赏性小品：观赏性小品在低于1.8米的部位无计尖、刺、利刃形状，观赏性小品安装牢固； |
| 小区标识 | 小区内向业主展示的各种标识标牌，包括大门标识、楼栋、商铺及门牌标识、道路标识、休闲设施和休闲场地的标识及使用须知、物业服务设施和服务场地的标识、社区文化牌、车库标识等指示标向正确； |
| 其它配套用房（如有） | 居委会用房、公共卫生间、社区卫生服务站等配套用房的位置，面积符合规划报建指标，建造标准符合设计要求； |
| 户内清洁 | 入户门、门框：门和门框上无水泥和乳胶漆污染，无灰尘、无污迹，门框根部无水泥和乳胶漆的污染；地面：无水泥、白灰块和乳胶漆污染，砖的拼缝处无水泥污染，地面无灰尘、无污迹，大理石纹理清晰，无水泥和乳胶漆污染；墙面：无水泥和乳胶漆污染，砖的拼缝处无水泥污染；马赛克界面清晰无水泥和乳胶漆污染，墙面无灰尘、无污迹、无乳胶漆的污染；外围窗框、玻璃：窗框内玻璃干净光亮、无水泥、无污迹、无水迹和乳胶漆的污染；窗框与墙面和地面相接的地方无水泥和乳胶漆污染；各相交界面清洁，窗框滑槽内无乳胶和水泥污染、无杂物，护窗栏杆上无水泥和乳胶漆污染；设备：设备外观无乳胶漆和任何胶的污染；（包括：设备包装有损坏要对包装进行封闭及拆除）；设备无任何水泥污染、无灰尘、无污迹；灯口、排风口：无灰尘、无涂料、无漆点、无污迹；楼梯：扶手光泽、铁艺无灰尘、无污迹，镜子无水迹手印；楼梯间、露台、铁艺栏杆、门前入户小道：无灰尘、无涂料、无胶漆污染、视野干净无杂物；户内按钮、面板、管道、配电柜、分集水器箱、扶手、把手：无漆点、涂料、灰尘； |
| 公区清洁 | 外墙、瓦面、天沟、门廊、屋檐、雨落管、窗台、外墙上的装饰物和灯具：无泥土、漆点、涂料、污渍；街（路）面：路面无垃圾杂物、无粉尘，见纹路；景观照明灯：无污痕、无蛛网、无蚊虫残骸；地下室：地面无建渣、无积水、无生活垃圾、排水沟、集水坑内无垃圾、无积水、无异味；绿化带：绿化带围栏（铁艺）无污渍、无蛛网，绿化带无果皮烟头纸屑；园区大理石地面：无水迹、无污迹、无水泥垢；铁门、栏杆：无尘、无污痕、见低纹；水景水体：无漂浮物、见底清、无异味；排水沟盖：无痰迹、无果屑、无烟头等；标识牌、路标：无尘、无污迹、见底色图案；围墙墙面：无尘、无水迹污渍；垃圾桶：无尘、周边地面无污渍，不锈钢垃圾桶目视表面无污迹，目视无污痕、见底色，袋内容物不超过2/3；垃圾站：无异味；无杂物、无污水；电梯：电梯门无尘、无指纹、无污渍，电梯轿厢壁无指纹、无污渍、无蛛网、手擦拭无尘，轿厢地面无沙砾、无污渍；单元门：无尘、无污渍、手擦拭无尘；大堂地面：无尘、无污渍、无水迹；观叶植物：叶面无积尘、无枯枝；花盆：无污迹；楼梯地面：无垃圾、无粉尘、无水泥垢、见底纹；踢脚线：无尘、无污迹；天花、顶灯：无虫迹、无蛛网；信报箱：无污渍、手擦拭无尘；扶手：手擦拭无尘；栏花：无蛛网、手擦拭无尘；消火拴：手擦拭无尘；配电箱门：无尘、手擦拭无尘；楼道窗台、窗框：无尘、手擦拭无尘；玻璃：无尘、无污迹斑点、手擦拭无尘；楼道墙面：无尘、无蛛网、手擦拭1.8米以下无尘；字牌：无尘、擦拭无尘；卫生间：无指纹、无污迹；展板、展架：无尘、无污迹斑点、手擦拭无尘； |

（8）消防系统

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 一般要求 | 各消防设施设备在明显位置应设置型号、规格、商标（厂家）、制造日期及产品编号、主要技术参数等铭牌标志；施工质量和安装部位、配置数量、选择型号等应与设计、施工图纸、产品说明书等资料相符；各零部件、管架、支架、吊架等安装牢固、可靠，不能有松动、脱落等现象；外观完好，无腐蚀、涂刷层剥离和气泡现象，无明显划伤、裂纹、毛刺等机械损伤；采用螺纹接口的部分应无缺牙，表面应光洁；安装部位应便于日后的使用和维护保养；用水、用电量等能源底数的确认； |
| 消防报警联动控制系统 | 符合一般要求的内容；系统指示灯、按钮等完好；布线整齐，接头压线接触良好；文字符号标识清楚； |
| 消防报警联动控制系统 |  |
| 系统一般性检查 | 除符合上述一般性要求外，系统指示灯、按钮等完好；布线标准合理，接头压线接触良好；文字符号和标识清楚。 |
| 系统综合性功能试验 |  |
| 点型火灾探测器报警功能 | 响应参数达到预定值时，探测器能输出火警信号，同时启动探测器的确认灯，探测器的地址码与报警控制器所显示的地址码相同； |
| 手动火灾报警按钮报警功能 | 启动部件后，手动报警按钮能输出火灾报警信号，其地址码应与报警控制器显示相同；同时报警按钮能有动作显示； |
| 报警控制器 | 火灾报警、故障报警功能，声光信号，自检功能，火灾优先功能，记忆、打印功能，消声复位功能，主、备用电转换功能及电源指示功能正常； |
| 楼层显示器 | 报警显示能与火灾探测器、报警控制器相对应，模拟显示屏显示位置正确；声光报警信号及消声复位功能正常； |
| 消防联动控制器 | 控制盘上显示其动作信号及位置； |
| 消防控制设备控制功能 |  |
| 对室内消火栓系统的控制功能 | 能控制消火栓水泵的启、停，显示启泵按钮启动的位置，显示消防水泵的工作状态； |
| 对自动喷水灭火系统的控制功能 | 能控制自动喷水灭火系统的启、停，显示报警阀、闸阀、水流指示器及消防泵的工作状态； |
| 对有管网的气体灭火系统的控制功能 | 对于有管网的气体灭火系统控制功能良好，能显示系统的手动、自动工作状态；在报警、喷射各阶段控制室能有相应的声、光报警信号，并能手动消声；在延时阶段，能自动关闭防火门、窗、停止通风、空调系统； |
| 消防控制设备的联动功能 |  |
| 联动防排烟和通风空调 | 火灾报警后，能停止有关部位的风机，关闭电动防火阀，启动排烟风机（正压送风机）和有关部位的排烟阀（送风阀），并接受其信号反馈； |
| 联动常开防火门、防火卷帘 | 火灾确认后，关闭有关部位的常开防火门、防火卷帘，并接受其反馈信号； |
| 电梯联动 | 火灾确认后，能发出控制信号，能强制电梯停于首层，并接受其反馈信号；消防电梯迫降后，能进行人工操作，其功能、信号均应正常； |
| 切断非消防电源 | 火灾确认后，能自动切断有关部位的非消防电源； |
| 事故照明及疏散指示 | 正常照明电源断电后，事故照明能自动启动；消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、配电室等应保持正常照明的照度； |
| 火灾事故广播 | 功能正常，分布合理、语音清晰； |
| 消防通信 | 对讲电话通话功能正常，语音清楚； |
| 消防栓灭火系统 |  |
| 系统一般检查 | 消火栓和消防卷盘及全部附件齐全完好，消火栓和消防卷盘供水阀无渗漏现象，消火栓、阀门及消防卷盘等转动部位润滑良好，转动平稳、灵活，无卡阻、松动现象；水泵接合器的接口及附件应完好、无渗漏，闷盖齐全；消防箱及箱内配备的消防部件齐全，箱门玻璃完好无损；报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障； |
| 系统综合功能性检查 | 消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内控制柜起泵实验，主泵与副泵互为备用功能的相互切换实验时，启泵、响应时间及信号反馈应符合要求，运行平稳，不得有跑冒和异常震动、杂音等现象；系统最不利点和系统重点保护部位的消火栓水枪水压力应符合规定要求； |
| 水喷淋灭火系统 |  |
| 系统一般检查 | 消防水池、水箱及气压给水设备的储备水位及气体压力应符合设计要求；水泵接合器的接口及附件应完好、无渗漏，闷盖齐全；喷头安装位置规范，不得有渗水现象，周围无异物； |
| 系统综合功能检查 | 水泵启动功能检查：消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内的控制柜启泵时，应能正常投入运行，压力表的里程应大于管道承压力，运转应平稳，不得有跑冒滴漏和异常震动，杂音等现象；主备电源应能正常切换，主泵与备泵应能正常切换； 稳压泵的气压给水装置、增压泵功能检查：当达到设计启动条件，稳压泵应立即启动；当达到系统设计停泵压力时，稳压泵应立即自动停止运行；主、备泵自动切换功能应正常；当压力达到工作泵启动设置时，消防工作主泵应能自动启动； 报警阀功能检查：湿式报警阀应能及时动作，当延时不超过90S后，水力警铃应发出报警信号，水流指示器应输出报警信号，压力开关应接通电话报警并应启动水泵；开启干式报警阀系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间均应符合设计要求；对于干湿报警阀，当差动型报警阀上室和管网的空气压力降至供水压的1/8以下时，试水装置处应能连续出水，水力警铃应发出报警信号； 系统联动检查：报警阀动作，水力警铃鸣响；水流指示器动作，消防控制中心有信号显示；信号阀开启，加速排气装置投入运行或排气阀启动，消防控制中心有信号显示；电磁阀打开，雨淋阀开启，消防控制中心有信号显示；喷淋报警阀的压力开关动作，消防水泵应启动，消防控制中心有信号显示； |
| 气体灭火系统 |  |
| 系统一般检查 | 系统组件无碰撞变形及其他机械伤害；组件外露非机械加工表面保护涂层完好；组件所有外露接口均设有防护，接口螺纹和法兰密封面无损伤；手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；有人防护区内应有紧急切断自控手动装置；防护区内设声报、入口处应有光报和防护标志；疏散通道与出口处有设事故照明和疏散指示标志； |
| 综合性功能检查 | 自动、手动和机械应急操作启动方式正常，并有信号反馈；感烟火灾探测器、感温火灾探测器、模拟自动和手动喷气、紧急启动、选择阀等功能应正常；紧急阻断和喷放指示、声、光报警功能正常；延时启动量满足规范要求； |
| 防排烟系统 |  |
| 系统一般检查 | 防排烟及送风口：排烟口、送风口无变形、损伤，周围无影响使用的障碍物；风管与排烟口连接部位的法兰无损伤，螺栓无松动；阀件完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；旋转机构是否灵活，机械传动机构有适量润滑剂；制动机构、限位器是否符合要求；阀门各手动、电动温度熔断器自动关闭动作灵活；微动开关可靠；阀门内无异物插入，阀门关闭严密；叶片所处位置与显示位置正确； 送风、排烟风机：风机周围无可燃物，安装螺栓应牢固，不得松动；传动机构无变形、损伤、叶轮与外壳不得有接触；电动机的接线不得有松动，外壳无腐蚀现象；电源供电正常；轴承部分润滑油状态正常，无污染、混入泥沙、灰尘的现象；电动机的轴承部位润滑油液位应正常；传动带不得松动，联轴器应牢固可靠；电动机启动、运转时无异常震动、杂音； |
| 综合性功能检查 | 风机运转检查：正常供电条件下，风机的运转情况应正常，无异常振动、杂音，试验的时间应不小于30分钟；风机运转过程中是否超过额定电流；风机轴承与电动机温升应正常；分别试验手动或自动，管道阀门的开关应正常，动作应灵活； 机械排烟性能检查：机械排烟机系统运行应正常，所负担的防排烟分区中的排烟口全部打开，通过每个排烟口的排气量应符合设计要求，排烟效果良好； 正压送风系统性能检查：正压送风系统运行正常，消防前室关门风压和开门门洞处风速符合设计要求，送风功能良好； 防排烟系统整机 控制试验：整个控制系统运行应可靠，在正常供电时触发感烟探测器报警，排烟口、排烟机、送风机启动和运行正常，实现人为断电后，在备用电源投入时整机运行情况正常； |
| 防火分区系统 |  |
| 一般性检查 | 防火墙：上下不应开设门、窗、洞口，如必须开设，则应符合规范要求；管道穿过隔墙、楼板时，应有不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实；不得有输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道穿过防火墙； 防火门：应为向疏散方向开启（设防火门的空调机房、库房、客房门等除外）的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启；用于输送走道、楼梯间和前室的防火门，应能自动关闭；双扇和多扇防火门，有顺序开门器；常开的防火门子发生火灾时，应具备自行关闭和信号反馈功能；设在变形缝附件的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝；防火门上部的缝隙、空洞应有不燃烧材料填充；关闭应紧密，启闭性能好；闭门器性能良好； 防火窗：安装牢靠、紧密，外形完好，防火玻璃无裂纹，损坏； 防火卷帘：金属零部件表面无裂纹，压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷；其表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象；各零部件的组装、拼接处无错位，焊接处牢固，外观平整，无夹渣、漏焊、疏松等现象；所有紧固件应紧牢，不应有松动现象；门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙，应有防火防烟密封措施；设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘，自动、手动和机械控制的功能正常；开关、按钮、手动操作装置应灵活、可靠、安装位置便于操作； 防火阀、排烟防火阀：阀体内应保持清洁，不得有杂物；表面无锈蚀、变形；转动部位灵活可靠；熔断器的装配应符合设计性能要求； |
| 综合性功能检查 | 防火卷帘 卷门机：卷门机测试刹车抱闸可靠性，其滑行位移不得大于20MM；使用手动操作装置控制防火卷帘的启动运行，不得出现滑行撞击现象；自动限位装置定位功能准确，其重复定位误差不得小于20MM； 控制箱：能直接或间接接受火灾探测器或消防控制中心的火灾报警信号；接到火灾报警信号后能做出如下动作：（1）发出声、光报警信号；（2）控制防火卷帘完成二次关闭，即控制箱接到报警信号后，自动关闭至防火卷帘中位出停止，延时5S-60S后继续关闭至全闭，或控制箱接第一次报警信号后，自动关闭至防火卷帘中位处停止，接第二次报警信号后继续关闭至全闭；（3）输出反馈信号，实现消防控制中心联机控制；（4）电源相序保护装置功能正常；（5）当火灾探测器未接或发生故障时，控制箱应能发出声、光报警信号； 防火阀、排烟防火阀：关闭功能正常； |
| 其它消防设施检查 | 灭火器：灭火器气瓶及灭火器筒体无锈蚀；灭火器盖密封部位应完好；喷嘴过滤装置应畅通；保险销拔出方便，不得有卡阻；灭火剂重量或灭火器压力符合要求； 火灾应急照明；疏散指示：安装位置合理，玻璃面板无划伤或者破裂现象；电源指示灯常亮，照度符合要求；具备短路保护及实验测试按钮； 应急照明、疏散指示：应急照明、疏散指示急转换功能正常；采用蓄电池备用电源，连续供电时间不超过20MM；高度超过100M的高层建筑连续供电时间不少于30MM；充、放电功能正常； |

（9）给排水系统

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 各种水泵及附件检查 | 水泵规格型号、电气控制设备功能完好，泵体、电机表面清洁，铭牌齐全清晰，阀门、压力表齐全，功能正常；水泵密封（机械、填料）良好，无渗水、溢水；泵轴与电机同心；基座紧固、螺丝无生锈；阀门开闭灵活，关闭严密，阀体、手柄完好，外观整洁；压力表指针灵活，指示准确，位置便于观察，紧固良好，接头无渗水；水泵运行平稳，无较大震动和噪声，工作压力和扬程满足要求，水泵动力线路安装，控制箱位置方便操作，控制按钮、指示灯、电气元件齐全良好，导体连接紧固，无虚接漏接，无发热，噪声；水泵与水箱及供水管道连接良好；水箱、水池设备各类配置符合使用；水箱水池安置、检查口设置等便于维修；进水阀工作正常，液位控制信号装置具备超低位和超高位报警功能；控制部件启闭灵活，无异响、滴漏；水压试验报告合格；管道保温、防腐措施符合要求，点动观察：水泵转向、启动电流、电气动作顺序、指示信号等正常；启动停止水泵：检查运行平稳，无跳动、异声，正常出水，水压能够满足供水要求，压力指示稳定；远程控制功能正常，转速、电流接近额定值，无漏水；水泵房排水措施完善； |
| 供水管网检查 | 隐蔽记录清楚，丝扣连接牢固可靠，断丝不大于10%；防腐处理到位，无漏刷；焊接、焊口平直、焊缝无烧穿、断漏焊、夹渣、气孔现象；法兰连接对接平行、连接紧密，法兰与管道垂直；支挂架安装牢固、间接适当；保温层粘贴紧密牢固，防腐处理良好，无漏刷、气泡；阀门、水处理设备及附件规格型号、耐压强度、阀门的严密试验合格，方向符合使用标准；油漆防腐完善，表面光滑无刷漏；管网的试验压力应为工作压力的1.5倍，不大于1MPA，10分钟降至工作压力，不渗漏，30分钟压力降不大于0.05MPA；各类管沟、管网排列整齐、合理，便于维修，各种沟内整洁、无杂物；供水管网严禁穿越变配电房；供水试验无漏水、断水现象，暗装阀门，检修方便； |
| 排水管网检查 | 检查口位置正确，清扫方便；排水管道井无垃圾和管子口无污物；所有排水管灌水通球试验做到不渗不漏，排水通畅；各类排水管网应有功能及流向标识，管道标有排水类型；顶层排水管口安装有防护箅子，避免杂物掉入；雨水、污水分流排放； |
| 雨水管检查 | 按规范安装伸缩节，伸缩节安装高度应统一；管道支架的间距应统一，立管φ75以上的支架间距不大于2m；立管的垂直度偏差：每5m不大于10mm，全高不大于30mm；雨落管口与排水明沟中心、月亮弯中心三点成一线；天台雨水排水口设置有排水篦子；所有管道不堵不漏，排水通畅； |
| 消防设施检查 | 喷淋管材无锈蚀、无飞刺、零件齐全；消防栓箱表面平整、光洁，无锈蚀、划痕、箱门开启灵活；穿墙管道不得有接口（丝接或者焊接）；阀门开启灵活、关闭严密、无渗漏、断水现象；消防烟感、喷淋自动控制系统性能正常； |
| 供暖管网检查 | 管网支、挂架支墩牢固，可靠，管网排列整齐、合理、便于维修、泄水坡度合理，丝扣连接牢固，断丝不大于10%；法兰连接应平行，连接紧密，法兰与管道垂直；保温层粘贴牢固、紧密；管网的试验压力应为工作压力的1.5倍，不大于1MPA，10分钟降至工作压力，不渗漏，30分钟压力降不大于0.05MPA；阀门规格、型号、耐压强度、严密性试验合格，安装方向便于维修；管道无漏刷； |
| 设备间电气检查 | 各电气元件、电缆导线齐全，安装良好、规格型号符合设计，各类保护装置齐全、合理；配电柜（箱）各电器元件及其与导线连接紧固，布线整齐合理，接触良好，无虚接、过热、噪声，保护接地正常；泵房间电气配电柜各指示灯、电动机运转正常，无噪声和过热，所有设备应有应急照明，电缆电线接口端有编号或挂牌，配电柜上标示清晰； |

（10）强电系统

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 高低压配电室高压配电柜 | 表面无变形，无脱漆、划伤；电气连接点，螺丝压接坚固、可靠，无松动，柜内清洁，无异物，特别是输电母排；设备规格、一次接线系统、二次回路和接线符合设计和厂家要求；设备、电力电缆、操作电缆标识齐全；高压柜机械连锁、电气连锁动作准确、可靠；防止电气误操作的“五防”装置齐全，动作灵活可靠；柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出，并应牢固； |
| 高低压配电室高压开关 | 真空断路器应固定牢靠，外表整洁完整；电气连接可靠且接触良好；真空断路器与其操动机构联动正常，无卡阻，分合闸指示正确，辅助开关动作应准确可靠，接点无电弧烧痕，灭弧室真空度应符合产品的技术规定，绝缘部件、瓷件应完整无损； |
| 高低压配电室直流屏 | 电池布线排列应整齐，极性标志清晰、正确；电池编号应正确，外壳清洁、液面正常；电池组的绝缘应良好，绝缘电阻应不小于0.5MΩ；直流屏交流电源互投功能应正常；直流屏内各接线标志应齐全、清晰；直流回路与交流回路应有明显区别； |
| 高低压配电室低压配电柜 | 检查设备规格、型号、数量符合设计图纸；检查一次接线系统符合设计图纸，绝缘电阻值应大于0.5MΩ；检查二次回路和接线符合厂家图纸，绝缘电阻值大于0.5MΩ；设备标识、电力电缆、开关标识、控制电缆标识齐全；外观检查：无变形、划伤，门锁配件齐全，安装牢固，低压连络开关与主进开关自投自复正常；分段母线相序应一致；电容器柜电容器接线正确，保护回路完整，电容器外壳应无变形或渗漏油现象，端子连接牢固，熔断器熔体的额定电流应符合设计规定，放电回路完整且操作灵活，电容器外壳及构架的接地应可靠； |
| 高低压配电室其他事项 | 检查专用工具（高压安全用具应具有相关部门检测合格证）、操作手柄、小车联锁及钥匙齐全；高低压柜绝缘垫应整洁完好，并具有符合要求的检测报告；检查房屋、土建结构有无渗漏和未封堵空洞；检查配电室消防报警是否灵敏；照明及通风系统正常；变配电室应安装与实际设备相符合的模拟屏；配电室应配备适量的消防器材； |
| 各低压盘、箱及控制柜电源 | 盘、箱、柜的金属框架及基础型钢必须接地可靠；装有电器的可开启的门和框架的接地应用裸编织铜网带连接，且有标识；盘、箱、柜应有可靠的电击保护措施；盘、箱、柜安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘，安装位置应便于检查，成列安装时应排列整齐；盘、箱、柜面的指示灯、操作按钮应安装牢固、无破损，标识应清晰、坚固、准确；盘、箱、柜内应有一、二次系统原理图，并安装牢固；主、备电源在上级低压盘上的开关编号清晰准确，供电电缆应挂标识牌；一、二次回路接线整齐、牢固，宜采用螺栓连接、插接、焊接或压接等；配线回路导线均应标明回路编号、排列整齐、避免交叉，编号应正确、字迹清晰且不易脱色，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力；采用插接式端子的，不同截面的导线不得接在同一端子上；按图施工，接线正确，功能正常，仪表指示灯显示正常；测量盘、箱、柜电压、电流指示值应正常；检查各部位连接点无松脱、锈蚀、烧伤、过热等异常现象；拉合各级开关，检查负荷运行情况应正常，标识应与竣工图纸相符；试验电源互投装置、控制按钮等功能应正常；检查制造厂提供的图纸资料和文件：产品说明书、试验记录、合格证书、安装图纸，以及备品备件、专用工具等；主供电源在低压盘上开关编号；备用电源在低压盘上开关编号； |
| 电气照明装置（灯具、插座、开关等） | 照明系统通电，灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应；检查制造厂提供的图纸资料和文件、产品说明书、试验记录、合格证书、安装图纸，以及备品备件、专用工具等；插座接线顺序正确，无缺相，通电正常； |
| 强电井、管线夹层 | 检查电缆型号、规格应符合设计规定，敷设应排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全、正确、齐全；高低压电力电缆，强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置；检查有无未封堵管线穿墙空洞；电缆敷设完毕后，应及时清理杂物，盖好盖板；检查有无消防报警设施；检查电缆桥架安装应牢固，电缆支架等的金属部件防腐层应完好；检查强电井、管线夹层照明是否正常，并且应安装应急照明设备； |
| 公用动力设备供电系统 | 盘、柜的固定及接地应可靠，盘、柜漆层应完好，清洁整齐； 盘、柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固；所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求； 抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠，照明装置齐全； 操作及联动试验正确，符合设计要求；所有二次回路接线应与图纸相对应； |
| 电缆桥架 | 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠，金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于2个有放松螺帽或放松垫圈的连接固定螺栓；当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5—3m，垂直安装的支架间距不大于2m；进行电缆桥架全部外观检查；检查接地线与干线连接情况；检查支架与吊架间距及安装牢固程度；检查桥架安装排列整齐、横平竖直、盖板齐全；路由及电缆数量、走向是否符合设计；桥架吊架牢靠、接地线齐全； |

（11）弱电系统

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 管网桥架敷设 | 桥架管网敷设保证平直、连接紧密可靠；弯管半径、连接箱/盒符合要求； |
| 线缆敷设 | 电线电缆一线到位，插接件可靠；电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞；线缆接头都要求在可检修的地方，不能放在管内和穿线井处；室外孔、井内线缆有采用保护措施，线缆管口进行封堵；效果检查：弱电井是否同沟同井施工，室外弱电井是否密闭，室外设备箱的防水、防潮、防晒、防锈、防冻措施、机械强度、屏蔽措施、防雷、接地系统、温度、湿度、接地电阻、屏蔽等情况是合格；室外管网、线缆的敷设深度、防水、防潮、抗拉以及管网的接地、屏蔽是否合格； |
| 接地设备安装 | 室外接地体埋设深度设置位置符合设计要求，接地线及接地体不得裸露在外。 |
| 隐蔽工程 | 金属电缆桥架及其支架、引入或者引出的金属电缆导管必须可靠接地（PE）或者接零（PEN）；大于45°倾斜敷设的线缆每隔2M处设固定点，水平敷设的在首尾两端、转弯两侧及每隔5—10M处设固定点，严禁有绞拧、铠装压扁、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷；线缆（电缆、光缆）出入线缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、设备箱以及管子管口处做密封处理，所有的接线箱要便于维护，走线要整洁、美观；敷设于同一线槽内有抗干扰要求或须分系统走线的线路用隔板隔离，或者采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地；线缆的首端、末端和分支处应设标志； |
| 室外井道 | 室外孔、井尺寸深度符合设计要求，井盖严密，井口边缘不高于周围地表面； |
| 中心机房 | 机房配电箱：配电采用TN-S系统，机房配电箱内设备配置，线材及回路设置应符合设计要求，配电箱内应配漏电保护器；防雷接地：机房电源、设备信号线均按设计要求配备涌浪保护器。机房内工作接地、防雷接地、防静电接地措施完备，接地电阻符合要求；监视墙/控制台/机柜安装牢固、美观，间距有检修操作空间。机房设备/线缆标识完备、清楚；机房抗静电地板高度符合要求，地板保护完成无损；检测机房温度、系统接地电阻、系统防过流、过压元件的接地装置、防电磁干扰屏蔽的接地装置、防静电接地装置是否合格；对机房总配电箱断电检查，UPS电源及后备时间、电源线缆敷设、系统安全性、弱电信号管理防干扰措施是否合格； |
| 电子周界防护系统 | 探测器安装：无盲区检查、支架牢靠、安装牢固性、线缆、接头穿管无裸露、满足制造厂家技术条件要求； 探测器报警功能：布防、撤防、旁路和报警显示功能，符合设计要求，人为触发报警，报警控制中心应可实时接收来自入侵探测器发生的报警信号，包括时间、区域及类别，报警信号应能保持至手动复位； 探测器故障报警功能检测：报警控制中心与入侵探测器，起传输入侵报警信号作用的部件之间的连接发生断路、短路或并接其他负载时，有故障报警信号，能显示故障发生的部位，报警信号应能保持至故障排除； 探测器报警反应速度检查：人为触发入侵探测器，以探测器试测指示灯亮为起点，以报警控制中心接收到报警信号为终点，测其持续时间；令外部连接线断路或短路，以断路或短路为起点，以报警控制中心接收到报警信号为终点，测其持续时间，并在报警信号发出后上之内报警； 系统联动功能：有联动要求时，检查其对应的灯光、摄像机、录像机等联动功能；人为触发入侵探测器，报警系统在发出声光报警的同时，联动开启图像复核系统，将现场图像传输到监控中心，同时进行图像记录； 稳定性检查：系统处于正常警备状态下，在正常大气条件下连续工作七天，不应产生误报答和漏报警；对于已建成区域性安全防范报警网络的地区，检查系统直接或者间接联网的条件； 储存功能检查：主控设备应能对所有的报警事件进行记录和查询； |
| 户内报警 | 报警功能检测：抽查系统布防、撤防、旁路和报警显示功能正常符合设计要求；人为触发报警，报警控制中心可实时接收来自入侵探测器的报警信号，包括时间、区域及类别，报警信号应能保持至手动复位。 故障报警功能检测：报警控制中心与入侵探测器、起传输入侵报警信号作用的部件之间发生断路、短路或并接其他负载时，应有故障报警信号发生，并指示故障发生的部位，报警信号应能保持至故障排除；故障报警不能影响非故障回来的报警功能； 报警反应速度检测：紧急报警相应时间：人为触发入侵探测器，以探测器试测指示灯亮为起点，以报警控制中心接收到报警信号为终点，测其持续时间；令外部连接线断路或短路，以断路或短路为起点，以报警控制中心接收到报警信号为终点，测其持续时间，并在报警信号发出后上之内报警； 系统联动功能：有联动要求时，检查其对应的灯光、摄像机、录像机等联动功能；人为触发入侵探测器，报警系统在发出声光报警的同时，联动开启图像复核系统，将现场图像传输到监控中心，同时进行图像记录； 稳定性检查：系统处于正常警备状态下，在正常大气条件下连续工作七天，不应产生误报答和漏报警；对于已建成区域性安全防范报警网络的地区，检查系统直接或者间接联网的条件； 储存功能检查：主控设备应能所有的报警事件进行记录和查询； |
| 视频监控 | 设备安装：安装牢固性，无晃动；避免逆光安装，轿厢能监视面部和楼层 安装位置：线缆、接头穿管保护，目测无裸露； 图像质量：目测无条纹、雪花干扰，图像清晰度； 系统功能：图纸与现场点位核对监控范围，图像能显示时间、日期、摄像机位置及编号；检索方便、回放图像清晰；联网控制，远程控制云台、调看现场画面、查看录像数据、自动发送报警图像和报警信号；有报警联动功能的系统，当报警信号发生时，联动功能正常。如配备夜间补光照明设施，夜间补光灯的照射范围应与摄像机监视范围一致； 系统供电：机房UPS集中供电断开市电系统不受影响； 系统防雷：检测室外摄像机和传输设备防雷措施；监控立杆根据防雷标准装备避雷针，立杆内配有摄像机防雷器并可靠接地； |
| 对讲系统 | 系统功能检测：室内机门铃提示，访客通话及与管理员通话应清晰，无啸叫声，无回音，访客图像清晰，无闪烁，无叠影，无变形，通话保密功能与室外开启单元门的开锁功能符合设计要求；可视对讲系统所传输的视频信号清晰，对访客能有效识别； 选呼功能检测：楼宇入口处的主机应能正确选呼任一分机，并能听到回铃声； 通话功能检测：用楼宇入口处的主机对任一分机选呼后，能实施双工通话，语音清晰，无振鸣现象； 电子开锁功能：在分机上实施电控开锁； 门口机功能检测：门口机呼叫住户管理员的功能、CCD红外夜视（可视对讲）功能、电控锁密码开锁功能、在火警等紧急情况下电控锁的自动释放功能应符合设计要求；门口机有防雨措施； 管理员功能检测：管理员机与门口机的通信及联网管理功能，管理员机与门口机、室外机互相呼叫和通话功能应符合设计要求；开启单元门锁功能正常，访客图像清晰； 联网型的小区楼宇对讲系统，其管理主机除应具备可视对讲或者非可视对讲、电控开锁、选呼功能、通话功能外，能接收和传送住户的紧急报警（主机）信息； 储存功能检测：市电掉电后，备用电源应能保证系统正常工作。 |
| 电子巡更 | 设备安装：巡更点安装高度距地约1.2-1.5米，立杆选材目测，颜色与环境相衬，线缆、接头目测无裸露，室外做防水处理； 巡更点设置：高层、洋房除地下1层（如有2层应考虑）、1层、顶层外，中间楼层按5层一个点考虑。 系统功能：计划编制路线、时间可灵活设定，路线设置任意巡更点灵活组合，提示功能实时窗口提示，超时、漏点语音提示，记录查询可根据路线、计划或人员灵活查询；离线式巡更系统数据传输功能检测：将已经采集了巡更扭信息的采集器通过数据传送器传输至主机中，应能正确实现进行显示巡更扭信息；在线式巡更系统实时报警功能的检测：分别模拟巡更人员对巡更点漏检、提前到达及未按时到达指定巡更点，控制主机应能立即接受到报警信号，并记录巡更情况。 系统供电：机房UPS集中供电断开市电系统不受影响； 系统防雷：室外巡更点和通信总线检测防雷措施； |
| 车管系统 | 系统功能检测：读卡功能正常，读卡距离和灵敏度满足设计要求。刷卡开启道闸功能正常；车辆检测器能有效探测车辆、自动落闸功能正常；月租卡、储值卡的检查内容包括：发卡、入口控制机的操作、入口处自动道闸的升起、入口处自动道闸的回落、停车、出入口控制机的操作、出口出自动道闸升起、出口处自动道闸的回落、卡的使用情况查询及挂失；临时卡和特种卡的检查内容包括：取卡、入口处自动道闸的升起、入口处自动道闸的回落、停车、收费、打印票据、出入口控制机、收卡、出入口自动道闸的升起、出口出自动道闸的回落、卡的使用情况查询及挂失； 系统统计、信息存储功能检查：车辆进出，场内车辆情况，收费情况，IC卡发现情况的查询；实现日报表、月报表及年报表的打印；联网系统的信息储存功能正常，实时、准确显示刷卡信息并能储存、查询信息； 脱网运行功能检测：出、入口控制机脱网运行，进出车辆10次，系统正常工作，手动开、关道闸功能正常； 系统技术指标检测：读写速度检测，小于等于0.2S，读写距离检测，小于等于25MM.在距离出、入口控制机读写区域前0，5,10,25MM处用卡以均速晃过读写区，读写功能正常； 安全能力检测：未进先出，已出场的卡再重复出场一次，临时卡未交款先出场；临时卡交款后在超出规定的时间后出场；在道闸下放置一物体，道闸应不能放下； |
| 门禁系统 | 控制功能检测：刷卡开门、出门按钮开门功能正常，出门按钮按下后，门禁应能正确释放；使用门禁卡在不同区域刷卡，相应门户电控锁应能正常动作，开门延时时间5秒左右；开门后，中央工作站应能通过门磁信号正确掌握被控门的开关状态（有配置门磁的系统）； 储存功能检测：门禁控制器储存信息功能正常； 联网功能检测：联网状态下，门禁控制器和管理中心电脑之间的信息传输功能正常，实时、准确显示刷卡信息并能储存、查询信息； 自检功能检测：在联网式门禁系统中，系统发生故障时，中央工作站应以声音或文字告警，实现自检； 设备安装：读卡器进门右手边方便刷卡，高度距地约1.5米；电控锁、闭门器：开闭灵活、噪音小；门锁安装保证门关闭严密，能承受足够拉力，闭门器应保证开门后关闭到位； 智能翼闸：高层和洋房小区出入口； 普通刷卡门禁：别墅小区出入口（带语音提示）、高层和洋房单元门及车库入住宅门； 系统功能：一卡通门禁、车管卡通用；卡片权限管理，卡授权、发行、挂失、解挂、补发、更换、回收，录入和删除功能正常；消防联动电控锁打开操作检查, 进出人员资料、时间等实时记录按时间、卡片、人员查询记录查询, 门控制器掉网提示, 数据恢复、备份, 自动恢复、备份；系统供电机房UPS集中供电检测防雷措施； |
| 公共广播与背景音乐系统 | 效果质量检测：通过对响度、音色和音质进行评价；控制功能检测：在中央控制室进行选区广播及强切转换检验，控制功能应正常，音质清晰； 扬声器具有防潮、防雨、防尘、抗干扰功能；扬声器的线缆、接头穿管保护，防水处理； 音源配置： 可单曲或整盘自动循环、随机播放，兼容DVD/VCD/CD/MP3等音乐格式；消防强切: 与消防联动，火灾时播放紧急广播系统；防雷室外线路，室外喇叭音乐清晰，音量一致，其它符合设计和使用要求为合格； |
| 电梯联动控制系统 | 刷卡功能检测：刷卡呼梯功能正常，电梯轿厢内刷卡后，电梯楼层按键能正常释放；储存功能检测：电梯主控制器储存信息功能正常；联网功能检测：联网状态下，电梯主控制器和管理中心电脑之间信号传输功能正常，实时、准确显示刷卡信息并能储存、查询信息；自检功能检测：在联网式系统中，系统发生故障时，中央工作站应以声音或文字告警，实现自检； |
| 室外LED信息屏系统 | 效果质量检测：信息发布显示屏显示全屏单色信号时，全屏色度均匀无偏色；控制功能检测：对前端屏幕发布文字图片信息，字体大小间距应正常，动态画面无明显停滞；稳定性检测：显示屏全天候正常工作，不受阴雨天气影响； |